## Feuil1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
Cabinet
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat pré-imprimés |  | 64 | BND | 1 | AAO | Prévisions |  | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 2022-03-02 | 2022-03-23 | 2022-04-10 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-26 |  | 2022-06-05 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | 2022-06-28
Réalisations
2 | Achat de fourniture et petits matériels de bur |  | 64 | BND | 2 | AAO | Prévisions |  | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 2022-03-02 | 2022-03-23 | 2022-04-10 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-26 |  | 2022-06-05 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | 2022-06-28
Réalisations
3 | Frais néttoyage locaux |  | 64 | BND | 4 | AAO | Prévisions |  | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 2022-03-02 | 2022-03-23 | 2022-04-10 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-26 |  | 2022-06-05 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | 2022-06-28
Réalisations
4 | Frais de Reunion, Conférences |  | 64 | BND | 5 | AAO | Prévisions |  | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-04-14 | 2022-05-04 | 2022-05-13 | 2022-05-31 |  | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-26 | 2022-06-29 | 2022-06-30
Réalisations
5 | Achats Autres Fournitures de Services |  | 64 | BND | 6 | AAO | Prévisions |  | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | 2022-04-11 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-28 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 2022-06-30
Réalisations
6 | Frais de céremonie et réceptions |  | 64 | BND | 7 | AAO | Prévisions |  | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | 2022-04-11 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-28 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 2022-06-30
Réalisations
7 | Frais fêtes publiques |  | 64 | BND | 8 | AAO | Prévisions |  | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-03-04 | 2022-03-26 | 2022-04-11 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-28 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 2022-06-30
Réalisations
8 | Frais D'Assurances |  | 64 | BND | 9 | AAO | Prévisions |  | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | 2022-04-09 | 2022-04-29 | 2022-05-08 | 2022-05-24 |  | 2022-06-03 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 2022-06-30
Réalisations
9 | Materiels Informatiques |  | 64 | BND | 12 | AAO | Prévisions |  | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-03-02 | 2022-03-23 | 2022-04-09 | 2022-04-29 | 2022-05-10 | 2022-05-28 |  | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 2022-06-25 | 2022-06-28 | 2022-06-30
Réalisations
Coût Total
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION/Cabinet
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION | 2022-03-23: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2022-05-10: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat De Fournitures Informatiques |  | 64 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2022-01-20 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 2022-02-19 | 2022-02-26 | 2022-03-05 | 2022-03-26 | 2022-04-02 | 2022-04-09 |  | 2022-04-12 | 2022-04-17 | 2022-04-23 | 2022-04-29 | 2022-05-06
Réalisations
2 | Achats De Autres Produits Spécifiques |  | 64 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2022-01-20 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 2022-02-19 | 2022-02-26 | 2022-03-05 | 2022-03-26 | 2022-04-02 | 2022-04-09 |  | 2022-04-12 | 2022-04-17 | 2022-04-23 | 2022-04-29 | 2022-05-06
Réalisations
Coût total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2022-02-01: Code Marché; 2022-02-19: Nature de Marché; 2022-04-02: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2022-02-01: 1; 2022-02-19: Fournitures; 2022-04-02: BND; 2022-04-09: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2022-02-01: 2; 2022-02-19: Travaux; 2022-04-02: FINEX; 2022-04-09: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2022-02-01: 3; 2022-02-19: Prestations intellectuelles; 2022-04-02: CONJOINT; 2022-04-09: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2022-02-01: 4; 2022-02-19: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION/Cabinet
CABINET
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2022-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2022-02-26: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2022-04-02: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais Entretien Bâtiments Administratifs |  | 64 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2022-01-20 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 2022-02-19 | 2022-02-26 | 2022-03-05 | 2022-03-26 | 2022-04-02 | 2022-04-09 |  | 2022-04-12 | 2022-04-17 | 2022-04-23 | 2022-04-29 | 2022-05-06
Réalisations
Coût total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2022-02-01: Code Marché; 2022-02-19: Nature de Marché; 2022-04-02: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2022-02-01: 1; 2022-02-19: Fournitures; 2022-04-02: BND; 2022-04-09: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2022-02-01: 2; 2022-02-19: Travaux; 2022-04-02: FINEX; 2022-04-09: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2022-02-01: 3; 2022-02-19: Prestations intellectuelles; 2022-04-02: CONJOINT; 2022-04-09: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2022-02-01: 4; 2022-02-19: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2+1
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+4
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3+2+1
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+5+1
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7