## Feuil1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
Direction Générale du Budget
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de Fournitures Et Petits Matérils Bureau |  | 64 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-04-07 | 2022-04-28 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-26 |  | 2022-07-05 | 2022-07-19 | 2022-07-24 | 2022-07-27 | 2022-08-04
Réalisations
2 | Achat de Fournitures Informatiques |  | 64 | BND | 2 | AAO | Prévisions | 2022-02-15 | 2022-03-02 | 2022-03-07 | 2022-04-06 | 2022-04-27 | 2022-05-13 | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 2022-06-29 |  | 2022-07-09 | 2022-07-23 | 2022-07-26 | 2022-07-31 | 2022-08-08
Réalisations
3 | Frais Nettoyage des Locaux |  | 64 | BND | 3 | AAO | Prévisions | 2022-02-19 | 2022-03-07 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-06-18 | 2022-07-04 |  | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 2022-07-30 | 2022-08-02 | 2022-08-10
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2022-03-07: Code Marché; 2022-04-11: Nature de Marché
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2022-03-07: 1; 2022-04-11: Fournitures
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2022-03-07: 2; 2022-04-11: Travaux
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2022-03-07: 3; 2022-04-11: Prestations intellectuelles
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2022-03-07: 4; 2022-04-11: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | DC |  | Demande de Cotation
ANO : Avis de Non Objection
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2022 | [5 empty] | 2022-03-12: MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
| Ordonnateur: | Ministre du Budget | bar: 2022-03-12 to 2022-07-04
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP | [5 empty] | 2022-03-12: Direction Générale du Budget
| Autorité approbatrice: | ACGPMP | bar: 2022-03-12 to 2022-07-04
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2022-02-19: PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES; 2022-05-02: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2022-06-18: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de pré-imprimés |  | 64 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2022-02-22 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-04-16 | 2022-05-07 | 2022-05-24 | 2022-06-14 | 2022-06-23 | 2022-07-09 |  | 2022-07-19 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 2022-08-18
Réalisations
2 | Achat Autres Fournittures de Services |  | 64 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2022-02-22 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-04-16 | 2022-05-07 | 2022-05-24 | 2022-06-14 | 2022-06-23 | 2022-07-09 |  | 2022-07-19 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 2022-08-18
Réalisations
3 | Entrétien et Réparations Véhicule Automobile |  | 64 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2022-02-22 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-04-16 | 2022-05-07 | 2022-05-24 | 2022-06-14 | 2022-06-23 | 2022-07-09 |  | 2022-07-19 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 2022-08-18
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2022-03-10: Code Marché; 2022-04-16: Nature de Marché; 2022-06-23: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2022-03-10: 1; 2022-04-16: Fournitures; 2022-06-23: BND; 2022-07-09: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2022-03-10: 2; 2022-04-16: Travaux; 2022-06-23: FINEX; 2022-07-09: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2022-03-10: 3; 2022-04-16: Prestations intellectuelles; 2022-06-23: CONJOINT; 2022-07-09: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2022-03-10: 4; 2022-04-16: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | DC |  | Demande de Cotation
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2+1
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+2+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+8