## Feuil1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | Ministre du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
Direction Nationale des Systèmes Informatiques
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat Pré-Imprimés |  | 64 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2022-02-03 | 2022-02-15 | 2022-02-20 | 2022-03-22 | 2022-04-12 | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-05-29 | 2022-06-14 |  | 2022-06-24 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-16 | 2022-07-23
Réalisations
2 | Achat De Fournitures Et Petits Matériels Bureau |  | 64 | BND | 2 | AAO | Prévisions | 2022-02-28 | 2022-03-12 | 2022-03-17 | 2022-04-16 | 2022-05-07 | 2022-05-24 | 2022-06-14 | 2022-06-23 | 2022-07-09 |  | 2022-07-19 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 2022-08-17
Réalisations
3 | Achats Fournitures Informatiques |  | 64 | BND | 3 | AAO | Prévisions | 2022-02-28 | 2022-03-12 | 2022-03-17 | 2022-04-16 | 2022-05-07 | 2022-05-24 | 2022-06-14 | 2022-06-23 | 2022-07-09 |  | 2022-07-19 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 2022-08-17
Réalisations
4 | Frais de Nettoyage des locaux |  | 64 | BND | 4 | AAO | Prévisions | 2022-02-28 | 2022-03-12 | 2022-03-17 | 2022-04-16 | 2022-05-07 | 2022-05-24 | 2022-06-14 | 2022-06-23 | 2022-07-09 |  | 2022-07-19 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 2022-08-17
Réalisations
5 | Achat Autres Fourniture de Service |  | 64 | BND | 5 | AAO | Prévisions | 2022-02-28 | 2022-03-12 | 2022-03-17 | 2022-04-16 | 2022-05-07 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 2022-07-08 |  | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | 2022-08-07 | 2022-08-14
Réalisations
6 | Internet |  | 64 | BND | 6 | AAO | Prévisions | 2022-02-28 | 2022-03-12 | 2022-03-17 | 2022-04-16 | 2022-05-07 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 2022-07-08 |  | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | 2022-08-07 | 2022-08-14
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2022-03-12: Code Marché; 2022-04-16: Nature de Marché; 2022-06-22: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2022-03-12: 1; 2022-04-16: Fournitures; 2022-06-22: BND; 2022-07-08: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2022-03-12: 2; 2022-04-16: Travaux; 2022-06-22: FINEX; 2022-07-08: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2022-03-12: 3; 2022-04-16: Prestations intellectuelles; 2022-06-22: CONJOINT; 2022-07-08: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2022-03-12: 4; 2022-04-16: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | DC |  | Demande de Cotation
ANO : Avis de Non Objection
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | Ministère du Budget | [5 empty] | 2022-03-17: Direction Nationale des Systèmes Informatiques
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | Ministère du Budget
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 JOURNAUX, SITE DU MINISTERE, SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2022-02-28: PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION; 2022-05-23: PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION |  |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Assistance Technique |  | 64 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-02-06 | 2021-02-10 | 2021-03-13 | 2021-04-03 | 2021-04-21 | 2021-05-12 | 2021-05-22 | 2021-06-09 |  | 2021-06-19 | 2021-07-03 | 2021-07-06 | 2021-07-11 |  | 2022-07-18 | 2022-07-28 | 2022-08-01 | 2022-08-04
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-02-06: Code Marché; 2021-03-13: Nature de Marché; 2021-05-22: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-02-06: 1; 2021-03-13: Fournitures; 2021-05-22: BND; 2021-06-09: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-02-06: 2; 2021-03-13: Travaux; 2021-05-22: FINEX; 2021-06-09: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-02-06: 3; 2021-03-13: Prestations intellectuelles; 2021-05-22: CONJOINT; 2021-06-09: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-02-06: 4; 2021-03-13: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2+1
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+2+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+4
Notification du marché approuvé = [Négociation et mise en forme du contrat]+3+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5+1+1
Négociation et mise en forme du contrat = [Approbation du Contrat]+3