## Fournitures
[24 empty] | 0 | mois
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Les Sites DGCMP, ARMP et du METFPE
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Acquisition des Pre-imprimés pour les Examens 2023 |  | 21 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-04-01 | 2023-04-16 | 2023-04-28 | 2023-05-13 | 2023-05-20 | 2023-06-01 |  | 2023-06-08 | 2023-06-18 | 2023-06-21 | 2023-06-24 | 2023-07-01 | 2023-07-08
Réalisations
2 | Acquisition de Fournitures Scolaires ( Fournitures diverses et Craies /Ardoisines ) pour les Examens 2023 |  | 21 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-04-01 | 2023-04-16 | 2023-04-28 | 2023-05-13 | 2023-05-20 | 2023-06-01 |  | 2023-06-08 | 2023-06-18 | 2023-06-21 | 2023-06-24 | 2023-07-01 | 2023-07-08
Réalisations
3 | Acquisition équipements informatiques |  | 21 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-04-01 | 2023-04-16 | 2023-04-28 | 2023-05-13 | 2023-05-20 | 2023-06-01 |  | 2023-06-08 | 2023-06-18 | 2023-06-21 | 2023-06-24 | 2023-07-01 | 2023-07-08
Réalisations
4 | Matériels et mobiliers de bureau |  | 21 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2023-02-22 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-04-08 | 2023-04-23 | 2023-05-05 | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 2023-06-08 |  | 2023-06-15 | 2023-06-25 | 2023-06-28 | 2023-07-01 | 2023-07-08 | 2023-07-15
Réalisations
5 | Acquisition des équipements des CAPP Siguiri, Kérouané et Kouroussa |  | 21 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2023-03-15 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 2023-04-29 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-29 |  | 2023-07-06 | 2023-07-16 | 2023-07-19 | 2023-07-22 | 2023-07-29 | 2023-08-05
Réalisations
6 | Acquisition des équipements des CFP Donka, Maritime, Chemin de fer et du CETA de Matoto |  | 21 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2023-06-15 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-08-14 | 2023-08-26 | 2023-09-10 | 2023-09-17 | 2023-09-29 |  | 2023-10-06 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 2023-10-29 | 2023-11-05
Réalisations
Coût Total
3
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et l'Emploi
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Les Sites ARMP et du METFP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
[8 empty] | 0 | MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2023-06-15: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2023-08-14: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2023-09-17: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché |  | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats de Pré-Imprimés DNFPT |  | 21 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000005 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
2 | Achats de Pré-Imprimés DNAFPPS |  | 21 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000006 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
3 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Inspection Générales |  | 21 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000006 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
4 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau / Bureau de Stratégie et de Développement |  | 21 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000007 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
5 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /service développement des programmes |  | 21 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000008 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
6 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Direction Nationale de l'Enseignement Technique et professionnelle privé |  | 21 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000008 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
7 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Direction Nationale de la Formation et du perfectionnement des personnels enseignants. |  | 21 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000009 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
8 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Direction Nationale de l'apprentissage et des Formations |  | 21 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000010 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
9 | Acquisition de fournitures informatiques / bureau de stratégie et de développement |  | 21 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000013 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
10 | Acquisition de fournitures Informatiques/Direction Nationale de la formation et du perfecti. |  | 21 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000014 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
11 | Acquisition de fournitures Informatiques/Direction nationale de l'Enseignement Technique |  | 21 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000015 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
12 | Acquisition de fournitures Informatiques/direction Nationale de la formation professionnelle |  | 21 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000016 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
13 | Acquisition de fournitures Informatiques/Direction Nationale de l'Apprentissage et des Formation |  | 21 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000017 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
14 | Acquisition de Produits de Nettoyage locaux /Direction Nationale de l'Enseignement Technique |  | 21 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000020 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
15 | Acquisition de Produits de Nettoyage locaux /Direction Nationale de la formation professionnelle Technique |  | 21 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000021 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
16 | Acquisition de Produits de Nettoyage locaux /Cabinet |  | 21 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000022 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
17 | Recrutement d'un fournisseur accès internet (FAI) pour la connexion internet illimité dédié 10Mbps Full Duplex |  | 21 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000020 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
18 | Recrutement d'un fournisseur accès internet (FAI) pour la connexion internet illimité dédié 20Mbps (5/15) sur FO |  | 21 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000021 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
19 | Acquisition matériels informatiques pour infrastructure réseau informatique ( serveur, fortigate...) |  | 21 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000022 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
20 | Acquisition d'un serveur de production |  | 21 | BND | 20 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000020 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
21 | Acquisition de licence suite microsoft 365 |  | 21 | BND | 21 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000021 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
22 | Hébergement plateforme et application BENI (Bibliothèque virtuelle) et publication application BENI (Native dans google play) |  | 21 | BND | 22 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000022 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
23 | Hébergement plateforme e-learning |  | 21 | BND | 23 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000020 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
24 | Herbergement application inserjeune |  | 21 | BND | 24 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000021 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
25 | Frais de réunion conférence pour l'inspection générale |  | 21 | BND | 25 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000022 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
26 | Frais de formation séminaire et stage pour l'inspection générale |  | 21 | BND | 26 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000023 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
27 | Frais de réunion conférence pour la DNETFPP |  | 21 | BND | 27 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000022 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
28 | Frais de formation séminaire et stage pour la DNFPT |  | 21 | BND | 28 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000023 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
29 | Achat d'uniforme pour la fête des femmes |  | 21 | BND | 29 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000024 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
30 | Frais de réunion conférence pour la DNFPT |  | 21 | BND | 30 | DC | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 806000022 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-25
Réalisations
Coût Total
[21 empty] | 0 | mois
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+7

## Prest. Intell.
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Les Sites ARMP et du METFP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1
2
3
Réalisations
| Coût Total | 0
[21 empty] | #REF! | mois

## Travaux
[24 empty] | 0 | mois
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Les Sites ARMP et du METFPE
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Construction et équipements de l'ENEPS Dalaba |  | 21 | BND | 1 | AOPP | Prévisions | 2023-04-03 | 2023-04-15 | 2023-04-18 | 2023-05-18 | 2023-06-02 | 2023-06-14 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-07-18 |  | 2023-07-25 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 2023-09-16
Réalisations
2 | Construction des inspections regionales |  | 21 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2023-06-01 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 2023-07-16 | 2023-07-31 | 2023-08-12 | 2023-08-27 | 2023-09-03 | 2023-09-15 |  | 2023-09-22 | 2023-10-02 | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 2023-10-15 | 2023-11-14
Réalisations
3 | Rénovation/ extension de L'ENATEF de Mamou |  | 21 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2023-03-01 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2023-06-15 |  | 2023-06-22 | 2023-07-02 | 2023-07-05 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 2023-08-14
Réalisations
4 | Rénovation du CFP Faranah |  | 21 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2023-03-01 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2023-06-15 |  | 2023-06-22 | 2023-07-02 | 2023-07-05 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 2023-08-14
Réalisations
5 | Rénovation de l'ENSAG |  | 21 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2023-03-01 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2023-05-12 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2023-06-15 |  | 2023-06-22 | 2023-07-02 | 2023-07-05 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 2023-08-14
Réalisations
Prévisions
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2023-03-01: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2023-04-30: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2023-06-03: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Cablage bâtiment pour branchement réseau LAN et racordement fibre optique au bâtiment (METFPE) |  | 21 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-23 | 2023-05-05 | 806000006 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-16
Réalisations
2 | Installation de kits FH avec accessoires |  | 21 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-23 | 2023-05-05 | 806000006 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-16
Réalisations
3 | Rénovation /extension Bloc Administratif, Bloc toillette et Annexes du CETA Matoto |  | 21 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-23 | 2023-05-05 | 806000007 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-16
Réalisations
4 | Rénovation /extension de l'Atelier ménuiserie, l'infirmerie et annexes du CETA Matoto |  | 21 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-23 | 2023-05-05 | 806000008 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-16
Réalisations
5 | Rénovation des ateliers du CFP Chemin de fer |  | 21 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-23 | 2023-05-05 | 806000008 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-16
Réalisations
6 | Réhabilitation et construction de la clôture du CFP Chemin de fer |  | 21 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-23 | 2023-05-05 | 806000009 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-16
Réalisations
7 | Construction d'un atelier pour la filiere construction navale du CFP Maritime |  | 21 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-23 | 2023-05-05 | 806000010 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-16
Réalisations
8 | Réhabilitation des salles de classes de ENI Kindia |  | 21 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-23 | 2023-05-05 | 806000013 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-16
Réalisations
9 | Réhabilitation du Bloc Administratif de ENI Kindia |  | 21 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-23 | 2023-05-05 | 806000014 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-16
Réalisations
10 | Rehabilitation des salles de classes ENI Guekedou |  | 21 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-23 | 2023-05-05 | 806000015 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-16
Réalisations
11 | Rehabilitation du bloc administratif et du CDI ENI Guekedou |  | 21 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-23 | 2023-05-05 | 806000016 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-16
Réalisations
12 |  |  | 21 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-23 | 2023-05-05 | 806000017 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-16
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30