## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
Journaux de publication de référence et site Internet:
Autorité approbatrice:
MARCHES DE TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Etudes et Elaboration DPQ et DAO | Publication APQ | Date limite dépôt candid. | Evaluation des offres pour liste restreinte | Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO incluant Liste restreinte | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture et Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 J | 3 ou 5 j
1 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
5 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
6 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Réhabilitation des services déconcentrés du Ministère du Plan (travaux de construction des six Directions Régionales du Plan et de la Prospective de : Boké, Kindia, Mamou, Labé, Kankan N'zérékoré), Conakry et Faranah |  | 09/5/1/2/14/00 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-05-03 | 2017-05-24 | 2017-06-02 | 2017-06-20 |  | 2017-06-29 | 2017-07-13 | 2017-07-18 | 2017-07-21 | 2018-03-01 | 2022-12-30
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
2 | Appui aux FDES a)-Travaux de construction des Antennes Régionales de : Labé et Kankan en R+1 b)- travaux de construction des batiments scolaires, Hospitaliers et ouvrage d'art (pont) dans les quatre régions naturelles |  | 09/5/1/1/11/08 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-05-05 | 2017-05-26 | 2017-06-05 | 2017-06-21 |  | 2017-06-30 | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2020-01-17 | 2022-12-30
Réalisations
3 | Rénovation siège Ministère du plan et du Développement Economique |  | 09/5/1/2/14/00 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-05-05 | 2017-05-26 | 2017-06-05 | 2017-06-21 |  | 2017-06-30 | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2018-01-01 | 2022-03-31
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
4 | Construction du Siege de l'Institut National de la Statitistique INS et de la Direction Nationale des Investissements Publics (DNIP |  | 09/5/1/2/14/00 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2017-02-15 | 2017-03-02 | 2017-03-07 | 2017-04-06 | 2017-04-27 | 2017-05-09 | 2017-05-30 | 2017-06-09 | 2017-06-21 |  | 2017-06-28 | 2017-07-12 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | 2019-06-05 | 2022-12-30
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
5 | Rénovation/construction (DNT/DNMP/DND) |  | 09/5/1/1/10/17 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2021-03-01 | 2021-03-17 | 2021-03-22 | 2021-04-21 | 2021-05-12 | 2021-05-28 | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-14 |  | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-12
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
6 | Rénovation extension batiment Marchés Publics |  | 09/5/1/1/10/01 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2021-03-01 | 2021-03-17 | 2021-03-22 | 2021-04-21 | 2021-05-12 | 2021-05-28 | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-14 |  | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-12
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
7 | Construction/Complexe CR-VA (WAGF2) |  | 09/5/1/1/11/08 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2021-03-01 | 2021-03-17 | 2021-03-22 | 2021-04-21 | 2021-05-12 | 2021-05-28 | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-14 |  | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-12
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
8 | Constuction et l'exploitation de quatre immeubles |  | 09/5/1/2/14/00 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2021-03-01 | 2021-03-17 | 2021-03-22 | 2021-04-21 | 2021-05-12 | 2021-05-28 | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-07-14 |  | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-12
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
Journaux de publication de référence et site Internet:
Autorité approbatrice:
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-03-01: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-05-12: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-06-28: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
5 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
6 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-03-17: Code Marché; 2021-04-21: Nature de Marché; 2021-06-28: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-03-17: 1; 2021-04-21: Fournitures; 2021-06-28: BND; 2021-07-14: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2021-03-17: 2; 2021-04-21: Travaux; 2021-06-28: FINEX; 2021-07-14: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2021-03-17: 3; 2021-04-21: Prestations intellectuelles; 2021-06-28: CONJOINT; 2021-07-14: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2021-03-17: 4; 2021-04-21: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Mise en forme du projet de contrat = [Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+9
Non Objection sur le projet de contrat = [Mise en forme du projet de contrat]+14
Montant du Contrat en GNF = [Non Objection sur le projet de contrat]+5
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+3

## Fournitures AO et Cotation
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Nettoyage des locaux (CSC) | 2413950237 | 09/3/1/6/12/00 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2022-02-01 | 2022-02-14 | 2022-02-17 | 2022-03-21 | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | 2022-06-06 |  | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | 2022-12-30
Réalisations
2 | Achats de Fournitures Informatiques (BTAP/DNPD/DNTCP/CTSP/SF/DNEEP/IGF/CSC/DNPEIP/DNCF/DNMP/DNDAPD/DNIP/DNIP) | 4184828800 | 09/3/1/3/10/00 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-27 |  | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-07-18 | 2022-12-30
Réalisations
3 | Achats autres Fournitures de service (CSC/DNEEP-SC/IGF-SC/CSC/SRAD/PAEPI/DNDAPD-SC) | 2840312000 | 09/3/3/9/99/00 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-27 |  | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-07-18 | 2022-12-30
|  | 924653 |  |  |  |  | Réalisations
4 | Achat Documentation (CSC/DNEEP/DNDAPD/DNTCP/DNPEIP/DNMP/DNCF/DNIP) | 2749483774 | 09/3/1/1/10/00 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-04-05 | 2022-04-26 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-09 | 2022-06-21 |  | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 2022-07-19 | 2022-12-30
Réalisations
5 | Achats de Fournitures et Petits Materièls de Bureau (UPP-SC/DNMP/DNCF-SC/DNIP/DNPP-SC/DNIP-SC/CTSP-SC/CSC/CSC/IG-SC/SC/DNPD-SC/DNDAPD-SC/DNPDSF-SC/DNPEIP-SC/SF-SC/IGF-SC/DNTCP-SC/DNTCP-SC/DNTCP-SC/DNCF/DNCF/DNMP/ATSP/GEAT/ADD/PAEPI/BTAP-SC) | 4393627223 | 09/3/1/2/10/00 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-27 |  | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-07-18 | 2022-12-30
Réalisations
6 | Frais de Reunion-Conférence (DNPP-SC/DNIP-SC/UPP-SC/DNMP-SC/DNTCP-SC/CTSP-SC/DNPEIP-SC/DNC/ATSP/BTAP/GEAT/SRAD/PPD/ADD/A-SIGPIP/PAEPI/IGF-SC/CSC) | 9600486000 | 09/3/3/6/11/00 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-04-05 | 2022-04-26 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-09 | 2022-06-21 |  | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 2022-07-19 | 2022-12-30
Réalisations
7 | Location des batiments à usage administratif (Cellule Technique du suivi de Programme) | 2111400000 | 09/3/3/0/10/00 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-27 |  | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-07-18 | 2022-12-30
Réalisations
8 | Location des batiments à usage administratif (Cabinet Service Centraux) | 17611554000 | 09/3/3/0/10/00 | BND | 8 | ED | Prévisions | 2019-04-01 | 2019-04-17 | 2019-04-22 | 2019-05-22 | 2019-06-12 | 2019-06-28 | 2019-07-19 | 2019-07-29 | 2019-08-14 |  | 2019-08-23 | 2019-09-06 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 2019-08-01 | 2022-12-30
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours
9 | Location des batiments à usage administratif (Gouvernance Economique/Assistance Technique) | 150000000 | 09/3/3/0/10/00 | BND | 9 | ED | Prévisions | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-27 |  | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-07-18 | 2022-12-30
Réalisations
10 | Location des batiments à usage administratif (Projet Population et Développement) | 600000000 | 09/3/3/0/10/00 | BND | 10 | ED | Prévisions | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-27 |  | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-07-18 | 2022-12-30
Réalisations
11 | Frais d'assurance (CSC/ATSP/PPD) | 725235000 | 09/3/3/8/11/00 | BND | 11 | AOO | Prévisions | 2022-02-21 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | 2022-04-12 | 2022-05-03 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | 2022-06-16 | 2022-06-28 |  | 2022-07-07 | 2022-07-21 | 2022-07-26 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 2022-12-30
Réalisations
12 | Frais de cérémonie et reception (CSC/DNDAPD-SC/DNEEP-SC/ATSP/ADD/PAEPI/DNMP-SC) | 1075000000 | 09/3/7/1/10/00 | BND | 12 | AOO | Prévisions | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-04-05 | 2022-04-26 | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 2022-06-09 | 2022-06-21 |  | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 2022-07-19 | 2022-12-30
Réalisations
13 | Achat Pré-imprimés (DNTCP/DNPP/DNDAPD/DNCF/CTSPCSC/DNEEP) | 13947962000 | 09/3/1/0/10/00 | BND | 13 | AOO | Prévisions | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-27 |  | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-07-18 | 2022-12-30
Réalisations
14 | Entretien et reparation Materiels Informatiques (DNPD-SC/ATSP/PPD/ATSP/PA-BTAP) | 1008265000 | 09/3/8/1/10/00 | BND | 14 | AOO | Prévisions | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-27 |  | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-07-18 | 2022-12-30
Réalisations
15 | Achats materiels informatiques (DNMP-SC/ADD/PATEJ/PAEPI/CSC) | 1593672000 | 09/5/1/1/11/08 | BND | 15 | AOO | Prévisions | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-27 |  | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-07-18 | 2022-12-30
Réalisations
16 | Frais de formation, séminaires et stages (CSC/ATSP/PAFJF/BTAP/GE-AT/ADD/PATEJ/PAMORIF/A-SIGPIP/CSC) | 6535330000 | 09/3/3/6/10/00 | BND | 16 | AOO | Prévisions | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-27 |  | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-07-18 | 2022-12-30
Réalisations
17 | Internet (CSC) | 2700000000 | 09/3/5/3/12/00 | BND | 17 | AOO | Prévisions | 2022-03-14 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 2022-05-02 | 2022-05-23 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-18 |  | 2022-07-27 | 2022-08-10 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | 2022-09-16 | 2022-12-30
Réalisations
18 | Achats materiels et mobiliers de bureau (PPD/DNMP-CSC) | 2016328500 | 09/5/1/1/11/03 | BND | 18 | AOO | Prévisions | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-27 |  | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-07-18 | 2022-12-30
Réalisations
19 | Achat Materiel de transport (ATSP/ADD) | 3200000000 | 09/5/1/1/11/01 | BND | 19 | AOO | Prévisions | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 2022-07-04 |  | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-16 | 2022-12-30
Réalisations
20 | Achat Materiel et Mobiliers scolaires (Appui aux FDES) | 500000000 | 09/5/1/1/11/05 | BND | 20 | AOO | Prévisions | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 2022-07-04 |  | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-16 | 2022-12-30
Réalisations
21 | Achats Materiel et Mobiliers sanitaires (Projet d'Apui FDES) | 500000000 | 09/5/1/1/11/06 | BND | 21 | AOO | Prévisions | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 2022-07-04 |  | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-16 | 2022-12-30
Réalisations
22 | Achats De Petit Outillage Et Fournitures D'Atelier (DNCF/PPD/ADD) | 286108000 | 09/3/1/5/10/00 | BND | 22 | AOO | Prévisions | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 2022-07-04 |  | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-16 | 2022-12-30
Réalisations
23 | Fax (ADD,A-SIGPIP) | 520000000 | 09/3/5/3/14/00 | BND | 23 | AOO | Prévisions | 2022-03-21 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-06-13 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-25 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | 2022-08-23 | 2022-09-27 | 2022-12-30
Réalisations
24 | Frais entretien et Réparation Véhicule Automobile (ATSP/ADD) | 760000000 | 09/5/3/8/2/10/00 | BND | 24 | AOO | Prévisions | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 2022-07-04 |  | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-16 | 2022-12-30
Réalisations
25 | Logiciel,Application et programme informatique (PPD/PA ST-PNDES/A-SIGPIP) | 2710000000 | 09/5/1/1/12/00 | BND | 25 | AOO | Prévisions | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-11 |  | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | 2022-08-29 | 2022-12-30
Réalisations
| Coût Total | 84734467187
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2022-03-07: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2022-05-16: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2022-06-27: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fête Publiques (CSC) |  | 09/3/7/3/10/00 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 2022-04-18 | 2022-05-03 | 2022-05-09 | 2022-05-23 |  | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2022-06-02 | 2022-04-06 | 2022-12-30
Réalisations
2 | Frais d'Entretien Et Réparation Matériel Et Mobilier (CSC) |  | 09/3/8/0/10/00 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2022-03-03 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-16 | 2022-05-30 |  | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 2022-04-06 | 2022-12-30
Réalisations
3 | Installation Technique et Agencement (Pop Dev) |  | 09/5/1/1/11/10 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-16 | 2022-05-30 |  | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 2022-04-06 | 2022-12-30
Réalisations
4 | Intranet (CSC) |  | 09/3/5/3/13/00 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-16 | 2022-05-30 |  | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 2022-04-06 | 2022-12-30
Réalisations
5 | Frais Entretien Et Réparation Matériel Technique (DNMP-SC/DNMP-SC) |  | 09/3/8/5/11/00 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2022-03-03 | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-16 | 2022-05-30 |  | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 2022-04-06 | 2022-12-30
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
|  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2022-03-16: Code Marché; 2022-04-05: Nature de Marché; 2022-05-16: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2022-03-16: 1; 2022-04-05: Fournitures; 2022-05-16: BND; 2022-05-30: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2022-03-16: 2; 2022-04-05: Travaux; 2022-05-16: FINEX; 2022-05-30: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2022-03-16: 3; 2022-04-05: Prestations intellectuelles; 2022-05-16: CONJOINT; 2022-05-30: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2022-03-16: 4; 2022-04-05: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
| ANO : Avis de Non Objection |  | DC |  | Demande de Cotation
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+14
Notification du marché approuvé = [Encours]+3
Encours = [Approbation du Contrat]+5

## Prest. Intell.
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes contrôle et supervision des travaux de construction des six (06) directions régionales du plan de : Boké, Kindia, Mamou, Labé, Kankan et N'zérékoré et les deux antennes du Fonds du Développement Economique et Social (FDES) de Labé et Kankan en R+1 |  | 09/5/1/2/10/00 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 2017-03-15 | 2017-03-30 | 2017-04-11 | 2017-04-14 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | 2017-06-12 | 2017-06-27 | 2017-07-10 | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 2017-08-14 |  | 2017-08-21 | 2017-08-31 | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 2019-09-08 | 2022-12-30
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
2 | Etudes Projets d'appui au FDES |  | 09/5/1/2/10/00 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2022-02-11 | 2022-02-24 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-29 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-12-30
Réalisations
3 | Etudes Projet Population et Développement |  | 09/5/1/2/10/00 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2022-02-11 | 2022-02-24 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-29 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-12-30
Réalisations
4 | Etudes Projet d'Appui à la Dividende Démographique |  | 09/5/1/2/10/00 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2022-02-11 | 2022-02-24 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-29 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-12-30
Réalisations
5 | Etudes Projet d'Appui au Secrétariat Permenent du PNDES |  | 09/5/1/2/10/00 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2022-02-11 | 2022-02-24 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-29 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-12-30
Réalisations
6 | Etudes du Projet de Constuction et l'exploitation de quatre immeubles |  | 09/5/1/2/10/00 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2022-02-11 | 2022-02-24 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-29 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-12-30
Réalisations
7 | Etudes ( programme d'études pour le développement ) |  | 09/5/1/2/10/00 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2022-02-11 | 2022-02-24 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-29 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-12-30
Réalisations
8 | Supervision et contrôle des travaux de construction du siège de l'INS et de la DNIP en R+10 |  | 09/5/1/2/14/00 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2022-02-11 | 2022-02-24 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-29 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-12-30
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours
9 | Supervision et contrôle projets d'appui aux FDES |  | 09/5/1/2/14/00 | BND | 9 | AOO | Prévisions | 2022-02-11 | 2022-02-24 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-29 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-12-30
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
10 | Supervision des travaux du projet Population et Développement |  | 09/5/1/2/14/00 | BND | 10 | AOO | Prévisions | 2022-02-11 | 2022-02-24 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-29 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-12-30
Réalisations
11 | Supervision et contrôle des travaux de Rénovation/construction (DNT-DNMP-DND) |  | 09/5/1/2/14/00 | BND | 11 | AOO | Prévisions | 2022-01-04 | 2022-01-17 | 2022-02-16 | 2022-03-03 | 2022-03-15 | 2022-03-18 | 2022-04-18 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-13 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-18 |  | 2022-07-25 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-12-30
Réalisations
12 | Supervision et contrôle des travaux des Construction/Complexe CR-VA (WAGF2) |  | 09/5/1/2/14/00 | BND | 12 | AOO | Prévisions
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
13 | Supervision et contrôle des travaux de Constuction et l'exploitation de quatre immeubles |  | 09/5/1/2/14/00 | BND | 13 | AOO | Prévisions | 2022-02-11 | 2022-02-24 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-08-29 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-12-30
Réalisations
14 | Assistance technique (Projet Population et Développement) |  | 09/5/1/2/13/00 | BND | 14 | AOO | Prévisions | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 2022-04-19 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 2022-07-04 | 2022-07-19 | 2022-08-01 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-09-05 |  | 2022-09-12 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-12-30
Réalisations
15 | Assistance technique (Secrétariat Technique PNDES) |  | 09/5/1/2/13/00 | BND | 15 | AOO | Prévisions | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 2022-04-19 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 2022-07-04 | 2022-07-19 | 2022-08-01 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-09-05 |  | 2022-09-12 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-12-30
Réalisations
16 | Assistance technique (Projet d'assistance technique à l'emploi des jeunes) |  | 09/5/1/2/13/00 | BND | 16 | AOO | Prévisions | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 2022-04-19 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 2022-07-04 | 2022-07-19 | 2022-08-01 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-09-05 |  | 2022-09-12 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-12-30
Réalisations
17 | Assistance technique (Appui au SIGPIP) |  | 09/5/1/2/13/00 | BND | 17 | AOO | Prévisions | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 2022-04-19 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 2022-07-04 | 2022-07-19 | 2022-08-01 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-09-05 |  | 2022-09-12 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-12-30
Réalisations
18 | Assistance technique (PAMORIF) |  | 09/5/1/2/13/00 | BND | 18 | AOO | Prévisions | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 2022-04-19 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 2022-07-04 | 2022-07-19 | 2022-08-01 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-09-05 |  | 2022-09-12 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-12-30
Réalisations
19 | Assistance technique (Cabinet) |  | 09/3/3/5/10/00 | BND | 19 | AOO | Prévisions | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 2022-04-19 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 2022-07-04 | 2022-07-19 | 2022-08-01 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-09-05 |  | 2022-09-12 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-12-30
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2022-02-18: PREALABLE; 2022-03-04: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2022-05-02: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2022-07-04: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2022-09-05: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Ouverture et Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Assistance Technique (Marchés Publics) |  | 09/3/3/5/10/00 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2023-01-02
Réalisations
Coût Total
[9 empty] | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 57 | jours
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2022-01-31: Code Marché; 2022-02-16: Nature de Marché; 2022-03-14: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2022-01-31: 1; 2022-02-16: Fournitures; 2022-03-14: BND; 2022-03-21: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2022-01-31: 2; 2022-02-16: Travaux; 2022-03-14: FINEX; 2022-03-21: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2022-01-31: 3; 2022-02-16: Prestations intellectuelles; 2022-03-14: CONJOINT; 2022-03-21: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2022-01-31: 4; 2022-02-16: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
| ANO : Avis de Non Objection |  | DC |  | Demande de Cotation
[21 empty] | 2.85 | mois
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Encours]+3
Encours = [Approbation du Contrat]+4
Encours = [Encours]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+1
Négociation et mise en forme du contrat = [Encours]+5
Non Objection sur le contrat négocié = [Négociation et mise en forme du contrat]+1