## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | [10 empty] | MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | MINISTRE SECRETAIRE GENRAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYAH, REPUBLIQUE , SOUVERAIN et Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 | 3 j | 30 ou 45 j | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3 ou 5 j
1 | Réhabilitation des Centres SCAD de Kankan et Mamou |  | 1 | FINEX | 1 | AON | Prévisions | 2022-03-30 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-18 |  | 2022-07-25 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 2022-08-11
Réalisations
2 | Rénovation du siège de l'ANLC |  | 1 | BND | 2 | ED | Prévisions | 2022-04-01 | 2022-04-13 | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-25 |  | 2022-08-01 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | 2022-08-18
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
[18 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [5 empty] | Mode de Passation | [10 empty] | 1 |  | Construction
| TDR : Terme de référence | [5 empty] | 1 | 2022-04-01: AO; 2022-04-13: Appel d'Offres; 2022-06-20: Mode de Passation |  | 2 |  | Travaux de Génie Civil
| JMP : Journal des Marchés Publics | [5 empty] | 2 | 2022-04-01: CR; 2022-04-13: Consultation Restreinte; 2022-06-20: 1; 2022-07-05: SFQC; 2022-07-12: Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  | 3 |  | Fourniture courante
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | [5 empty] | 3 | 2022-04-01: GG; 2022-04-13: Gré à Gré (Entente Directe); 2022-06-20: 2; 2022-07-05: SFBD; 2022-07-12: Selection Fondée sur un Budget Déterminé |  | 4 |  | Fourniture d'Equipements
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2022-06-20: 3; 2022-07-05: SFMC; 2022-07-12: Selection Fondée sur le Moindre Coût |  | 5 |  | Prestation Courante
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics | [5 empty] | Type de Financement | [10 empty] | 6 |  | Prestation Intellectuelle
| ANO : Avis de Non Objection | [5 empty] | 1 | 2022-04-01: BND; 2022-04-13: Budget National de Développement
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics | [5 empty] | 2 | 2022-04-01: FINEX; 2022-04-13: Financement Extérieur
[7 empty] | 3 | 2022-04-01: CONJOINT; 2022-04-13: Financement Conjoint (FINEX+BND)
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10

## Prest. Intell.
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | MINISTRE D'ETAT SECRETAIRE GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, REPUBLIQUE, SOUVERAIN et , SITE WEB ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS | [10 empty] | MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 J | 15 J | 15 j | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Etude et Travaux de Contruction et l'equipement du Siège et des Antennes Régionales de l'ANLC |  | 1 | BND | 1 | SFQC | Prévisions | 2022-03-10 | 2022-03-22 | 2022-04-06 | 2022-04-21 | 2022-05-03 | 2022-05-06 | 2022-06-05 | 2022-06-20 | 2022-07-02 | 2022-07-17 | 2022-07-29 | 2022-08-13 | 2022-08-18 | 2022-08-30 |  | 2022-09-06 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2022-09-22
Réalisations
2 | Etude sur les Filières porteuses d'Emplois en Guinée dans le cadre du PAD-SCAD |  | 1 | FINEX | 2 | SFQC | Prévisions | 2022-03-10 | 2022-03-22 | 2022-04-06 | 2022-04-21 | 2022-05-03 | 2022-05-06 | 2022-06-05 | 2022-06-20 | 2022-07-02 | 2022-07-17 | 2022-07-29 | 2022-08-13 | 2022-08-18 | 2022-08-30 |  | 2022-09-06 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2022-09-22
Réalisations
3 | Etude de Faisabilité Technique des Travaux de Rénovation et Réhabilitation des Futurs Centres SCAD de Kankan et Pita |  | 1 | FINEX | 3 | SFQC | Prévisions | 2022-03-14 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-04-27 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-06-13 | 2022-06-28 | 2022-07-11 | 2022-07-26 | 2022-08-08 | 2022-08-23 | 2022-08-29 | 2022-09-12 |  | 2022-09-19 | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 2022-10-06
Réalisations
4 | Organisation de deux Ateliers (Kankan et mamou) de Validation du CGES dans le cadre du PAD-SCAD |  | 1 | FINEX | 4 | SFQC | Prévisions | 2022-03-14 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-04-27 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-06-13 | 2022-06-28 | 2022-07-11 | 2022-07-26 | 2022-08-08 | 2022-08-23 | 2022-08-29 | 2022-09-12 |  | 2022-09-19 | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 2022-10-06
Réalisations
5 | Ingénierie et Supervision des Travauxde Construction des Centres SCAD de Kankan et de Timbi-Madina |  | 1 | FINEX | 5 | SFQC | Prévisions | 2022-03-16 | 2022-03-30 | 2022-04-14 | 2022-04-29 | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-17 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-09-05 | 2022-09-19 |  | 2022-09-26 | 2022-10-06 | 2022-10-10 | 2022-10-13
Réalisations
6 | Organisation de deux Ateliers de Présentation de l'Offre de Formation SCAD et de Sensibilisation des différents parties prenantes des Régions Administratives de Kankan et Mamou |  | 1 | FINEX | 6 | SFQC | Prévisions | 2022-03-16 | 2022-03-30 | 2022-04-14 | 2022-04-29 | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-17 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-09-05 | 2022-09-19 |  | 2022-09-26 | 2022-10-06 | 2022-10-10 | 2022-10-13
Réalisations
7 | Atelier de vulgarisation et validation des Outils de Gestion du PAD-SCAD |  | 1 | FINEX | 7 |  | Prévisions | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 2022-04-18 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 2022-08-22 | 2022-09-06 | 2022-09-12 | 2022-09-26 |  | 2022-10-03 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 2022-10-20
Réalisations
8 | Prestations intellectuelles (Etudes archtecturales) |  | 1 | BND | 8 | SFQC | Prévisions | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 2022-04-18 | 2022-05-03 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 2022-08-22 | 2022-09-06 | 2022-09-12 | 2022-09-26 |  | 2022-10-03 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 2022-10-20
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | 2022-03-18: Code Marché; 2022-04-18: Nature de Marché; 2022-06-24: Type de Financement
TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  |  | 2022-03-18: 1; 2022-04-18: Construction; 2022-06-24: 1; 2022-07-11: BND; 2022-07-25: Budget National de Développement
JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  |  | 2022-03-18: 2; 2022-04-18: Travaux de Génie Civil; 2022-06-24: 2; 2022-07-11: FINEX; 2022-07-25: Financement Extérieur
DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  |  | 2022-03-18: 3; 2022-04-18: Fourniture courante; 2022-06-24: 3; 2022-07-11: CONJOINT; 2022-07-25: Financement Conjoint (FINEX+BND)
DP : Demande de Proposition | [7 empty] | 2022-03-18: 4; 2022-04-18: Fourniture d'Equipements
CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation | [5 empty] | 2022-03-18: 5; 2022-04-18: Prestation Courante
ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  |  | 2022-03-18: 6; 2022-04-18: Prestation Intellectuelle
CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
| Journaux de publication de référence et site Internet: | [6 empty] | 2022-06-24: MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
Autorité approbatrice:
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2022-03-18: PREALABLE; 2022-04-01: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2022-05-16: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2022-07-25: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2022-09-26: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Ztudes sur les filières porteuses d'Emploi en Guinée dans le cadre du PAD-SCAD |  | 1 | FINEX | 2 | SEQC
2 | Etude de Faisabilité Technique des Travaux de Rénovation et Réhabilitation des Futurs Centres SCAD de Kankan et Pita |  | 1 | FINEX | 3 | SFQC
3 | Ingé&niérie et Supervision des Travaux de Consteruction des Centres SCAD de Kankan et de Timbi Madina |  | 1 | FINEX | 4 | SFQC
4 | Renforcement des Capacités (UGP et autres cadres techniques) |  | 1 | FINEX | 5 | SFQC
5 | Atelier de Validation et Vulgarisation des Outils de Gestion du PAD-SCAD |  | 1 | FINEX | 6 | SFQC | bar: 2022-05-03 to 2022-09-26
6 | Renforcementdes Capacités des cadres de l'ASCAD |  | 1 | BND | 7 | SFQC
7 | Prestations intellectuelles (Etudes architecturales) |  | 1 | BND | 8 | SFQC
Coût Total
| Liste des Signes et Abréviations | [6 empty] | 2022-09-26: 0 | mois
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  |  |  | Mode de Passation |  | 2022-07-11: Type de Financement | Code Marché |  | Nature de Marché
| TDR : Terme de référence |  |  |  |  | 1 | AO | 2022-03-18: Appel d'Offres; 2022-07-11: 1; 2022-07-25: BND; 2022-08-09: Budget National de Développement | 1 |  | Construction
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  |  | 2 | CR | 2022-03-18: Consultation Restreinte; 2022-07-11: 2; 2022-07-25: FINEX; 2022-08-09: Financement Extérieur | 2 |  | Travaux de Génie Civil
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  |  | 3 | GG | 2022-03-18: Gré à Gré (En tente Directe); 2022-07-11: 3; 2022-07-25: CONJOINT; 2022-08-09: Financement Conjoint (FINEX+BND) | 3 |  | Fourniture courante
| DP : Demande de Proposition | [20 empty] | 4 |  | Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  |  |  |  | Mode de Passation | [15 empty] | 5 |  | Prestation Courante | bar: 2022-03-18 to 2022-04-18
| ANO : Avis de Non Objection |  |  |  |  | 1 | SFQC | 2022-03-18: Selection Fondée sur la Qualité - Coût | 6 |  | Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  |  |  |  | 2 | SFBD | 2022-03-18: Selection Fondée sur un Budget Déterminé
[6 empty] | 3 | SFMC | 2022-03-18: Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10

## Fournitures
| Autorité contractante : | SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | [10 empty] | PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Exercice budgétaire: | 2022
| Ordonnateur: | MINISTRE D'ETAT SECRETAIRE GENRAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYAH, REPUBLIQUE, SOUVERAIN et Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS | [9 empty] | MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 | 3 j | 30 ou 45 j | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3 ou 5 j
1 | Acquisition du Complement de Véhicules de Service et de Transport du Personnel de l'ANLC |  | 1 | BND | 1 | AON | Prévisions | 2022-02-16 | 2022-03-01 | 2022-03-04 | 2022-04-05 | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-06-08 |  | 2022-06-15 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-07-04
Réalisations
2 | Acquisition de Véhicules Tout Terrain pour les Antennes Régionales de l'ANLC |  | 1 | BND | 2 | AON | Prévisions | 2022-02-16 | 2022-03-01 | 2022-03-04 | 2022-04-05 | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-06-08 |  | 2022-06-15 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-07-04
[7 empty] | Réalisations | 2022-02-16: ;,:
3 | Acquisition de Motos pour les Centres SCAD |  | 1 | BND | 3 | AON | Prévisions | 2022-02-18 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-04-08 | 2022-04-25 | 2022-05-09 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-13 |  | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 2022-07-07
Réalisations
4 | Acquisition de Huit (8) Engins Roulants en faveur de l'ASCAD |  | 1 | FINEX | 4 | AON | Prévisions | 2022-02-18 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-04-08 | 2022-04-25 | 2022-05-09 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-06-13 |  | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 2022-07-07
Réalisations
5 | Acquisition de lots de matériels informatiques et bureautiques en faveur de l'UGP |  | 1 | FINEX | 5 | AON | Prévisions | 2022-02-21 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-04-12 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-20 |  | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | 2022-07-14
Réalisations
6 | Fourniture de Mobiliers de bureau pour l'ASCAD |  | 1 | BND | 6 | AON | Prévisions | 2022-02-21 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-04-12 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-20 |  | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | 2022-07-14
Réalisations
7 | Acquisition de Véhicules 4X4 pour l'ASCAD |  | 1 | BND | 7 | AON | Réalisation
[7 empty] | Prévisions | 2022-02-23 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 2022-04-16 | 2022-05-03 | 2022-05-17 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2022-06-24 |  | 2022-07-01 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 2022-07-18
Réalisations
8 | Acquisition Equipements de Formation pour l'ASCAD |  | 1 | BND | 8 | AON | Prévisions | 2022-02-23 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 2022-04-16 | 2022-05-03 | 2022-05-17 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2022-06-24 |  | 2022-07-01 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 2022-07-18
Réalisations
9 | Assurances |  | 1 | BND | 9 | AON | Prévisions | 2022-02-25 | 2022-03-11 | 2022-03-17 | 2022-04-18 | 2022-05-05 | 2022-05-19 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-27 |  | 2022-07-04 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 2022-07-21
Réalisations | bar: 2022-06-06 to 2022-06-27
10 | Acquisition fourniture matériels informatiques pour l'ASCAD |  | 1 | BND | 10 | AON | Prévisions | 2022-02-25 | 2022-03-11 | 2022-03-17 | 2022-04-18 | 2022-05-05 | 2022-05-19 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-27 |  | 2022-07-04 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 2022-07-21
Réalisations
11 | Acquisition Equipements de formation pour l'ASCAD |  | 1 | BND | 11 | AON | Prévisions | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-04-22 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-07-01 |  | 2022-07-08 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 2022-07-25
Réalisations
12 | Acquisition et Equipement du Centre SCAD de Kankan |  | 1 | PNUD | 12 | AON | Prévisions | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-04-22 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-07-01 |  | 2022-07-08 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 2022-07-25
Réalisations
13 | Fournitures diverse d'autres biens (Alimentation) pour l'ASCAD |  | 1 | BND | 13 | AON | Prévisions | 2022-03-02 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | 2022-04-25 | 2022-05-12 | 2022-05-26 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-07-04 |  | 2022-07-11 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 2022-07-28
Réalisations
14 | Acquisition des tenues des Volontaires du Centre SCAD de KANKAN |  | 1 | BND | 14 | AON | Prévisions | 2022-03-02 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | 2022-04-25 | 2022-05-12 | 2022-05-26 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-07-04 |  | 2022-07-11 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 2022-07-28
Réalisation
15 | Acquisition matériels et équipement des Centres SCAD de Kankan et Mamou |  | 1 | FINEX | 15 |  | Prévisions | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-05-02 | 2022-05-19 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-11 |  | 2022-07-18 | 2022-07-28 | 2022-08-01 | 2022-08-04
Réalisations
15 | Acquisition des tenues des Volontaires du Centre SCAD de Conakry |  | 1 | PNUD | 16 | AON | Prévisions | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-05-04 | 2022-05-23 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 2022-07-15 |  | 2022-07-22 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-08-08
Réalisations
Réalisation
Coût Total
| Liste des Signes et Abréviations | [6 empty] | 2022-05-23: Mode de Passation |  | Code Marché |  | Nature de Marché
[8 empty] | 2022-05-23: 1; 2022-06-06: SFQC; 2022-06-24: Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  | 1 |  | Construction
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2022-05-23: 2; 2022-06-06: SFBD; 2022-06-24: Selection Fondée sur un Budget Déterminé |  | 2 |  | Travaux de Génie Civil
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2022-05-23: 3; 2022-06-06: SFMC; 2022-06-24: Selection Fondée sur le Moindre Coût |  | 3 |  | Fourniture courante
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2022-05-23: Type de Financement |  | 4 |  | Fourniture d'Equipements
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2022-05-23: 1; 2022-06-06: BND; 2022-06-24: Budget National de Développement |  | 5 |  | Prestation Courante
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2022-05-23: 2; 2022-06-06: FINEX; 2022-06-24: Financement Extérieur |  | 6 |  | Prestation Intellectuelle
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  |  | CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  |  |  | 2022-05-23: 3; 2022-06-06: CONJOINT; 2022-06-24: Financement Conjoint (FINEX+BND)
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10