## FOURNITURES DC
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante : |  | CENTRE NATIONAL DE SURVEILLANCE ET DE POLICE DES PÊCHES(CNSP) | [7 empty] | MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
Exercice budgétaire: |  | 2022
Ordonnateur: |  | Directeur Général
Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, deux journaux de la place et www.armpguinee.org
Autorité approbatrice: |  | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Entretien de Matériels et Mobiliers |  | /// | Fonds propre | 1 | DC | Prévisions | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-02 | 2022-05-17 | 2022-05-23 | 2022-06-09 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 2022-07-25 |  | 2022-07-28 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2023-08-08
Réalisations
2 | Entretien/ Maintenance de Matériels Informatiques |  | /// | Fonds propre | 2 | DC | Prévisions | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-02 | 2022-05-17 | 2022-05-23 | 2022-06-09 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 2022-07-25 |  | 2022-07-28 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2023-08-08
Réalisations
3 | Entretien/ Maintenance de véhicules Automobiles |  | /// | Fonds propre | 3 | DC | Prévisions | 2022-04-22 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | 2022-07-29 |  | 2022-08-03 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2023-08-12
Coût Total

## TRAVAUX AAO
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante : |  | CENTRE NATIONAL DE SURVEILLANCE ET DE POLICE DES PÊCHES(CNSP)
Exercice budgétaire: |  | 2022
Ordonnateur: |  | Directeur Général
Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, deux journaux de la place et www.armpguinee.org
Autorité approbatrice: |  | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Entretien de Bâtiments Administratifs(siège CNSP) |  | /// | Fonds propre | 1 | AAO | Prévisions | 2022-04-25 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | 2022-06-20 | 2022-07-05 | 2022-07-21 | 2022-08-11 | 2022-08-23 | 2022-09-08 |  | 2022-09-19 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | 14/010/2022 | 2023-10-14
Réalisations
2 | Entretien de Bâtiments administratifs intérieurs(bases de Kamsar et Kokoudé) |  | /// | Fonds propre | 2 | AAO | Prévisions | 2022-04-25 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | 2022-06-20 | 2022-07-05 | 2022-07-21 | 2022-08-11 | 2022-08-23 | 2022-09-08 |  | 2022-09-19 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | 14/010/2022 | 2023-10-14
Réalisations
Coût Total

## FOURNITURES AAO
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
|  | Autorité contractante : | CENTRE NATIONAL DE SURVEILLANCE ET DE POLICE DES PÊCHES(CNSP)
|  | Exercice budgétaire: | 2022
|  | Ordonnateur: | Directeur Général
|  | Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, deux journaux de la place et www.armpguinee.org | [7 empty] | MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
|  | Autorité approbatrice: | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [7 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[10 empty] | 12j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | 1 | Achat de Matériels et Mobilier de bureau |  | /// | Fonds propre | 1 | AOO | Prévisions | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-06-23 | 2022-07-08 | 2022-07-26 | 2022-08-17 | 2022-08-26 | 2022-09-13 |  | 2022-09-22 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 2022-11-17
Réalisations
2 | 2 | Achat de fournitures et Matériels Informatiques |  | /// | Fonds propre | 2 | AOO | Prévisions | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-06-23 | 2022-07-08 | 2022-07-26 | 2022-08-17 | 2022-08-26 | 2022-09-13 |  | 2022-09-22 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 2022-11-17
[8 empty] | Réalisations | 2022-05-18: 2022-05-19
3 | 3 | Achat de Matériels spécifiques(Moyens naviguants et accéssoires) et de Transport |  | /// | Fonds propre | 3 | AOIO | Prévisions | 2022-05-02 | 2022-05-19 | 2022-05-24 | 2022-07-11 | 2022-07-26 | 2022-08-11 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 2022-09-29 |  | 2022-10-10 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2023-04-03
Réalisations
4 | 4 | Entretien de matériels techniques (7 vedettes à rénover) |  | /// | Fonds propre | 4 | AOO | Prévisions | 2022-05-02 | 2022-05-19 | 2022-05-24 | 2022-07-11 | 2022-07-26 | 2022-08-11 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 2022-09-29 |  | 2022-10-10 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2023-04-03
Réalisations
Coût Total
|  |  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2022-07-11: Nature de Marché; 2022-09-13: Type de Financement
|  | TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2022-07-11: Fournitures; 2022-09-13: BND; 2022-09-29: Budget National et Autres Financements Intérieurs
|  | JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2022-07-11: Travaux; 2022-09-13: FINEX; 2022-09-29: Financement Extérieur
|  | DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2022-07-11: Prestations intellectuelles; 2022-09-13: CONJOINT; 2022-09-29: Financement Conjoint
|  | DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2022-07-11: Délégations de Service Public
|  | CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection