## Fourniture
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONNAL INFO
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Ensemble acquisition de fournitures de bureau |  | - | CNSS | 1 | AAO | Prévisions | 2023-02-25 | 2023-03-09 | 2023-03-14 | 2023-04-13 | 2023-05-04 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-06-21 | 2023-07-07 |  | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-09
Réalisations
2 | Ensemble fournitures médicaux |  | - | CNSS | 2 | AAO | Prévisions | 2023-02-02 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 2023-04-15 | 2023-05-01 | 2023-05-22 | 2023-06-02 | 2023-06-18 |  | 2023-06-29 | 2023-07-13 | 2023-07-16 | 2023-07-21
Réalisations
3 | ensemble imprimés techniques |  | - | CNSS | 3 | AAO | Prévisions | 2023-02-07 | 2023-02-19 | 2023-02-24 | 2023-03-26 | 2023-04-16 | 2023-05-02 | 2023-05-23 | 2023-06-03 | 2023-06-19 |  | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-22
Réalisations
4 | Ensemble produits d'entretien |  | - | CNSS | 4 | AAO | Prévisions | 2023-02-10 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-03-24 | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | 2023-05-24 |  | 2023-05-31 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 2023-06-18
Réalisations
5 | Ensemble réparation installation technique |  | - | CNSS | 5 | AAO | Prévisions | 2023-02-13 | 2023-02-25 | 2023-02-28 | 2023-03-30 | 2023-04-14 | 26/042023 | 11/05:2023 | 2023-05-18 | 2023-05-30 |  | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-22
Réalisations
6 | Ensemble réparation matériels roulants |  | - | CNSS | 6 | AAO | Prévisions | 2023-02-17 | 2023-03-01 | 2023-03-04 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-30 | 2023-04-15 | 2023-04-22 | 2023-05-12 |  | 2023-05-19 | 2023-05-29 | 2023-06-01 | 2023-06-06
Réalisations
7 | Ensemble location agence conakry et intérieur |  | - | CNSS | 7 | AAO | Prévisions | 2023-02-10: 2023-02-20
Réalisations
8 | Ensemble location véhicule |  | - | CNSS | 8 | AAO | Prévisions | 2023-02-22 | 2023-03-06 | 2023-03-11 | 2023-04-10 | 2023-05-01 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-18 | 2023-07-04 |  | 2023-07-15 | 2023-07-29 | 2023-08-01 | 2023-08-06
Réalisations
9 | Ensemble nettoyage |  | - | CNSS | 9 | AAO | Prévisions | 2023-04-24 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-07-21 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-09-07 |  | 2023-09-18 | 2023-10-02 | 2023-10-05 | 2023-10-10
Réalisations
10 | Ensemble Frais internet et télécom |  | - | CNSS | 10 |  | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-04-12 | 2023-05-03 | 2023-05-19 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 2023-07-06 |  | 2023-07-17 | 2023-07-31 | 2023-08-03 | 2023-08-08
10 | [6 empty] | Prévisions
11 | ensemble gardiennage |  | - | CNSS | 11 | AAO | Prévisions | 2023-02-27 | 2146-04-04 | 2146-04-09 | 2146-05-09 | 2146-05-30 | 2146-06-15 | 2146-07-06 | 2146-07-17 | 2146-08-02 |  | 2146-08-13 | 2146-08-27 | 2146-08-30 | 2146-09-04
Réalisations
12 | Ensemble cablage informatique |  | - | CNSS | 12 | AAO | Prévisions | 2023-02-28 | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-04-20 | 2023-05-11 | 2023-05-27 | 2023-06-17 | 2023-06-28 | 2023-07-14 |  | 2023-07-25 | 2023-08-08 | 2023-08-11 | 2023-08-16
Réalisations
13 | Ensemble engins roulants |  | - | CNSS | 13 | AAO | Prévisions | 2023-03-02 | 2023-03-14 | 2023-03-19 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 2023-06-26 | 2023-07-12 |  | 2023-07-23 | 2023-08-06 | 2023-08-09 | 2023-08-14
Réalisations
14 | Assurance |  | - | CNSS | 14 | AAO | Prévisions | 2023-03-08 | 2146-04-16 | 2146-04-21 | 2146-05-21 | 2146-06-11 | 2146-06-27 | 2146-07-18 | 2146-07-29 | 2146-08-14 |  | 2146-08-25 | 2146-09-08 | 2146-09-11 | 2146-09-16
Réalisations
15 | Ensemble restauration et denrées |  | - | CNSS | 15 | AAO | Prévisions | 2023-03-10 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 2023-05-21 | 2023-06-06 | 2023-06-27 | 2023-07-08 | 2023-07-24 |  | 2023-08-04 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-08-26
Réalisations
16 | Séminaiores et ateliers |  | - | CNSS | 16 | AAO | Prévisions | 2023-03-13 | 2023-03-25 | 2023-03-30 | 2023-04-29 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 2023-07-23 |  | 2023-08-03 | 2023-08-17 | 2023-08-20 | 2023-08-25
Réalisations
17 | Ensemble mobilier de bureau |  | - | CNSS | 17 | AAO | Prévisions | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 2023-06-11 | 2023-07-02 | 2023-07-13 | 2023-07-29 |  | 2023-08-09 | 2023-08-23 | 2023-08-26 | 2023-08-31
Réalisations
18 | ensemble logiciels et serveurs |  | - | CNSS | 18 | AAO | Prévisions | 2023-03-17 | 2023-04-02 | 2023-04-07 | 2023-05-07 | 2023-05-28 | 2023-06-13 | 2023-07-04 | 2023-07-15 | 2023-07-31 |  | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-09-02
Réalisations
19 | ensemble matériels et équipements informatques |  | - | CNSS | 19 | AAO | Prévisions | 2023-03-21 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 2023-05-11 | 2023-06-01 | 2023-06-17 | 2023-07-08 | 2023-07-19 | 2023-08-04 |  | 2023-08-15 | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 2023-09-06
Réalisations
20 | Ensemble acquisition d'équipements énergétiques |  | - | CNSS | 20 | AAO | Prévisions | 2023-03-03 | 2023-03-19 | 2023-03-24 | 2023-04-23 | 2023-05-14 | 2023-05-30 | 2023-06-20 | 2023-07-01 | 2023-07-17 |  | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2023-08-19
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONAL INFO
| Autorité approbatrice: | DIRECTEUR GENERAL DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2023-03-03: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2023-05-14: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2023-07-01: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement/Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Entretien et réparations véhicules |  | - | CNSS | 1 | COTATION | Prévisions | 2023-01-02 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 |  | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 2023-04-10
Réalisations
2 | Entretien du groupe élcetrogène |  | - | CNSS | 2 | COTATION | Prévisions | 2023-01-02 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 |  | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 2023-04-10
Réalisations
3 | Entretiens réseau électrique |  | - | CNSS | 3 | COTATION | Prévisions | 2023-01-02 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 |  | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 2023-04-10
Réalisations
4 | Entretiens système de surveiilance |  | - | CNSS | 4 | COTATION | Prévisions | 2023-01-02 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-28 |  | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-10
Réalisations
5 | Maintenance des serveurs |  | - | CNSS | 5 | COTATION | Prévisions | 2023-01-02 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-28 |  | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-10
Réalisations
6 | Maintenance parc informatique |  | - | CNSS | 6 | COTATION | Prévisions | 2023-01-05 | 2023-01-21 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 2023-03-31 |  | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-13
Réalisations
7 | Acquisition des climatiseurs |  | - | CNSS | 7 | COTATION | Prévisions | 2023-01-05 | 2023-01-21 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 2023-03-31 |  | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-13
Réalisations
8 | Acquisition réfrigerateurs |  | - | CNSS | 8 | COTATION | Prévisions | 2023-01-05 | 2023-01-21 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 2023-03-31 |  | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-13
Réalisations
9 | Acquisition des photocopieuses |  | - | CNSS | 9 | COTATION | Prévisions | 2023-01-05 | 2023-01-21 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 2023-03-31 |  | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-13
Réalisations
10 | Acquisition des machines à café-fontaines et autres |  | - | CNSS | 10 | COTATION | Prévisions | 2023-01-05 | 2023-01-21 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 2023-03-31 |  | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-13
Réalisations
11 | Autres matériels de bureau |  | - | CNSS | 11 | COTATION | Prévisions | 2023-01-09 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-04 |  | 2023-04-07 | 2023-04-12 | 2023-04-17
Réalisations
12 | acquisition des armoires |  | - | CNSS | 12 | COTATION | Prévisions | 2023-01-09 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-04 |  | 2023-04-07 | 2023-04-12 | 2023-04-17
Réalisations
13 | Acquisition des bureaux composés |  | - | CNSS | 13 | COTATION | Prévisions | 2023-01-09 | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-04 |  | 2023-04-09 | 2023-04-14 | 2023-04-17
Réalisations
14 | Acquisition des chaises |  | - | CNSS | 14 | COTATION | Prévisions | 2023-01-09 | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-04 |  | 2023-04-09 | 2023-04-14 | 2023-04-17
Réalisations
Coût Total
10
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+11
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+14
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+5

## M Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONAL INFO
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3j à 5j
1 | Travaux construction agence de fria |  | - | CNSS | 1 | AAO | Prévisions | 2023-02-22 | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 2023-04-15 | 2023-05-06 | 2023-05-24 | 2023-06-17 | 2023-06-28 | 2023-07-15 |  | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 2023-08-12 | 2023-08-17
Réalisations
2 | Travaux de construction de l'agence de l'agence de boké |  | - | CNSS | 2 | AAO | Prévisions | 2023-02-24 | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 2023-04-17 | 2023-05-08 | 2023-05-26 | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 2023-07-17 |  | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2023-08-19
Réalisations
3 | Travaux de construction du centre de diagnostic de Kankan |  | - | CNSS | 3 | AAO | Prévisions | 2023-03-01 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 2023-05-12 | 2023-05-28 | 2023-06-18 | 2023-06-29 | 2023-07-16 |  | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 2023-08-13 | 2023-08-18
Réalisations
4 | Travaux de construction du centre hémodialyse à Ckry |  | - | CNSS | 4 | AAO | Prévisions | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-26 | 2023-05-17 | 2023-06-02 | 2023-06-23 | 2023-07-04 | 2023-07-21 |  | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 2023-08-23
Réalisations
5 | Travaux de construction de l'agence de l'agence de Coyah |  | - | CNSS | 5 | AAO | Prévisions | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 2023-06-11 | 2023-07-02 | 2023-07-13 | 2023-07-30 |  | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 2023-08-27 | 2023-09-01
Réalisations
6 | Travaux de construction de l'agence de dubreka |  | - | CNSS | 6 | AAO | Prévisions | 2023-03-17 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 2023-05-08 | 2023-05-29 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-07-14 | 2023-08-01 |  | 2023-08-16 | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 10/092023
Réalisations
7 | Travaux de construction de l'agence de Faranah |  | - | CNSS | 7 | AAO | Prévisions | 2023-03-17 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 2023-05-08 | 2023-05-29 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-07-14 | 2023-08-01 |  | 2023-08-16 | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 10/092023
Réalisations
8 | Travaux de construction de l'agence de Kouroussa |  | - | CNSS | 8 | AAO | Prévisions | 2023-03-17 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 2023-05-08 | 2023-05-29 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-07-14 | 2023-08-01 |  | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-09-05 | 10/092023
Réalisations
9 | Travaux d'extension, de rénovation et de revetement du batiment de la CNSS |  | - | CNSS | 9 | AAO | Prévisions | 2023-03-27 | 2023-04-12 | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-23 | 2023-07-14 | 2023-07-25 | 2023-08-11 |  | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 2023-09-13
Réalisations
10 | Travaux de transformation du bat R+3 en centre de diagnostic |  | - | CNSS | 10 | AAO | Prévisions | 2023-03-27 | 2023-04-12 | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-28 | 2023-07-19 | 2023-07-30 | 2023-08-16 |  | 2023-08-27 | 2023-09-10 | 2023-09-13 | 2023-09-18
Réalisations
11 | Travaaux de construction d'une antenne à kamsar et sangaredi |  | - | CNSS | 11 | AAO | Prévisions | 2023-03-27 | 2023-04-12 | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-23 | 2023-07-14 | 2023-07-25 | 2023-08-11 |  | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 2023-09-13
Réalisations
12 | Travaux de construction du centre de diagnostic de KINDIA |  | - | CNSS | 12 | AAO | Prévisions | 2023-03-27 | 2023-04-12 | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-06-23 | 2023-07-14 | 2023-07-25 | 2023-08-11 |  | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 2023-09-13
| Coût Total | [15 empty] | 0
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONAL INFO
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2023-03-27: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2023-06-07: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2023-07-25: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement/Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Rénovation agence de boffa |  | - | CNSS | 1 | COTATION | Prévisions | 2023-01-09 | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-04 |  | 2023-04-09 | 2023-04-14 | 2023-04-17
Réalisations
2 | construction de l'agence de forécariah |  | - | CNSS | 2 | COTATION | Prévisions | 2022-02-09 | 2022-02-27 | 2022-03-02 | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 2022-04-17 | 2022-04-20 | 2022-04-27 | 2022-05-05 |  | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 2022-05-18
Réalisations
3 | construction de l'agence de kissidougou |  | - | CNSS | 3 | COTATION | Prévisions | 2023-01-12 | 2023-01-28 | 2023-02-02 | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 2023-03-18 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 2023-04-07 |  | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 2023-04-20
Réalisations
4 | Rénovation de l'agence de siguiri |  | - | CNSS | 4 | COTATION | Prévisions | 2023-01-12 | 2023-01-28 | 2023-02-02 | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 2023-03-18 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 2023-04-07 |  | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 2023-04-20
Réalisations
5 | Ajout de toilette dans les bureaux |  | - | CNSS | 5 | COTATION | Prévisions | 2023-01-12 | 2023-01-28 | 2023-02-02 | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 2023-03-18 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 2023-04-07 |  | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 2023-04-20
Réalisations
6 | Amenagement agence de kaloum |  | - | CNSS | 6 | COTATION | Prévisions | 2023-01-12 | 2023-01-28 | 2023-02-02 | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 2023-03-18 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 2023-04-07 |  | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 2023-04-20
Réalisations
7 | Amenagement des locaux des agences |  | - | CNSS | 7 | COTATION | Prévisions | 2023-01-12 | 2023-01-28 | 2023-02-02 | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 2023-03-18 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 2023-04-07 |  | 2023-04-12 | 2023-04-15 | 2023-04-20
Réalisations
8 | Extention des locaux et travaux d'aménagement |  | - | CNSS | 8 | COTATION | Prévisions | 2023-01-16 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-04 | 2023-04-11 |  | 2023-04-16 | 2023-04-19 | 2023-04-24
Réalisations
9 | Travaux d'aménagement du rez de chaussé (front office) |  | - | CNSS | 9 | COTATION | Prévisions | 2023-01-16 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-04 | 2023-04-11 |  | 2023-04-16 | 2023-04-19 | 2023-04-24
Réalisations
10 | Plancher technique avec dalles héterogènes en PV |  | - | CNSS | 10 | COTATION | Prévisions
| Plancher technique avec dalles héterogènes en PV | [5 empty] | Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+11
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+14
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3

## Marché de Prestations
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONAL INFO
| Autorité approbatrice: | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 12 j | 3 j | 3 jà 5 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | ensemble formation |  | - | CNSS | 1 | AAO | Prévisions | 2023-02-02 | 2023-02-16 | 2023-03-06 | 2023-03-27 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 2023-07-14 | 2023-07-30 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2023-08-25 |  | 2023-09-03 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 2023-11-26
Réalisations
2 | Ensemble études, supervision et contrôle |  | - | CNSS | 2 | AAO | Prévisions | 2023-02-06 | 2023-02-20 | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | 2023-05-21 | 2023-06-09 | 2023-06-27 | 2023-07-18 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 2023-08-11 | 2023-08-29 |  | 2023-09-07 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 2023-11-30
Réalisations
3 | Enquete de satisfaction des clients |  | - | CNSS | 3 | AAO | Prévisions | 2023-02-09 | 2023-02-23 | 2023-03-13 | 2023-04-03 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 2023-06-12 | 2023-06-30 | 2023-07-21 | 2023-08-06 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2023-09-01 |  | 2023-09-10 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 2023-12-03
Réalisations
4 | Etudes actuarialles |  | - | CNSS | 4 | AAO | Prévisions | 2023-02-10 | 2023-02-24 | 2023-03-14 | 2023-04-04 | 2023-04-22 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 2023-06-13 | 2023-07-01 | 2023-07-22 | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 2023-08-15 | 2023-09-02 |  | 2023-09-11 | 2023-09-25 | 2023-09-30 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | 2023-12-04
Réalisations
5 | Réfonte de la fonction des Ressources Humaines |  | - | CNSS | 5 | AAO | Prévisions | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 2023-03-18 | 2023-04-08 | 2023-04-26 | 2023-04-29 | 2023-05-29 | 2023-06-17 | 2023-07-05 | 2023-07-26 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 2023-08-19 | 2023-09-06 |  | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 2023-12-08
Réalisations
6 | Révision du code de sécurité sociale |  | - | CNSS | 6 | AAO | Prévisions | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 2023-03-18 | 2023-04-08 | 2023-04-26 | 2023-04-29 | 2023-05-29 | 2023-06-17 | 2023-07-05 | 2023-07-26 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 2023-08-19 | 2023-09-06 |  | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 2023-12-08
Réalisations
| Coût Total | [20 empty] | 0
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+14
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+60

## Fournitures (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | ACGP
MARCHES DE FOURNITURE AVEC PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Etudes et Elaboration DPQ et DAO | Publication APQ | Date limite dépôt candid. | Evaluation des offres pour liste restreinte | Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO inclant Liste restreinte | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture et Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 3 j | 15 j | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
5 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
| Autres fournitures de services (Cabinet) | 1753068000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 1753068000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 2021-05-25
Réalisations
| Coût Total | 1753068000 | [14 empty] | 1753068000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-11: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-26: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement/Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fournitures informatiques (Cabinet) | 149642000 | 43 | BND | 1 | COTATION | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-07 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 149642000 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-04-02
Réalisations
2 | Documentation (Cabinet) | 146413000 | 43 | BND | 2 | COTATION | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-07 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 146413000 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-04-02
Réalisations
3 | Fournitures et petits mat de bureau (Cabinet) | 122909000 | 43 | BND | 3 | COTATION | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-07 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 122909000 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-04-02
Réalisations
4 | Achat de pré-imprimés (Cabinet) | 119716000 | 43 | BND | 4 | COTATION | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-04 | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 119716000 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-04-04
Réalisations
5 | Frais de cérémonies et réceptions (Cabinet) | 112514000 | 43 | BND | 5 | COTATION | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-04 | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 112514000 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-04-04
Réalisations
6 | Fournitures informatiques (Direction Nle des Sports) | 48909000 | 43 | BND | 6 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 48909000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
7 | Fournitures et petits matériel de bureau (Direction Nationale des Sports) | 33499000 | 43 | BND | 7 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 33499000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
8 | Fournitures informatiques (Direction Nationale de la Culture) | 27782000 | 43 | BND | 8 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 27782000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
9 | Fournitures et petits matériel de bureau(Direction Nation de la Culture) | 25739000 | 43 | BND | 9 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 25739000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
10 | Fournitures informatiques (Complexe Sportif du 28 Septembre) | 24458000 | 43 | BND | 10 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 24458000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
11 | Fournitures informatiques (Stade de l'Unité de Nongo) | 24458000 | 43 | BND | 11 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 24458000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
12 | Fournitures informatiques (Service National des Infrastructures) | 24458000 | 43 | BND | 12 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 24458000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
13 | Fournitures et petits matériels de bureau (Centre de l'Industrie Cinematographique) | 21512000 | 43 | BND | 13 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 21512000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
14 | Pré-imprimés (Complexe Sportif 28 Sept) | 20340000 | 43 | BND | 14 | COTATION | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 20340000 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2021-04-15
Réalisations
15 | Pré-imprimés (Stade de Nongo) | 20340000 | 43 | BND | 15 | COTATION | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 20340000 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2021-04-15
Réalisations
16 | Pré-imprimés (Service National des Infrastructutres) | 20340000 | 43 | BND | 16 | COTATION | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 20340000 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2021-04-15
Réalisations
17 | Autres frais de Représentation et de Manifestation (Cabinet) | 16975000 | 43 | BND | 17 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 16975000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
18 | Fournitures et petits mat de bureau (Complexe Sportif du 28 Sept) | 15553000 | 43 | BND | 18 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 15553000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
19 | Fournitures et petits mat de bureau(Stade de l'Unité de Nongo) | 15553000 | 43 | BND | 19 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 15553000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
20 | Fournitures et petits mat de bureau (SNICS) | 15553000 | 43 | BND | 20 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 15553000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
21 | Pré-imprimés (Direction Nle de la Culture) | 14353000 | 43 | BND | 21 | COTATION | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 14353000 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-04-22
Réalisations
22 | Fêtes Publiques (Direction Nle de la Culture) | 11160000 | 43 | BND | 22 | COTATION | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 11160000 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-04-22
Réalisations
23 | Fournitures et petits mat de bureau (Bibliothèque Nationale) | 9573000 | 43 | BND | 23 | COTATION | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 9573000 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-04-22
Réalisations
24 | Habillement et Uniformes ( Cabinet) | 5904000 | 43 | BND | 24 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 5904000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
25 | Fournitures et petits mat de bureau (Centre de lecture publique) | 4787000 | 43 | BND | 25 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 4787000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
26 | Fournitures et petits mat de bureau (Centre de lecture publique) | 4787000 | 43 | BND | 26 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 4787000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
27 | Fournitures et petits mat de bureau (Institut Nl de la Jeunesse) | 4091000 | 43 | BND | 27 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 4091000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
28 | Fournitures et petits mat de bureau (Fonds d'aide au Dévéloppement) | 4091000 | 43 | BND | 28 | COTATION | Prévisions | 2021-02-01 | 2021-02-06 | 2021-02-09 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-06 | 2021-03-09 | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 4091000 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 2021-03-28 | 2021-03-30 | 2021-04-29
Réalisations
29 | Pré-imprimés (Direction Nle du Livre) | 3640000 | 43 | BND | 29 | COTATION | Prévisions | 2021-02-01 | 2021-02-06 | 2021-02-09 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-06 | 2021-03-09 | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 3640000 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 2021-03-28 | 2021-03-30 | 2021-04-29
Réalisations
| Coût Total | 1069049000 | [14 empty] | 1069049000
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-12: Code Marché; 2021-01-30: Nature de Marché; 2021-02-17: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-12: 1; 2021-01-30: Construction; 2021-02-17: 1; 2021-02-22: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-12: 2; 2021-01-30: Travaux de Génie Civil; 2021-02-17: 2; 2021-02-22: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-12: 3; 2021-01-30: Fourniture courante; 2021-02-17: 3; 2021-02-22: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-12: 4; 2021-01-30: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-12: 5; 2021-01-30: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-12: 6; 2021-01-30: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
0
Formulas:
Mise en forme du projet de contrat = [Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+9
Non Objection sur le projet de contrat = [Mise en forme du projet de contrat]+5
Montant du Contrat en GNF = [Non Objection sur le projet de contrat]+4
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+2
Date fin travaux = [Approbation du Contrat]+30

## Prest. Intell. (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante :STRATION | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 7 j | 14 J | 10 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes (Construction Siège MSCPH) | 5000000000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 2021-02-04 | 2021-02-14 | 2021-02-21 | 2021-02-24 | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-05-02 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 5000000000 | 2021-05-23 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-06-06 | 2021-08-05
Réalisations
| Coût Total | 5000000000 | [19 empty] | 5000000000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-14: PREALABLE; 2021-01-21: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-02-21: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-04-12: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2021-05-14: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 |  |  | 43 | BND | 1 | COTATION | Prévisions
Réalisations
2 |  |  | 43 | BND | 2 | COTATION | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Prévisions
Réalisations
Coût Total
| Liste des Signes et Abréviations | [6 empty] | 2021-05-14: 0 | mois
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-21: Code Marché; 2021-02-14: Nature de Marché; 2021-04-05: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2021-01-21: 1; 2021-02-14: Construction; 2021-04-05: 1; 2021-04-12: BND; 2021-04-22: Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-21: 2; 2021-02-14: Travaux de Génie Civil; 2021-04-05: 2; 2021-04-12: FINEX; 2021-04-22: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-21: 3; 2021-02-14: Fourniture courante; 2021-04-05: 3; 2021-04-12: CONJOINT; 2021-04-22: Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-21: 4; 2021-02-14: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-21: 5; 2021-02-14: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-21: 6; 2021-02-14: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+60

## Prestations courantes (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Loyer (Cabinet) | 5878080000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 5878080000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2022-04-28
Réalisations
2 | Frais de Nettoyage des locaux | 370000000 | 43 | BND | 2 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 370000000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2022-04-28
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
| Coût Total | 6248080000 | [14 empty] | 6248080000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-11: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-26: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
Prévisions
Réalisations
| Coût Total | 0
[9 empty] | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 3 | 55 | jours
| Liste des Signes et Abréviations | [19 empty] | 2.75 | mois
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: Code Marché; 2021-03-01: Nature de Marché; 2021-03-26: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2021-01-27: 1; 2021-03-01: Construction; 2021-03-26: 1; 2021-04-02: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-27: 2; 2021-03-01: Travaux de Génie Civil; 2021-03-26: 2; 2021-04-02: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-27: 3; 2021-03-01: Fourniture courante; 2021-03-26: 3; 2021-04-02: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-27: 4; 2021-03-01: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: 5; 2021-03-01: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-27: 6; 2021-03-01: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+365

## Travaux (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | ACGP
MARCHES DE TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Etudes et Elaboration DPQ | Publication APQ | Date limite dépôt candid. | Evaluation des offres pour liste restreinte | Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO inclant Liste restreinte | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture et Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 3 j | 15 j | 10 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 J | 3 j
1 |  |  | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions
Réalisations
2 |  |  | 43 | BND | 2 | AAO | Prévisions
Réalisations
3 |  |  | 43 | BND | 3 | AAO | Prévisions
Réalisations
| Coût Total | 0 | [17 empty] | 0
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 j
1 | Amenagement Espaces Multi-Sports/Autres Aménagements | 5000000000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 5000000000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 2021-08-23
Réalisations
| Coût Total | 5000000000 | [14 empty] | 5000000000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-11: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-26: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
5 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
6 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: Code Marché; 2021-03-01: Nature de Marché; 2021-03-26: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-27: 1; 2021-03-01: Construction; 2021-03-26: 1; 2021-04-02: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-27: 2; 2021-03-01: Travaux de Génie Civil; 2021-03-26: 2; 2021-04-02: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-27: 3; 2021-03-01: Fourniture courante; 2021-03-26: 3; 2021-04-02: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-27: 4; 2021-03-01: Fourniture d'Equipements
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: 5; 2021-03-01: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-27: 6; 2021-03-01: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Mise en forme du projet de contrat = [Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+9
Non Objection sur le projet de contrat = [Mise en forme du projet de contrat]+5
Montant du Contrat en GNF = [Non Objection sur le projet de contrat]+4
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+2
Date fin travaux = [Approbation du Contrat]+120