## Marché de Prestations (2)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Agence Guinénenne pour le Financement du Logement
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Directrice Générale
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Journal d'Appel d'Offre/Horoya/Lance
| Autorité approbatrice: | DIRECTEUR GENERAL DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de passation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propositions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 14 J | 15 j | 10 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 10 j | 15 j | 10 j | 3 j | 3 jà 5 j | 5 j |  | 7 j | 5 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Mise en place d'une plateforme de souscription pour le secteur privé et le secteur informel |  |  | BND | 1 | SFQC | Prévisions | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-24 | 2023-04-18 | 2023-05-03 | 2023-05-08 | 2023-06-07 | 2023-06-28 | 2023-07-12 | 2023-08-02 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 2023-09-05 |  | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 2023-10-05 | 2023-10-09
Réalisations
2 | Etude pour la détermination du prix de revient au metre carré d'un logement social |  |  | BND | 2 | SFQC | Prévisions | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-28 | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 2023-08-04 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-09-06 |  | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 2023-10-04 | 2023-10-09
Réalisations
3 | Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études APS et APD du projet de construction de 1000 logements sociaux sur toute l'étendue du territoire |  |  | BND | 3 | SFQC | Prévisions | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 2023-04-02 | 2023-04-23 | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 2023-06-13 | 2023-07-02 | 2023-07-20 | 2023-08-10 | 2023-08-26 | 2023-08-31 | 2023-09-03 | 2023-09-21 |  | 2023-09-30 | 2023-10-14 | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 2023-10-24
Réalisations
4 | Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études APS et APD du projet de construction de logement économique et de standing àSonfonia |  |  | BND | 4 | SFQC | Prévisions | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 2023-04-25 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-09 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-12 |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-12
Réalisations
5 | Recrutement d'un consultant pour la redaction des termes de références et des dossiers d'appels d'offres |  |  | BND | 5 | SFQC | Prévisions | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 2023-04-25 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-09 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-12 |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-12
Réalisations
6 | Etude de faisabilité pour l'industrialisation de la construction des logements sociaux |  |  | BND |  |  | Prévisions | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 2023-04-25 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-08-09 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-12 |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-12
Réalisations
7 | Etude de marché pour le secteur privé et le secteur informel |  |  | BND | 6 | SQTC | Prévisions | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 2023-04-05 | 2023-04-26 | 11//05/2023 | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 2023-07-10 | 2023-07-24 | 2023-08-14 | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 2023-09-15 |  | 2023-09-26 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-19
Réalisations
8 | Recrutement d'un cabinet pour la revue du cadre juridique et règlementaire liés au logement |  |  | BND | 7 | SQTC | Prévisions | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2023-04-09 | 2023-04-30 | 2023-05-18 | 2023-05-21 | 2023-06-20 | 2023-07-09 | 2023-07-27 | 2023-08-17 | 2023-09-02 | 2023-09-07 | 2023-09-10 | 2023-09-28 |  | 2023-10-07 | 2023-10-21 | 2023-10-26 | 2023-10-29 | 2023-10-31
Réalisations
9 | Etude de marché pour la diaspora guinéenne |  |  | BND | 8 | SQTC | Prévisions | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-06-28 | 2023-07-20 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 2023-09-07 | 2023-09-29 | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-12-14 |  | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | 2024-01-10
Réalisations
| Coût Total | 0 | [19 empty] | 0
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+9
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7+1
Approbation du Contrat = +[Signature du marché]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+14
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2