## Fournitures
[25 empty] | 0 | mois
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Les Sites DGCMP, ARMP et du METFPE
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Acquisition des Pre-imprimés pour les Examens 2024 |  | 21 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-02-15 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-04-15 | 2024-04-27 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-31 |  | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2024-07-07
Réalisations
| Acquisition des Pre-imprimés Cabinet Service Centraux |  | 22 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-02-17 | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-02 |  | 2024-06-09 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-09
Réalisations
2 | Acquisition de Fournitures Scolaires ( Fournitures diverses et Craies /Ardoisines ) pour les Examens 2024 |  | 21 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-02-15 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-04-15 | 2024-04-27 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-31 |  | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2024-07-07
Réalisations
3 |  |  | 21 | BND | 4 | AOO | Prévisions
Réalisations
4 |  |  | 21 | BND | 5 | AOO | Prévisions
Réalisations
Coût Total
3
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et l'Emploi
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Les Sites ARMP et du METFP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
[8 empty] | 0 | MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-02-15: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-04-15: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-05-19: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats de Pré-Imprimés Direction Nationale |  | 21 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-02-10 | 2024-02-22 | 2024-02-25 | 2024-03-11 | 2024-03-16 | 2024-03-28 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-29 | 805999991 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-05-10
Réalisations
2 | Achats de Pré-Imprimés Direction Nationale |  | 21 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-02-11 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-03-12 | 2024-03-17 | 2024-03-29 | 2024-04-13 | 2024-04-18 | 2024-04-30 | 805999992 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-11
Réalisations
3 | Achats de Fournitures Informatiques Bureau de Stratégie |  | 21 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2024-03-30 | 2024-04-14 | 2024-04-19 | 2024-05-01 | 805999993 | 2024-05-04 | 2024-05-07 | 2024-05-12
Réalisations
4 | Achats de Fournitures Informatiques Direction Nationale |  | 21 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-02-13 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-31 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-05-02 | 805999994 | 2024-05-05 | 2024-05-08 | 2024-05-13
Réalisations
5 | Achats de Fournitures Informatiques Direction Nationale |  | 21 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-21 | 2024-05-03 | 805999995 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-05-14 |  |  | Achats de Pré-Imprimés DNFPT | 50000000 | 21 | BND | -9 | DC | Prévisions | 2023-02-14 | 2023-02-26 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-04-02 | 2023-04-17 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | 805999995 | 2023-05-07 | 2023-05-10 | 2023-05-15
[7 empty] | Réalisations | [21 empty] | Réalisations
6 | Achats de Fournitures Informatiques Direction Nationale |  | 21 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2024-02-15 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-16 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-05-04 | 805999996 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-15
Réalisations
7 | Achats de Fournitures Informatiques Direction Nationale |  | 21 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2024-02-16 | 2024-02-28 | 2024-03-02 | 2024-03-17 | 2024-03-22 | 2024-04-03 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-05-05 | 805999997 | 2024-05-08 | 2024-05-11 | 2024-05-16
Réalisations
8 | Achats de Fournitures Informatiques Direction Nationale |  | 21 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2024-02-17 | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 2024-03-18 | 2024-03-23 | 2024-04-04 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 805999998 | 2024-05-09 | 2024-05-12 | 2024-05-17
Réalisations
9 | Achats de Fournitures Informatiques Bureau de Stratégie |  | 21 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2024-02-18 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-24 | 2024-04-05 | 2024-04-20 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 805999999 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-18
Réalisations
10 | Achats de Fournitures Informatiques Directions Régionales |  | 21 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2024-04-06 | 2024-04-21 | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 806000000 | 2024-05-11 | 2024-05-14 | 2024-05-19
Réalisations
11 | Achats de Fournitures Informatiques Directions Régionales |  | 21 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2024-02-20 | 2024-03-03 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 2024-04-07 | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 2024-05-09 | 806000001 | 2024-05-12 | 2024-05-15 | 2024-05-20
Réalisations
12 | Achats de Fournitures Informatiques Directions Régionales |  | 21 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2024-02-21 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-28 | 2024-05-10 | 806000002 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-21
Réalisations
13 | Achats de Fournitures Informatiques Directions Régionales |  | 21 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2024-02-22 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-11 | 806000003 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-05-22
Réalisations
14 | Achats de Fournitures Informatiques Directions Régionales |  | 21 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2024-02-23 | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-24 | 2024-03-29 | 2024-04-10 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 806000004 | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 2024-05-23
Réalisations
15 | Achats de Fournitures Informatiques Directions Régionales |  | 21 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000005 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
16 | Achats de Fournitures Informatiques Directions Régionales |  | 21 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000006 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
17 | Achats de Fournitures Informatiques Directions Régionales |  | 21 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000006 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
18 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau / Inspection Générale |  | 21 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000007 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
19 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Bureau de Stratégie |  | 21 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000008 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
20 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Services Développemnet |  | 21 | BND | 20 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000008 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
21 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Direction Nationale |  | 21 | BND | 21 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000009 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
22 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Direction Nationale |  | 21 | BND | 22 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000010 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
23 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Direction Nationale |  | 21 | BND | 23 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000013 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
24 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Direction Nationale |  | 21 | BND | 24 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000014 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
25 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Direction Nationale |  | 21 | BND | 25 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000015 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
26 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Directions Régionales |  | 21 | BND | 26 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000016 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
27 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Directions Régionales |  | 21 | BND | 27 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000017 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
28 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Directions Régionales |  | 21 | BND | 28 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000020 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
29 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Directions Régionales |  | 21 | BND | 29 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000021 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
30 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Directions Régionales |  | 21 | BND | 30 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000022 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
31 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Directions Régionales |  | 21 | BND | 31 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000020 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
32 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Directions Régionales |  | 21 | BND | 32 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000021 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
33 | Aquisition de fourniture et petits Matériels de Bureau /Directions Régionales |  | 21 | BND | 33 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000022 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
34 | Achats de Fournitures et Petits Matériels de Bureau / Direction Nationale du Numériques |  | 21 | BND | 34 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000020 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
35 | Achats de Fournitures et Petits Matériels de Bureau / Direction Nationale de l'Emploi et l'Entreprénariat |  | 21 | BND | 35 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000021 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
36 | Achats de Fournitures et Petits Matériels de Bureau / Cabinet |  | 21 | BND | 36 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000022 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
37 | Achats de Fournitures et Petits Matériels de Bureau / Services Développement des Programmes et de la Coordination pédagogique |  | 21 | BND | 37 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000020 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
38 | Achats de Fournitures et Petits Matériels de Bureau / SNIEM |  | 21 | BND | 38 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000021 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
39 |  |  | 21 | BND | 39 | DC | Prévisions | 2024-02-24 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 806000022 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2024-05-24
Réalisations
Coût Total
[21 empty] | 0 | mois
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+7

## Prest. Intell.
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Les Sites ARMP et du METFP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'un bureau d'étude des etudes des CAFPPS
2 | Recrutement d'un bureau pour l'Etude et la supervision des Inspections Régionales
3
Réalisations
| Coût Total | 0
[21 empty] | #REF! | mois

## Travaux
[24 empty] | 0 | mois
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Le Ministre
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Les Sites ARMP et du METFPE
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Réabilitation et Extension ENI CONAKRY |  | 21 | BND | 1 | AAON | Prévisions | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | 2024-06-02 | 2024-06-14 | 2024-06-29 | 2024-07-06 | 2024-07-18 |  | 2024-07-25 | 2024-08-04 | 2024-08-07 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | 2024-09-16
Réalisations
2 | Réabilitation et Extension ENAM |  | 21 | BND | 2 | AAON | Prévisions | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-05-19 | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-19 |  | 2024-07-26 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-11 | 2024-08-18 | 2024-09-17
Réalisations
3 | Réabilitation et Extension CFP FARANAH |  | 21 | BND | 3 | AAON | Prévisions | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-20 |  | 2024-07-27 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-09-18
Réalisations
4 | Réabilitation et Extension ESSC BOKE |  | 21 | BND | 4 | AAON | Prévisions | 2024-04-06 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-05-21 | 2024-06-05 | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-21 |  | 2024-07-28 | 2024-08-07 | 2024-08-10 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 2024-09-19
Réalisations
5 | Réabilitation et Extension CAFPPS SONFONIA |  | 21 | BND | 5 | AAON | Prévisions | 2024-04-07 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 2024-06-06 | 2024-06-18 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-22 |  | 2024-07-29 | 2024-08-08 | 2024-08-11 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-09-20
Réalisations
6 | Réabilitation et Extension CAFPPS KOUBIA |  | 21 | BND | 6 | AAON | Prévisions | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-06-19 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-23 |  | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 2024-08-22 | 2024-09-21
Réalisations
7 | Construction IRETFP KINDIA |  | 21 | BND | 7 | AAON | Prévisions | 2024-04-09 | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2024-05-24 | 2024-06-08 | 2024-06-20 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-07-24 |  | 2024-07-31 | 2024-08-10 | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 2024-09-22
Réalisations
8 | Construction IRETFP LABE |  | 21 | BND | 8 | AAON | Prévisions | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 2024-06-09 | 2024-06-21 | 2024-07-06 | 2024-07-13 | 2024-07-25 |  | 2024-08-01 | 2024-08-11 | 2024-08-14 | 2024-08-17 | 2024-08-24 | 2024-09-23
Réalisations
9 | Construction IRETFP KANKAN |  | 21 | BND | 9 | AAON | Prévisions | 2024-06-01 | 2024-06-13 | 2024-06-16 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 2024-08-12 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 2024-09-15 |  | 2024-09-22 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 2024-11-14
Réalisations
10 | Construction IRETFP N'ZEREKORE |  | 21 | BND | 10 | AAON | Prévisions | 2024-03-01 | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-15 |  | 2024-06-22 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-08-14
Réalisations
11 |  |  | 21 | BND | 11 | AAON | Prévisions | 2024-03-01 | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-15 |  | 2024-06-22 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-08-14
Réalisations
12 |  |  | 21 | BND | 12 | AAON | Prévisions
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-03-01: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-04-30: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-06-03: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 |  |  | 21 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-02-15 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-16 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-05-04 | 806000006 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-15
Réalisations
2 |  |  | 21 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-02-15 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-16 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-05-04 | 806000006 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-15
Réalisations
12 |  |  | 21 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-02-15 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-16 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-05-04 | 806000017 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-15
Réalisations
| Coût Total | 0
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30