## Feuil1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | UNITE DE GESTION DU PROJET D'APPUI A LA TENUE DES EVENEMENTS DU PROCES DU 28 SEPTEMBRE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | COORDONNATEUR DE L'UGP
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | AUTRES FOURNITURES INFORMATIQUES |  | 6 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-28 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 |  | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 2024-04-28
Réalisations
2 | VESTE POUR LES AGENTS CHARGES DE LA PROTECTION RAPPROCHES |  | 6 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-04 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 |  | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 2024-05-05
Réalisations
3 | T-SHIRTS ETCASQUESTTES |  | 6 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-18 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-12 | 2024-05-19
Réalisations
4 | ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIELS TECHNIQUES |  | 6 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 |  | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-26 | 2024-06-02
Réalisations
5 | FOURNITURES INFORMATIQUES |  | 6 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 |  | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-26 | 2024-06-02
Réalisations
6 | FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DE BUREAUX |  | 6 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-06-02 | 2024-06-09
Réalisations
| Conception, realisation et impression du bulletin |  | 6 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-06-02 | 2024-06-09
Réalisations
| Conception, realisation et impression du Magazine |  | 6 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-06-02 | 2024-06-09
Réalisations
| NETTOYAGE DES LOCAUX |  | 6 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-06-02 | 2024-06-09
Réalisations
| Coût total | 0
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-03-04: Code Marché; 2024-03-25: Nature de Marché; 2024-05-06: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-03-04: 1; 2024-03-25: Fournitures; 2024-05-06: BND; 2024-05-13: Budget National et Autres Financements Intérieurs
|  |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint | bar: 2024-03-04 to 2024-03-10
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  | Demande de Cotation |  |  | 2024-03-04: 2; 2024-03-25: Travaux; 2024-05-06: FINEX; 2024-05-13: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | [6 empty] | 2024-03-04: 3; 2024-03-25: Prestations intellectuelles; 2024-05-06: CONJOINT; 2024-05-13: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-03-04: 4; 2024-03-25: Partenariats Public-Privé
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5+1
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+7