## Fourniture
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE DE MAMOU
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS/www.istmamou.org/www.armp.org
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fourniture et installation d'un système solaire hybride en faveur de l'IST Mamou | 950000000 | 1 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 950000000 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-07-01 | 2024-07-16
Réalisations
2 | Achat materiel equipement en faveur de l'IST | 6782186450 | 1 | BND | 2 | AAO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 6782186450 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-07-13
Réalisations
3 | Achat des Soins Medicaux en faveur du personnel de l'IST | 500000000 | 1 | BND | 3 | AAO | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 500000000 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-07-01 | 2024-07-16
Réalisations
4 | Autre frais du personnel en faveur de l'IST | 1466225004 | 1 | BND | 4 | AAO | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 1466225004 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-07-01 | 2024-07-16
Réalisations
5 | Achat de Fourniture de petit materiels de bureau pour en faveur de I'Institut Superieur de Technologie de Mamou | 673200000 | 613 | BND | 5 | AAO | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 673200000 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-07-06
Réalisations
6 | Achat de pré-imprimés en faveur de l'IST | 300000000 | 602.11 | BND | 6 | AAO | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 300000000 | 2024-05-19 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-07-27
Réalisations
7 | Achat de documentation en faveur de l'IST | 365400000 | 602.11 | BND | 7 | AAO | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 365400000 | 2024-05-19 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-07-27
Réalisations
8 | Achat de fourniture informatique en faveur du departement Genie informatique | 1988250000 | 602.11 | BND | 8 | AAO | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 1988250000 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 2024-07-03
Réalisations
9 | Achat de petit materiel et outillage de bureau en faveur du pool finnancier | 394550000 | 1 | BND | 9 | AAO | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 394550000 | 2024-05-19 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-07-27
Réalisations
10 | Achat de petit outillage et fourniture d'atelier pour le departement CFM | 338250000 | 1 | BND | 10 | AAO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 338250000 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-07-13
Réalisations
11 | Achat de produit de netoyages des locaux en faveur de l'IST | 163680000 | 1 | BND | 11 | AAO | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 163680000 | 2024-05-19 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-07-27
Réalisations
12 | Achat de reactif et petit materiel de laboratoire pour le departement Genie Chimique | 900000000 | 1 | BND | 12 | AAO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 900000000 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-07-13
Réalisations
13 | Achat d'engin roulant pour le personnel de l'IST | 2268572820 | 1 | BND | 13 | AAO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2268572820 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-07-13
Réalisations
14 | Achat de fourniture Scolaire en faveur de l'ist Mamou | 747500000 | 1 | BND | 14 | AAO | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 747500000 | 2024-05-19 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-07-27
Réalisations
15 | Achat de Materiel pedagogique en faveur de l'IST | 512900000 | 1 | BND | 15 | AAO | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 512900000 | 2024-05-14 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 2024-07-01
Réalisations
16 | Achat des produits specifique pour education en faveur de l'IST | 517500000 | 1 | BND | 16 | AAO | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 517500000 | 2024-05-14 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 2024-07-01
Réalisations
17 | Achat des produits Pharmaceutiques en faveur du personnel de l'IST | 745652597 | 1 | BND | 17 | AAO | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 745652597 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-02 | 2024-06-04 | 2024-07-04
Réalisations
18 | Location batiment à usage d'habitation en faveur de l'IST | 1000000000 | 1 | BND | 18 | AAO | Prévisions | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-07-01 | 1000000000 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 2024-09-01
Réalisations
19 | Location autre loyer en faveur de l'Ist | 500000000 | 1 | BND | 19 | AAO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 500000000 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-07-13
Réalisations
20 | Hebergement et restauration en faveur de l'IST | 500000000 | 1 | BND | 20 | AAO | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 500000000 | 2024-05-19 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-07-27
Réalisations
21 | Abonnements internet en faveur de l'IST | 880000000 | 1 | BND | 21 | AAO | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 880000000 | 2024-05-14 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 2024-07-01
Réalisations
22 | Reunion - conferences en faveur de l'IST | 725000000 | 1 | BND | 22 | AAO | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 725000000 | 2024-05-19 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-07-27
Réalisations
23 | Autres fourniture de Service en faveur de l'IST | 250000000 | 1 | BND | 23 | AAO | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 250000000 | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-08-20
[7 empty] | Réalisations | [9 empty] | 1725000000
24 | Achat de carburant pour les vehicules et engins | 1725000000 | 1 | BND | 24 | AAO | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-24 |  | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-08-20
Réalisations
25 | Achat de carburant pour le groupe electrogenes | 1092500000 | 1 | BND | 25 | AAO | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 1092500000 | 2024-05-19 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-07-27
Réalisations
26 | Autres fourniture de service en faveur de l'IST | 250000000 | 1 | BND | 26 | AAO | Prévisions | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-07-01 | 250000000 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 2024-09-01
Réalisations
27 | Manifestations sportives | 600000000 | 615.2 | BND | 27 | AAO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 600000000 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-07-13
Réalisations
28 | Manifestations cultuelles | 400000000 | 615.2 | BND | 28 | AAO | Prévisions | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-07-01 | 400000000 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 2024-09-01
Réalisations
29 | Entretien et reparation de materiel mobiler | 1490000000 | 1 | BND | 29 | AAO | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 1490000000 | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-08-20
Réalisations
30 | Entretien et reparation de materiel informatique | 3871600000 | 1 | BND | 30 | AAO | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 3871600000 | 2024-05-19 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-07-27
Réalisations
31 | Entretien des logiciels et autres immobilisation incorporelles en faveur de l'IST | 560000000 | 1 | BND | 31 | AAO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 560000000 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-07-13
Réalisations
32 | Entretien et reparation des vehicules automobile | 600000000 | 1 | BND | 32 | AAO | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 600000000 | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-08-20
Réalisations
33 | Entretien et reparation d'autre materiel de transport | 300000000 | 1 | BND | 33 | AAO | Prévisions | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-07-01 | 300000000 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 2024-09-01
Réalisations
34 | Entretien et reparation des installations technique en faveur de l'IST | 493000000 | 1 | BND | 34 | AAO | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-12 | 493000000 | 2024-05-19 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 2024-07-27
Réalisations
35 | Entretien et reparation des materiels technique | 1400000000 | 1 | BND | 35 | AAO | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 1400000000 | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-08-20
Réalisations
36 | Achat internet | 543250000 | 617.3 | BND | 36 | AAO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 543250000 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-07-13
Réalisations
37 | Autres consommation divers | 4438800000 | 1 | BND | 37 | AAO | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 4438800000 | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-08-20
Réalisations
38 | Fête Publique | 350000000 | 1 | BND | 37 | AAO | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 350 000 000 | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-08-20
Réalisations
| Coût Total | 41583016871 | [14 empty] | 41 583 016 871
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE DE MAMOU
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIERECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS/www.istmamou.org/www.armp.org
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-03-04: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-05-07: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-06-11: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement/Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de materiel de netoyage du bloc administratif de l'IST | 120120000 | 1 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 120120000 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 2024-03-30 | 2024-04-29
Réalisations
2 | Achat d'autre produits et fourniture en faveur de l'IST | 138600000 | 1 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 138600000 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 2024-07-22
Réalisations
3 | Achat des medicaments pour les etudiants | 95000000 | 1 | BND | 25 | DC | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 95000000 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-18 | 2024-06-17
Réalisations
4 | Autre frais d'hebergement en faveur de l'IST | 75000000 | 1 | BND | 27 | DC | Prévisions | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 75000000 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 2024-03-30 | 2024-04-29
Réalisations
5 | Information et communication | 105000000 | 1 | BND | 28 | DC | Prévisions | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 105000000 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 2024-07-22
Réalisations
6 | Impression en faveur de l'IST | 60000000 | 1 | BND | 30 | DC | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 60000000 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-18 | 2024-06-17
Réalisations
7 | Publicité en faveur de l'IST | 60000000 | 1 | BND | 31 | DC | Prévisions | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 60000000 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 2024-03-30 | 2024-04-29
Réalisations
9 | Achat de lubrifiants en faveur de l'IST | 109997500 | 1 | BND | 36 | DC | Prévisions | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 109997500 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 2024-07-22
Réalisations
10 | Autre achat de carburant et lubrifiants | 51750000 | 1 | BND | 37 | DC | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 51750000 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-18 | 2024-06-17
Réalisations
11 | Autres frais de manifestation et de representation en faveur de l'IST | 35000000 | 1 | BND | 37 | DC | Prévisions | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 35000000 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 2024-07-22
Réalisations
| Coût Total | 850467500 | [14 empty] | 850467500
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-04-22: Code Marché; 2024-05-10: Nature de Marché; 2024-06-04: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-04-22: 1; 2024-05-10: Construction; 2024-06-04: 1; 2024-06-10: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2024-04-22: 2; 2024-05-10: Travaux de Génie Civil; 2024-06-04: 2; 2024-06-10: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2024-04-22: 3; 2024-05-10: Fourniture courante; 2024-06-04: 3; 2024-06-10: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2024-04-22: 4; 2024-05-10: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-04-22: 5; 2024-05-10: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2024-04-22: 6; 2024-05-10: Prestation Intellectuelle
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+3+1
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+30+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+30
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+15

## M Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | INSTITUT SUPETRIEUR DE TECHNOLOGIE DE MAMOU
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS/www.istmamou.org/www.armp.org
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3j à 5j
1 | Entretien du batiment administratifs | 3100000000 | 1 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-02 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 3100000000 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 2024-07-01
Réalisations
2 | Entretien et l'amenagement des locaux | 699365000 | 1 | BND | 2 | AAO | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-02 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 699365000 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 2024-07-01
Réalisations
3 | Construction d'un batiment à usage administratif en faveur de l'IST | 10047556807 | 1 | BND | 3 | AAO | Prévisions | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-02 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 10047556807 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 2024-07-01
Réalisations
4 | Construction des batiments scolaire pour les etudiants de l'IST | 13414125000 | 1 | BND | 4 | AAO | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-03-23 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-27 | 13414125000 | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 2024-07-23
Réalisations
5 | La construction d'un technopole | 1200000000 | 1 | BND | 5 | AAO | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-03-23 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-27 | 1200000000 | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 2024-07-23
Réalisations
| Coût Total | 28461046807 | [14 empty] | 28461046807
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## Marché de Prestations
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE DE MAMOU
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS/www.istmamou.org/www.armp.org
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 12 j | 3 j | 3 jà 5 j | 12 j |  | 7 j | 5 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Reforcement de capacité du personnel de l'IST MAMOU | 1980166650 | 1 | BND | 1 | SFQC | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-01-30 | 2024-02-13 | 2024-02-28 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-16 | 2024-06-28 | 1980166650 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-09-16
Réalisations
3 | Formation séminaire et Stages | 700000000 | 1 | BND | 3 | SFQC | Prévisions | 2024-02-20 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | 2024-06-02 | 2024-06-14 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 700000000 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-10-25
Réalisations
4 | Expertise dans la mobilisation des ressources | 1200000000 | 1 | BND | 4 | SFQC | Prévisions | 2024-02-20 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | 2024-06-02 | 2024-06-14 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 1200000000 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-10-25
Réalisations
5 | Audit | 300000000 | 1 | BND | 5 | SFQC | Prévisions | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-06-08 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 300000000 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 2024-11-16
Réalisations
6 | Recherche et formation | 1736131743 | 1 | BND | 6 | SFQC | Prévisions | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-06-08 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 1736131743 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 2024-11-16
Réalisations
7 | Autres prestation de Service en faveur de l'IST | 250000000 | 1 | BND | 8 |  | Prévisions | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-06-08 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 250000000 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 2024-11-16
Réalisations
| Coût Total | 6166298393 | [19 empty] | 6166298393
| PLAN DE PASSATION DES MARCHES | [6 empty] | 2024-03-25: MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR DEMANDE DE COTATION
| Autorité contractante : |  | INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE DE MAMOU
| Exercice budgétaire: |  | 2024
| Ordonnateur: |  | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | HOROYAH, JAO, LA TRIBUNE, L'OBSERVATEUR, LE SITE DE L'ARMP/PRIMATURE
| Autorité approbatrice: |  | DIRECTION GENERALE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-03-11: PREALABLE; 2024-03-25: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-05-06: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-07-23: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2024-08-26: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Montant du Contrat en GNF | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j |  | 5 j | 5 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Assistance Technique en faveur de l'IST | 55000000 | 616.1 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 55000000 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 2024-04-07 | 2024-01-10 | 2024-05-27
Réalisations
| Coût Total | 55000000 | [5 empty] | 2024-07-08: 55000000
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-03-25: 2; 2024-04-23: Travaux; 2024-06-08: CONJOINT; 2024-06-24: Financement Conjoint
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-03-25: 3; 2024-04-23: Prestations intellectuelles
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-03-25: 4; 2024-04-23: Délégations de Service Public
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+W20
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+60

## Fournitures (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | ACGP
MARCHES DE FOURNITURE AVEC PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Etudes et Elaboration DPQ et DAO | Publication APQ | Date limite dépôt candid. | Evaluation des offres pour liste restreinte | Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO inclant Liste restreinte | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture et Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 3 j | 15 j | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
5 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
| Autres fournitures de services (Cabinet) | 1753068000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 1753068000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 2021-05-25
Réalisations
| Coût Total | 1753068000 | [14 empty] | 1753068000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-11: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-26: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement/Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fournitures informatiques (Cabinet) | 149642000 | 43 | BND | 1 | COTATION | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-07 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 149642000 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-04-02
Réalisations
2 | Documentation (Cabinet) | 146413000 | 43 | BND | 2 | COTATION | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-07 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 146413000 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-04-02
Réalisations
3 | Fournitures et petits mat de bureau (Cabinet) | 122909000 | 43 | BND | 3 | COTATION | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-07 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 122909000 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-04-02
Réalisations
4 | Achat de pré-imprimés (Cabinet) | 119716000 | 43 | BND | 4 | COTATION | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-04 | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 119716000 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-04-04
Réalisations
5 | Frais de cérémonies et réceptions (Cabinet) | 112514000 | 43 | BND | 5 | COTATION | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-04 | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 112514000 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-04-04
Réalisations
6 | Fournitures informatiques (Direction Nle des Sports) | 48909000 | 43 | BND | 6 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 48909000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
7 | Fournitures et petits matériel de bureau (Direction Nationale des Sports) | 33499000 | 43 | BND | 7 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 33499000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
8 | Fournitures informatiques (Direction Nationale de la Culture) | 27782000 | 43 | BND | 8 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 27782000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
9 | Fournitures et petits matériel de bureau(Direction Nation de la Culture) | 25739000 | 43 | BND | 9 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 25739000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
10 | Fournitures informatiques (Complexe Sportif du 28 Septembre) | 24458000 | 43 | BND | 10 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 24458000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
11 | Fournitures informatiques (Stade de l'Unité de Nongo) | 24458000 | 43 | BND | 11 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 24458000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
12 | Fournitures informatiques (Service National des Infrastructures) | 24458000 | 43 | BND | 12 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 24458000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
13 | Fournitures et petits matériels de bureau (Centre de l'Industrie Cinematographique) | 21512000 | 43 | BND | 13 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 21512000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
14 | Pré-imprimés (Complexe Sportif 28 Sept) | 20340000 | 43 | BND | 14 | COTATION | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 20340000 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2021-04-15
Réalisations
15 | Pré-imprimés (Stade de Nongo) | 20340000 | 43 | BND | 15 | COTATION | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 20340000 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2021-04-15
Réalisations
16 | Pré-imprimés (Service National des Infrastructutres) | 20340000 | 43 | BND | 16 | COTATION | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 20340000 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2021-04-15
Réalisations
17 | Autres frais de Représentation et de Manifestation (Cabinet) | 16975000 | 43 | BND | 17 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 16975000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
18 | Fournitures et petits mat de bureau (Complexe Sportif du 28 Sept) | 15553000 | 43 | BND | 18 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 15553000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
19 | Fournitures et petits mat de bureau(Stade de l'Unité de Nongo) | 15553000 | 43 | BND | 19 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 15553000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
20 | Fournitures et petits mat de bureau (SNICS) | 15553000 | 43 | BND | 20 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 15553000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
21 | Pré-imprimés (Direction Nle de la Culture) | 14353000 | 43 | BND | 21 | COTATION | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 14353000 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-04-22
Réalisations
22 | Fêtes Publiques (Direction Nle de la Culture) | 11160000 | 43 | BND | 22 | COTATION | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 11160000 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-04-22
Réalisations
23 | Fournitures et petits mat de bureau (Bibliothèque Nationale) | 9573000 | 43 | BND | 23 | COTATION | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 9573000 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-04-22
Réalisations
24 | Habillement et Uniformes ( Cabinet) | 5904000 | 43 | BND | 24 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 5904000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
25 | Fournitures et petits mat de bureau (Centre de lecture publique) | 4787000 | 43 | BND | 25 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 4787000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
26 | Fournitures et petits mat de bureau (Centre de lecture publique) | 4787000 | 43 | BND | 26 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 4787000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
27 | Fournitures et petits mat de bureau (Institut Nl de la Jeunesse) | 4091000 | 43 | BND | 27 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 4091000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
28 | Fournitures et petits mat de bureau (Fonds d'aide au Dévéloppement) | 4091000 | 43 | BND | 28 | COTATION | Prévisions | 2021-02-01 | 2021-02-06 | 2021-02-09 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-06 | 2021-03-09 | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 4091000 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 2021-03-28 | 2021-03-30 | 2021-04-29
Réalisations
29 | Pré-imprimés (Direction Nle du Livre) | 3640000 | 43 | BND | 29 | COTATION | Prévisions | 2021-02-01 | 2021-02-06 | 2021-02-09 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-06 | 2021-03-09 | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 3640000 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 2021-03-28 | 2021-03-30 | 2021-04-29
Réalisations
| Coût Total | 1069049000 | [14 empty] | 1069049000
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-12: Code Marché; 2021-01-30: Nature de Marché; 2021-02-17: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-12: 1; 2021-01-30: Construction; 2021-02-17: 1; 2021-02-22: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-12: 2; 2021-01-30: Travaux de Génie Civil; 2021-02-17: 2; 2021-02-22: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-12: 3; 2021-01-30: Fourniture courante; 2021-02-17: 3; 2021-02-22: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-12: 4; 2021-01-30: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-12: 5; 2021-01-30: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-12: 6; 2021-01-30: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
0
Formulas:
Mise en forme du projet de contrat = [Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+9
Non Objection sur le projet de contrat = [Mise en forme du projet de contrat]+5
Montant du Contrat en GNF = [Non Objection sur le projet de contrat]+4
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+2
Date fin travaux = [Approbation du Contrat]+30

## Prest. Intell. (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante :STRATION | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 7 j | 14 J | 10 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes (Construction Siège MSCPH) | 5000000000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 2021-02-04 | 2021-02-14 | 2021-02-21 | 2021-02-24 | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-05-02 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 5000000000 | 2021-05-23 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-06-06 | 2021-08-05
Réalisations
| Coût Total | 5000000000 | [19 empty] | 5000000000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-14: PREALABLE; 2021-01-21: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-02-21: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-04-12: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2021-05-14: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 |  |  | 43 | BND | 1 | COTATION | Prévisions
Réalisations
2 |  |  | 43 | BND | 2 | COTATION | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Prévisions
Réalisations
Coût Total
| Liste des Signes et Abréviations | [6 empty] | 2021-05-14: 0 | mois
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-21: Code Marché; 2021-02-14: Nature de Marché; 2021-04-05: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2021-01-21: 1; 2021-02-14: Construction; 2021-04-05: 1; 2021-04-12: BND; 2021-04-22: Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-21: 2; 2021-02-14: Travaux de Génie Civil; 2021-04-05: 2; 2021-04-12: FINEX; 2021-04-22: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-21: 3; 2021-02-14: Fourniture courante; 2021-04-05: 3; 2021-04-12: CONJOINT; 2021-04-22: Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-21: 4; 2021-02-14: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-21: 5; 2021-02-14: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-21: 6; 2021-02-14: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+60

## Prestations courantes (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Loyer (Cabinet) | 5878080000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 5878080000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2022-04-28
Réalisations
2 | Frais de Nettoyage des locaux | 370000000 | 43 | BND | 2 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 370000000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2022-04-28
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
| Coût Total | 6248080000 | [14 empty] | 6248080000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-11: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-26: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
Prévisions
Réalisations
| Coût Total | 0
[9 empty] | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 3 | 55 | jours
| Liste des Signes et Abréviations | [19 empty] | 2.75 | mois
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: Code Marché; 2021-03-01: Nature de Marché; 2021-03-26: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2021-01-27: 1; 2021-03-01: Construction; 2021-03-26: 1; 2021-04-02: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-27: 2; 2021-03-01: Travaux de Génie Civil; 2021-03-26: 2; 2021-04-02: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-27: 3; 2021-03-01: Fourniture courante; 2021-03-26: 3; 2021-04-02: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-27: 4; 2021-03-01: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: 5; 2021-03-01: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-27: 6; 2021-03-01: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+365

## Travaux (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | ACGP
MARCHES DE TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Etudes et Elaboration DPQ | Publication APQ | Date limite dépôt candid. | Evaluation des offres pour liste restreinte | Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO inclant Liste restreinte | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture et Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 3 j | 15 j | 10 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 J | 3 j
1 |  |  | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions
Réalisations
2 |  |  | 43 | BND | 2 | AAO | Prévisions
Réalisations
3 |  |  | 43 | BND | 3 | AAO | Prévisions
Réalisations
| Coût Total | 0 | [17 empty] | 0
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 j
1 | Amenagement Espaces Multi-Sports/Autres Aménagements | 5000000000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 5000000000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 2021-08-23
Réalisations
| Coût Total | 5000000000 | [14 empty] | 5000000000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-11: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-26: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
5 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
6 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: Code Marché; 2021-03-01: Nature de Marché; 2021-03-26: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-27: 1; 2021-03-01: Construction; 2021-03-26: 1; 2021-04-02: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-27: 2; 2021-03-01: Travaux de Génie Civil; 2021-03-26: 2; 2021-04-02: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-27: 3; 2021-03-01: Fourniture courante; 2021-03-26: 3; 2021-04-02: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-27: 4; 2021-03-01: Fourniture d'Equipements
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: 5; 2021-03-01: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-27: 6; 2021-03-01: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Mise en forme du projet de contrat = [Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+9
Non Objection sur le projet de contrat = [Mise en forme du projet de contrat]+5
Montant du Contrat en GNF = [Non Objection sur le projet de contrat]+4
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+2
Date fin travaux = [Approbation du Contrat]+120