## Fourniture Cotation
1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
| Autorité contractante : | Institut National de l'Audiovisuel
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat Matériel informatique |  | 0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
2 | Nettoyage et entretien des locaux |  | 0 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
3 | Frais de connexion internet |  | 0 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-14 |  | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
4 | Frais d'installation de Logiciels & applications |  | 0 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
5 | Système de back up batterie |  | 0 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
6 | Achat de système de serveurs et outils assimilés |  | 0 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
7 | Achat de mobiliers de bureaux |  | 0 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-04-01 |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
8 | Achat de petits d'equipement techniques de l'audiovisuel |  | 0 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-04-01 |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
9 | Fournitures et autres frais |  | 0 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-04-01 |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-29: Code Marché; 2024-02-19: Nature de Marché; 2024-03-25: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-29: 1; 2024-02-19: Fournitures; 2024-03-25: BND; 2024-04-01: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-29: 2; 2024-02-19: Travaux; 2024-03-25: FINEX; 2024-04-01: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2024-01-29: 3; 2024-02-19: Prestations intellectuelles; 2024-03-25: CONJOINT; 2024-04-01: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-29: 4; 2024-02-19: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+4

## prestation AO (hidden)
3
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE
| Autorité contractante : | Autorité de Développement et d’Administration des Zones Économiques Spéciales - ADAZZ
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Assistance technique, Expertise, Audit | 900000000 | 0 | FP | 1 | AO | Prévisions | 2023-01-11 | 2023-01-25 | 2023-02-24 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-07-05 | 2023-07-17 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 2023-08-22 |  | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-14
Réalisations
900000000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNGMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2023-01-25: Code Marché
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | bar: 2023-01-25 to 2023-02-24
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2023-01-25: 2
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2023-01-25: 3
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2023-01-25: 4
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10

## Fournitures AO ME (hidden)
2
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
| Autorité contractante : | Institut National de l'Audiovisuel
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de mobiliers de bureaux | 337000000 | 0 | BND | 1 | AO | Prévisions | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 2023-09-18 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-23 |  | 2023-10-30 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 2023-11-22
Réalisations
2 | Achat de matériels informatiques | 411000000 | 0 | BND | 2 | AO | Prévisions | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 2023-09-18 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-23 |  | 2023-10-30 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 2023-11-22
Réalisations
| Coût Total | 748000000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNGMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2023-07-18: Code Marché; 2023-08-21: Nature de Marché; 2023-10-10: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2023-07-18: 1; 2023-08-21: Fournitures; 2023-10-10: BND; 2023-10-23: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2023-07-18: 2; 2023-08-21: Travaux; 2023-10-10: FINEX; 2023-10-23: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2023-07-18: 3; 2023-08-21: Prestations intellectuelles; 2023-10-10: CONJOINT; 2023-10-23: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2023-07-18: 4; 2023-08-21: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10

## Fourniture Cotation (2) (hidden)
1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
| Autorité contractante : | Institut National de l'Audiovisuel
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fournitures de bureau et petits matériels | 29000000 | 0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2023-06-27 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-07 |  | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
2 | Nettoyage et entretien des locaux | 71000000 | 0 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2023-06-27 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-07 |  | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
3 | Frais de formation des équipes à la gestion et à la préservation des archives audiovisuelles | 65000000 | 0 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-11 |  | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
4 | Frais d'installation du système de stockage | 23000000 | 0 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-11 |  | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
5 | Achat de climatisation et autres équipements de bureau | 134000000 | 0 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-07-28 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 2023-09-12 |  | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
6 | Achat de matériels roulants (3 motos) | 30000000 | 0 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-07-28 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 2023-09-12 |  | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
7 | Mise en place d'un système d'autonomie énergetique pour les serveurs | 50000000 | 0 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-07-28 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 2023-09-12 |  | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2017-05-30 | 2017-06-08
Réalisations
| Coût Total | 402000000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNGMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2023-07-07: Code Marché; 2023-07-28: Nature de Marché; 2023-09-05: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2023-07-07: 1; 2023-07-28: Fournitures; 2023-09-05: BND; 2023-09-12: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2023-07-07: 2; 2023-07-28: Travaux; 2023-09-05: FINEX; 2023-09-12: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2023-07-07: 3; 2023-07-28: Prestations intellectuelles; 2023-09-05: CONJOINT; 2023-09-12: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2023-07-07: 4; 2023-07-28: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
[21 empty] | 0 | mois
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+4

## Prestation cotation
2
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE
| Autorité contractante : | Institut National de l'Audiovisuel
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | [7 empty] | MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Formation du Personnel |  | 0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-11 | 2024-01-26 | 2024-02-27 | 2024-03-13 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 2024-05-22 | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 2024-07-17 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 2024-08-29 |  | 2024-09-10 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07
Réalisations
1 | Elaboration d'un Manuel de procédure |  | 0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-11 | 2024-01-26 | 2024-02-27 | 2024-03-13 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 2024-05-22 | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 2024-07-17 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 2024-08-29 |  | 2024-09-10 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés | bar: 2024-06-26
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-26: Code Marché; 2024-03-13: Nature de Marché; 2024-05-22: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-26: 1; 2024-03-13: Fournitures; 2024-05-22: BND; 2024-06-06: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-26: 2; 2024-03-13: Travaux; 2024-05-22: FINEX; 2024-06-06: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | DEMANDE DE COTATION |  |  | 2024-01-26: 3; 2024-03-13: Prestations intellectuelles; 2024-05-22: CONJOINT; 2024-06-06: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-26: 4; 2024-03-13: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+12
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+13