## Travaux AO 2018
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR L'EXCERCICE BUDGETAIRE 2024
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE SANITAIRE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | LE DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, Ia République, Horoya, Site web du Ministère, Site web ARMP
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
[10 empty] | MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION |  |  | AVEC REVUE PREALABLE DE LA DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Entrétiens bâtiments administratifs |  | 612.1 3 8 6 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2023-11-06 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-03-18 |  | 2024-03-27 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-11-18
Réalisations
2 | Construction et équipements du centre de traitement épidomologique de Nongo pour le compte de l'ANSS |  | 0 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2023-11-06 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-03-18 |  | 2024-03-27 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-11-18
Réalisations
3 | Construction et équipements du siège de l'ANSS |  | 0 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2023-11-06 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-03-18 |  | 2024-03-27 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-11-18
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2023-11-22: Code Marché; 2023-12-26: Nature de Marché; 2024-02-28: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2023-11-22: 1; 2023-12-26: Fournitures; 2024-02-28: BND; 2024-03-18: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2023-11-22: 2; 2023-12-26: Travaux; 2024-02-28: FINEX; 2024-03-18: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2023-11-22: 3; 2023-12-26: Prestations intellectuelles; 2024-02-28: CONJOINT; 2024-03-18: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2023-11-22: 4; 2023-12-26: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection

## Fournitures Cotation 2018
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE SANITAIRE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | LE DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, Ia République, Horoya, Site web de l'ANSS, Site web ARMP
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de pré-imprimés |  |  | BND |  | DC | Prévisions | 2023-11-13 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 2023-12-25 | 2024-01-02 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-26 |  | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2024-03-12
Réalisations
2 | frais de transit et manutention |  |  | BND |  | DC | Prévisions | 2023-11-13 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 2023-12-25 | 2024-01-02 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-26 |  | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2024-03-12
Réalisations
3 | Frais d'impression |  | 213.9 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2023-11-13 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 2023-12-25 | 2024-01-02 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-26 |  | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2024-03-12
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2023-11-29: Code Marché; 2023-12-25: Nature de Marché; 2024-02-08: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2023-11-29: 1; 2023-12-25: Fournitures; 2024-02-08: BND; 2024-02-26: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2023-11-29: 2; 2023-12-25: Travaux; 2024-02-08: FINEX; 2024-02-26: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2023-11-29: 3; 2023-12-25: Prestations intellectuelles; 2024-02-08: CONJOINT; 2024-02-26: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2023-11-29: 4; 2023-12-25: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
JMP : Journal des Marchés Publics

## Fournitures AO 2018 1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE SANITAIRE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | LE DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, la République, Horoya, Régionale, Site web ANSS, Site web ARMP | [7 empty] | MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION |  |  | AVEC REVUE PREALABLE DE LA DGCMP
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début livraison | Date fin livraison
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats de fournitures et petit matériel de bureau |  | 602.11 3 1 2 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2023-11-06 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 2024-03-21 |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-25
Réalisations
2 | Achats de fournitures informatiques |  | 602.11 3 1 3 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2023-11-06 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 2024-03-21 |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-25
Réalisations
3 | Achats de produits nettoyage des locaux |  | 602.11 3 1 6 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2023-11-06 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 2024-03-21 |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-25
Réalisations
4 | Achats de vaccins |  | 601.313 3 2 2 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2023-11-06 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 2024-03-21 |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-25
Réalisations
5 | Achats de produits pharmaceutiques |  | 601.313 3 2 3 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2023-11-06 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 2024-03-21 |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-25
Réalisations
6 | Achats autres consommables médicaux |  | 601.311 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2023-11-06 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 2024-03-21 |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-25
Réalisations
7 | Entrétiens et reparations matériel de mobilier |  | 612.3 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-10
Réalisations
8 | Entrétiens et reparations matériel informatique |  | 612.3 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-10
Réalisations
9 | Entrétiens et reparations véhicule automobile |  | 612.3 | BND | 9 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-10
Réalisations
10 | Entrétiens et reparations installations techniques |  | 612.3 | BND | 10 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-10
Réalisations
11 | Entrétien et réparation matériels techniques |  | 612.3 3 8 5 | BND | 11 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-10
Réalisations
12 | Entrétiens batiments administratifs |  | 612.3 3 8 5 | BND | 12 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-10
Réalisations
13 | Achats matériel et mobilier de bureau |  | 213.4 5 1 1 | BND | 13 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-10
Réalisations
14 | Achats matériel et mobilier sanitaire |  | 213.5 | BND | 14 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-10
Réalisations
15 | Materiel informatique |  | 213.6 | BND | 15 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-09
Réalisations
16 | Materiel technique |  | 213.7 | BND | 16 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-09
Réalisations
17 | Autres materiel et mobilier de bureau |  | 213.23 | BND | 17 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-09
Réalisations
18 | Frais d'information-communication |  | 612.3 3 3 4 | BND | 18 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-09
Réalisations
19 | Frais d'assurances |  | 617.4 | BND | 19 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-09
Réalisations
20 | Frais de telecommunication |  | 617.3 | BND | 20 | DC | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-09
Réalisations
21 | Frais Internet |  | 617.3 3 5 1 | BND | 21 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-09
Réalisations
22 | Installation technique et agencement |  | 5 1 1 | BND | 22 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-09
Réalisations
23 | Restauration des malades dans les CT-EPI |  | #VALUE! | BND | 23 | AOO | Prévisions | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-04-04 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-09
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
|  | Autorité Approbatrice | DNCMP
|  | PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  | 2023-12-11: Code Marché; 2024-01-31: Nature de Marché; 2024-04-04: Type de Financement
|  | TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  | 2023-12-11: 1; 2024-01-31: Fournitures; 2024-04-04: BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
|  | JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  | 2023-12-11: 2; 2024-01-31: Travaux; 2024-04-04: FINEX | Financement Extérieur
|  | DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  | 2023-12-11: 3; 2024-01-31: Prestations intellectuelles; 2024-04-04: CONJOINT | Financement Conjoint
|  | DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  | 2023-12-11: 4; 2024-01-31: Délégations de Service Public
|  | CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection