## Fournitures
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de Préimprimés |  | 32 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-03-17 | 2024-04-01 | 2024-04-13 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-17 |  | 2024-05-24 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-06-09 | 2024-06-14 | 2024-07-14
Réalisations
2 | Achat de Fournitures et Petits Matériels de Bureau |  | 32 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-03-17 | 2024-04-01 | 2024-04-13 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-17 |  | 2024-05-24 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-06-09 | 2024-06-14 | 2024-07-14
Réalisations
3 | Frais de Réunions et Conférences |  | 32 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-03-17 | 2024-04-01 | 2024-04-13 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-17 |  | 2024-05-24 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-06-09 | 2024-06-14 | 2024-07-14
Réalisations
4 | Frais de Fête Publique |  | 32 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-17 | 2024-02-20 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-21 |  | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-07-18
Réalisations
5 | Matériel et Mobilier de Bureau |  | 32 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-17 | 2024-02-20 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-21 |  | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-07-18
Réalisations
6 | Achat de Cinquante (50) Bus |  | 32 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-03-23 | 2024-04-07 | 2024-04-19 | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 2024-05-23 |  | 2024-05-30 | 2024-06-09 | 2024-06-12 | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 2024-07-20
Réalisations
7 | Matériels de Transport |  | 32 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2024-02-05 | 2024-02-17 | 2024-02-20 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-21 |  | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-07-18
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## DC Fourniture
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | DC+J49:V49 | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fournitures informatiques |  | 32 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2024-03-15 |  | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-25
Réalisations
2 | Materiels Informatiques |  | 32 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2024-03-15 |  | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-25
Réalisations
3 | Autres Acquisitions |  | 32 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2024-03-15 |  | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-25
Réalisations
4 | Frais d'Entretien Bâtiment |  | 32 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2024-03-15 |  | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-25
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10j | 3 j | 3 j
1 | Travaux de réhabilitation des Installations du Train Conakry-Express (Bâtiment à usage administratif) |  | 32 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2023-01-30 | 2023-02-11 | 2023-02-14 | 2023-03-16 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 2023-05-16 |  | 2023-05-23 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 2023-06-11 | 2023-09-09
Réalisations
2 | Travaux de rénovation, extension et équipement du Ministère des Transports (Bâtiment à usage administratif) |  | 32 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2023-02-01 | 2023-02-13 | 2023-02-16 | 2023-03-18 | 2023-04-02 | 2023-04-14 | 2023-04-29 | 2023-05-06 | 2023-05-18 |  | 2023-05-25 | 2023-06-04 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 2023-09-11
Réalisations
3 | Travaux de construction de quatre aérodromes régionaux dans les villes de Labé, Kankan, Faranah et N'Zérékoré |  | 32 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2023-02-06 | 2023-02-18 | 2023-02-21 | 2023-03-23 | 2023-04-07 | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 2023-05-23 |  | 2023-05-30 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 2023-06-18 | 2023-09-16
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+3
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION]+90

## DC Prest, Intel
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PREALABLE | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  |  | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'un Cabinet pour la formation de 30 cadres sur les Techniques de Rédaction Administrative et 30 autres sur la Gestion de Projets Publics axée sur les Résultats |  | 32 | BND | 1 | SFQC | Prévision | 2024-02-03 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-24 | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-03-25 |  | 2024-03-28 | 2024-03-31 | 2024-04-05 | 2024-05-05
Réalisations
2 | Suprvision des travaux de rénovation, extension et équipement du Ministère des Transports |  | 32 | BND | 2 | SFQC | Prévision | 2024-02-03 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-24 | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-03-25 |  | 2024-03-28 | 2024-03-31 | 2024-04-05 | 2024-05-05
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## Prest. Courante AOO
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya; Site Web ARMP et le Site FER
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Nettoyage |  | 32 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-09 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-10 |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2025-05-08
Réalisations
2 | Frais d'Entretien Bâtiment |  | 32 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 2024-03-10 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 2024-03-30 | 2024-04-04 | 2024-04-11 |  | 2024-04-20 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 2024-05-09 | 2025-05-09
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+365

## Prest. Intel
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 10 j | 7 j | 15 j | 5 j | 12j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Etude des travaux de construction et équipement du siège de la SNCFG |  | 32 | BND | 1 | SFQC | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-04-28 | 2024-05-13 | 2024-05-25 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 2024-07-13 |  | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2025-10-27
Réalisations
2 | Etude des travaux de rénovation, extension et équipement du Ministère des Transports |  | 32 | BND | 2 | SFQC | Prévisions | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-04-28 | 2024-05-13 | 2024-05-25 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 2024-07-13 |  | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2025-10-27
Réalisations
3 | Suprvision des travaux de réhabilitation des installations du train Conakry-Express |  | 32 | BND | 3 | SFQC | Prévisions | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-14 | 2024-07-29 | 2024-08-10 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 2024-09-28 |  | 2024-10-05 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 2024-10-28 | 2026-01-12
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+441