## Fourniture Cotation
1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
| Autorité contractante : | Agence Guinéenne de Presse
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de neuf (09) Cameras Semi professionnel et accessoires |  | 0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Réalisations
2 | Acquisition de fournitures diverses |  | 0 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Réalisations
3 | Dératisation, désinfection et nettoyage des bureaux et couloirs |  | 0 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Réalisations
4 | Acquisition de matériels informatiques |  | 0 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Réalisations
5 | Acquisition d’un véhicule d’occasion |  | 0 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Réalisations
6 | conception web-infographie-logiciel de gestion et marketing web |  | 0 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Réalisations
7 | Achat fourniture et biens courants |  | 0 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Réalisations
8 | Achat fourniture et petit matériel de Bureau |  | 0 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Réalisations
9 | Achat fourniture informatique |  | 0 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Réalisations
10 | Achat fourniture et produit de nettoyage des locaux |  | 0 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Réalisations
11 | Location Véhicule |  | 0 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-01
Réalisations
12 | Frais de Cérémonies et réceptions |  | 0 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-01
Réalisations
13 | Frais entretien, réparation matériel et mobilier |  | 0 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-01
Réalisations
14 | Entretien et réparation du matériel informatique |  | 0 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-01
Réalisations
15 | Entretien et réparation du matériel technique |  | 0 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-01
Réalisations
16 | Acquisition d'immobilisation |  | 0 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-04-01 |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-15
Réalisations
17 | Acquisition batiment à usage administratif |  | 0 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-04-01 |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-15
Réalisations
18 | Acquisition matériel technique |  | 0 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-04-01 |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-15
Réalisations
19 | Logiciel d'application et progamme informatique |  | 0 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-04-01 |  | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-15
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNGMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-29: Code Marché; 2024-02-19: Nature de Marché; 2024-03-25: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-29: 1; 2024-02-19: Fournitures; 2024-03-25: BND; 2024-04-01: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-29: 2; 2024-02-19: Travaux; 2024-03-25: FINEX; 2024-04-01: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2024-01-29: 3; 2024-02-19: Prestations intellectuelles; 2024-03-25: CONJOINT; 2024-04-01: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-29: 4; 2024-02-19: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
[21 empty] | 0 | mois
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+4

## prestation AO (hidden)
3
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE
| Autorité contractante : | Autorité de Développement et d’Administration des Zones Économiques Spéciales - ADAZZ
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Assistance technique, Expertise, Audit | 900000000 | 0 | FP | 1 | AO | Prévisions | 2023-01-11 | 2023-01-25 | 2023-02-24 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-07-05 | 2023-07-17 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 2023-08-22 |  | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-14
Réalisations
900000000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNGMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2023-01-25: Code Marché
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | bar: 2023-01-25 to 2023-02-24
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2023-01-25: 2
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2023-01-25: 3
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2023-01-25: 4
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10

## Fournitures Appel d'Offres
2
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
| Autorité contractante : | Agence Guinéenne de Presse
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION/ APPEL D'OFFRES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Location bâtiment administratif |  | 0 | BND | 1 | AO | Prévisions | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-09
Réalisations
2 | Frais de formation, séminaire et stage |  | 0 | BND | 2 | AO | Prévisions | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-09
Réalisations
3 | Acquisition matériel de reportage |  | 0 | BND | 3 | AO | Prévisions | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-09
Réalisations
4 | Acquisition matériel et mobilier de bureau |  | 0 | BND | 4 | AO | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 |  | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-16
Réalisations
5 | Acquisition matériel informatique |  | 0 | BND | 5 | AO | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 |  | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-16
Réalisations
6 | Acquisition matériel de transport |  | 0 | BND | 6 | AO | Prévisions | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 |  | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-16
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-15: Code Marché; 2024-02-09: Nature de Marché; 2024-03-18: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-15: 1; 2024-02-09: Fournitures; 2024-03-18: BND; 2024-03-25: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-15: 2; 2024-02-09: Travaux; 2024-03-18: FINEX; 2024-03-25: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2024-01-15: 3; 2024-02-09: Prestations intellectuelles; 2024-03-18: CONJOINT; 2024-03-25: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-15: 4; 2024-02-09: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+4
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+3

## Travaux Cotation
3
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
| Autorité contractante : | Agence Guinéenne de Presse
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Réhabilitation et restauration sanitaire des toilettes |  | 0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Réalisations
2 | Entretien bâtiment à usage administratif |  | 0 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-08: Code Marché; 2024-01-29: Nature de Marché; 2024-03-04: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-08: 1; 2024-01-29: Fournitures; 2024-03-04: BND; 2024-03-11: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-08: 2; 2024-01-29: Travaux; 2024-03-04: FINEX; 2024-03-11: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2024-01-08: 3; 2024-01-29: Prestations intellectuelles; 2024-03-04: CONJOINT; 2024-03-11: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-08: 4; 2024-01-29: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
[21 empty] | 0 | mois
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+4

## Prestations Intellectuelles cot
4
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE
| Autorité contractante : | Agence Guinéenne de Presse
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | [7 empty] | MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | renforcement des compétences professionnelles des Journalistes Reporters d’Images (J.R.I) |  | 0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-11 | 2024-01-26 | 2024-02-27 | 2024-03-13 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 2024-05-22 | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 2024-07-17 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 2024-08-29 |  | 2024-09-10 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07
Réalisations
| Coût Total | [6 empty] | 2024-05-02: #REF!
Approbation du plan de passation des marchés | bar: 2024-06-26
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-26: Code Marché; 2024-03-13: Nature de Marché; 2024-05-22: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-26: 1; 2024-03-13: Fournitures; 2024-05-22: BND; 2024-06-06: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-26: 2; 2024-03-13: Travaux; 2024-05-22: FINEX; 2024-06-06: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | DEMANDE DE COTATION |  |  | 2024-01-26: 3; 2024-03-13: Prestations intellectuelles; 2024-05-22: CONJOINT; 2024-06-06: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-26: 4; 2024-03-13: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+12
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+13