## Prestaion courante
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONNAL INFO
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
2 | Ensemble entretiens reseaux électrique |  | - | CNSS | 1 | AAO | Prévisions | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-06-27 | 2024-07-13 | 2024-08-03 | 2024-08-14 | 2024-08-30 |  | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02
Réalisations
3 | Ensemble repar inst technique |  | - | CNSS | 2 | AAO | Prévisions | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-06-27 | 2024-07-13 | 2024-08-03 | 2024-08-14 | 2024-08-30 |  | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02
Réalisations
4 | reparation matériels roulants |  | - | CNSS | 3 | AAO | Prévisions | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-06-27 | 2024-07-13 | 2024-08-03 | 2024-08-14 | 2024-08-30 |  | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02
Réalisations
5 | Ensemble autres entretiens reparations |  | - | CNSS | 4 | AAO | Prévisions | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-06-27 | 2024-07-13 | 2024-08-03 | 2024-08-14 | 2024-08-30 |  | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02
Réalisations
10 | Ensemble Frais de location |  | - | CNSS | 5 | AAO | Prévisions | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-06 |  | 2024-08-14 | 2024-08-24 | 2024-08-27 | 2024-09-01
10 | [6 empty] | Prévisions
13 | Ensemble nettoyage |  | - | CNSS | 6 | AAO | Prévisions | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-06 |  | 2024-08-14 | 2024-08-24 | 2024-08-27 | 2024-09-01
Réalisations
14 | Ensemble gardiennage |  | - | CNSS | 7 | AAO | Prévisions | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-06 |  | 2024-08-14 | 2024-08-24 | 2024-08-27 | 2024-09-01
Réalisations
15 | Ensemble maintenance parc informatique |  | - | CNSS | 8 | AAO | Prévisions | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-06 |  | 2024-08-14 | 2024-08-24 | 2024-08-27 | 2024-09-01
Réalisations
16 | Ensemble assurance et vignettes |  | - | CNSS | 9 | AAO | Prévisions | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-06 |  | 2024-08-14 | 2024-08-24 | 2024-08-27 | 2024-09-01
Réalisations
| Ensemble entretiens groupe électrogène |  |  |  | 10
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-05-07: Code Marché; 2024-06-06: Nature de Marché; 2024-07-25: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-05-07: 1; 2024-06-06: Construction; 2024-07-25: 1; 2024-08-06: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2024-05-07: 2; 2024-06-06: Travaux de Génie Civil; 2024-07-25: 2; 2024-08-06: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2024-05-07: 3; 2024-06-06: Fourniture courante; 2024-07-25: 3; 2024-08-06: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2024-05-07: 4; 2024-06-06: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-05-07: 5; 2024-06-06: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2024-05-07: 6; 2024-06-06: Prestation Intellectuelle
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+11
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+14

## Fourniture
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONNAL INFO
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Ensemble fourniture de bureau |  | - | CNSS | 1 | AAO | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-16 | 2024-03-21 | 2024-04-20 | 2024-05-11 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 2024-07-14 |  | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 2024-08-11 | 2024-08-16
Réalisations
2 | Ensemble fournitures medicaux |  | - | CNSS | 2 | AAO | Prévisions | 2024-03-12 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-07-01 |  | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-23
Réalisations
3 | Ensemble imprimés techniques |  | - | CNSS | 3 | AAO | Prévisions | 2024-03-22 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 2024-05-08 | 2024-05-29 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-07-16 | 2024-08-01 |  | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 2024-09-03
Réalisations
4 | Ensemble produits d'entretiens |  | - | CNSS | 4 | AAO | Prévisions | 2023-03-22 | 2023-04-07 | 2023-04-12 | 2023-05-12 | 2023-06-02 | 2023-06-18 | 2023-07-09 | 2023-07-20 | 2023-08-05 |  | 2023-08-16 | 2023-08-30 | 2023-09-02 | 2023-09-07
Réalisations
5 | Ensemble Frais de location |  | - | CNSS | 5 | AAO | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 2024-05-23 | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-08 |  | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-08-03
10 | [6 empty] | Prévisions
6 | Ensemble denrée |  | - | CNSS | 6 | AAO | Prévisions | 2024-03-27 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-05-11 | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-07-16 |  | 2024-07-23 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-08-08
Réalisations
7 | Ensemble cablage et connexion fibre optique |  | - | CNSS | 7 | AAO | Prévisions | 2024-03-28 | 2024-04-13 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | 2024-06-08 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 2024-08-11 |  | 2024-08-22 | 2024-09-05 | 2024-09-08 | 2024-09-13
Réalisations
8 | Ensemble assurance et vignettes |  | - | CNSS | 8 | AAO | Prévisions | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-07-29 |  | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 2024-08-27
Réalisations
9 | Ensemble séminaires et atéliers |  | - | CNSS | 9 | AAO | Prévisions | 2024-04-05 | 2024-04-21 | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 2024-06-16 | 2024-07-02 | 2024-07-23 | 2024-08-03 | 2024-08-19 |  | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-21
Réalisations
10 | Ensemble matériels de bureau |  | - | CNSS | 10 | AAO | Prévisions | 2024-04-08 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 2024-06-19 | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 2024-08-06 | 2024-08-22 |  | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 2024-09-24
Réalisations
11 | Ensemble mobiliers de bureau |  | - | CNSS | 11 | AAO | Prévisions | 2024-04-08 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 2024-06-19 | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 2024-08-06 | 2024-08-22 |  | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 2024-09-24
Réalisations
12 | Ensemble logisticiels et équipements informatiques |  | - | CNSS | 12 | AAO | Prévisions | 2024-04-08 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 2024-06-19 | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 2024-08-06 | 2024-08-22 |  | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 2024-09-24
Réalisations
13 | Ensemble matériels de transport |  |  | CNSS | 13 | AAO | Prévisions | 2024-04-09 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-06-20 | 2024-07-06 | 2024-07-27 | 2024-08-07 | 2024-08-23 |  | 2024-09-03 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | 2024-09-25
Réalisations
14 | Ensemble équipements médicaux |  |  | CNSS | 14 | AAO | Prévisions | 2024-04-11 | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 2024-06-22 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 2024-08-25 |  | 2024-09-05 | 2024-09-19 | 2024-09-22 | 2024-09-27
Réalisations
15 | Ensemble acquisition d'équipements énergétiques |  |  | CNSS | 15 | AAO | Prévisions | 2024-04-11 | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 2024-06-22 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 2024-08-25 |  | 2024-09-05 | 2024-09-19 | 2024-09-22 | 2024-09-27
Réalisations
16 | acquisition des dossiers fonciers de la CNSS |  |  | CNSS | 16 | AAO | Prévisions | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-06-27 | 2024-07-13 | 2024-08-03 | 2024-08-14 | 2024-08-30 |  | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-02
Réalisations
| Coût Total | 0
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONAL INFO
| Autorité approbatrice: | DIRECTEUR GENERAL DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-04-16: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-06-27: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-08-14: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement/Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Acquisition des parapluies et imperméables |  | - | CNSS | 1 | COTATION | Prévisions | 2024-02-28 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |  | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
2 | Acquisition des climatiseurs |  | - | CNSS | 2 | COTATION | Prévisions | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-30 |  | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-09
Réalisations
3 | Entretiens système de surveiilance |  | - | CNSS | 3 | COTATION | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-15 |  | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-28
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-03-19: Code Marché; 2024-04-09: Nature de Marché; 2024-05-10: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-03-19: 1; 2024-04-09: Construction; 2024-05-10: 1; 2024-05-15: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2024-03-19: 2; 2024-04-09: Travaux de Génie Civil; 2024-05-10: 2; 2024-05-15: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2024-03-19: 3; 2024-04-09: Fourniture courante; 2024-05-10: 3; 2024-05-15: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2024-03-19: 4; 2024-04-09: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-03-19: 5; 2024-04-09: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2024-03-19: 6; 2024-04-09: Prestation Intellectuelle
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+11
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+14
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+7

## M Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONAL INFO
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3j à 5j
1 | Travaux construction agence de fria |  | - | CNSS | 1 | AAO | Prévisions | 2024-02-22 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-04-10 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-10 |  | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-07-04
Réalisations
2 | Travaux de construction de l'agence de l'agence de boké |  | - | CNSS | 2 | AAO | Prévisions | 2024-02-23 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-04-10 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 2024-05-31 | 2024-06-11 | 2024-06-28 |  | 2024-07-09 | 2024-07-23 | 2024-07-26 | 2024-07-31
Réalisations
3 | Travaux de construction du centre de diagnostic de Kankan |  | - | CNSS | 3 | AAO | Prévisions | 2024-03-01 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-17 |  | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2024-07-11
Réalisations
4 | Travaux de construction du centre hémodialyse à Dixinn |  | - | CNSS | 4 | AAO | Prévisions | 2024-03-06 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-20 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-15 | 2024-07-02 |  | 2024-07-09 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-25
Réalisations
5 | Travaux de construction du centre de diagnostic de N'zerekore |  | - |  | 5 | AOI | Prévisions | 2024-03-06 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-20 | 2024-05-06 | 2024-05-22 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-24 |  | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 2024-07-16 | 2024-07-19
Réalisations
6 | Travaux de construction de l'agence de l'agence de Coyah |  | - | CNSS | 6 | AAO | Prévisions | 2024-03-15 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2024-07-01 |  | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-25
Réalisations
7 | Travaux de construction de l'agence de dubreka |  | - | CNSS | 7 | AAO | Prévisions | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2024-07-01 |  | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-25
Réalisations
8 | Travaux de construction de l'agence de Faranah |  | - | CNSS | 8 | AAO | Prévisions | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-07-08 |  | 2024-07-15 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-01
Réalisations
9 | Travaux de construction de l'agence de Kouroussa |  | - | CNSS | 9 | AAO | Prévisions | 2024-03-19 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-07-08 |  | 2024-07-15 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-01
Réalisations
10 | Travaux d'extension, de rénovation et de revetement du batiment de la CNSS |  | - | CNSS | 10 | AAO | Prévisions | 2024-03-27 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08
Réalisations
11 | Travaux de transformation du bat R+3 en centre de diagnostic |  | - | CNSS | 11 | AAO | Prévisions | 2024-03-27 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08
Réalisations
12 | Travaaux de construction d'une antenne à kamsar |  | - | CNSS | 12 | AAO | Prévisions | 2024-04-01 | 2024-04-13 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | 2024-06-08 | 2024-06-22 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-30 |  | 2024-08-06 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-22
Réalisations
13 | Travaux du centre de diagnostic de Kindia |  | - | CNSS | 13 | AAO | Prévisions | 2024-04-01 | 2024-04-13 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | 2024-06-08 | 2024-06-22 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-30 |  | 2024-08-06 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-22
Réalisations
14 | Réhabilitation de l'agence de labé |  | - | CNSS | 14 | AAO | Prévisions | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2024-07-30 |  | 2024-08-06 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-22
Réalisations
15 | Construction d'un centre de soin à landreah |  | - | CNSS | 15 | AAO | Prévisions | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2024-07-30 |  | 2024-08-06 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-22
16 | construction de l'agence de Mandiana |  | - | CNSS | 16 | AAO | Prévisions | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | 2024-07-29 |  | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-22
Réalisations
17 | Renovation du collège médical |  | - | CNSS | 17 | AAO | Prévisions | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | 2024-07-29 |  | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-22
Réalisations
18 | Travaux de transformation des bureaux |  |  | CNSS | 18 | AAO | Prévisions | 2024-04-11 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | 2024-07-29 |  | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-22
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONAL INFO
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-04-11: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-06-11: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-07-16: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement/Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Rénovation agence de boffa |  | - | CNSS | 1 | COTATION | Prévisions | 2024-02-20 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-04-22 |  | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-05-02
Réalisations
2 | construction de l'agence de forécariah |  | - | CNSS | 2 | COTATION | Prévisions | 2024-02-22 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 2024-03-24 | 2024-03-29 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10
Réalisations
3 | construction de l'agence de kissidougou |  | - | CNSS | 3 | COTATION | Prévisions | 2024-02-23 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 2024-04-13 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-10
Réalisations
4 | Rénovation de l'agence de siguiri |  | - | CNSS | 4 | COTATION | Prévisions | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-30 |  | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-13
Réalisations
5 | Amenagement des agences |  | - | CNSS | 5 | COTATION | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-07 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-16
Réalisations
6 | Travaux d'aménagement du rez de chaussé (front office) |  | - | CNSS | 6 | COTATION | Prévisions | 2024-03-07 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-14 |  | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-23
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-03-19: Code Marché; 2024-04-08: Nature de Marché; 2024-05-07: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-03-19: 1; 2024-04-08: Construction; 2024-05-07: 1; 2024-05-14: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2024-03-19: 2; 2024-04-08: Travaux de Génie Civil; 2024-05-07: 2; 2024-05-14: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2024-03-19: 3; 2024-04-08: Fourniture courante; 2024-05-07: 3; 2024-05-14: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2024-03-19: 4; 2024-04-08: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-03-19: 5; 2024-04-08: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2024-03-19: 6; 2024-04-08: Prestation Intellectuelle
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Note on C19: BANGOURA: Attention au montant reamenagement budgétaire à faire
Note on B33: BANGOURA: faire un planing
Note on C33: BANGOURA:??????

## Marché de Prestations
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONAL INFO
| Autorité approbatrice: | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 12 j | 3 j | 3 jà 5 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Ensemble formations |  | - | CNSS | 1 | AOI | Prévisions | 2024-02-20 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | 2024-06-03 | 2024-06-19 | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-08-06 |  | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 2024-08-31 | 2024-10-30
Réalisations
2 | Ensemble études et projets |  | - | CNSS | 2 | AAO | Prévisions | 2024-02-22 | 2024-03-05 | 2024-03-21 | 2024-04-11 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-06-25 | 2024-07-10 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 2024-08-12 |  | 2024-08-19 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-08 | 2024-11-07
Réalisations
3 | Enquete de satisfaction des clients |  | - | CNSS | 3 | AAO | Prévisions | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-05-26 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-16 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 2024-08-19 |  | 2024-08-26 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 2024-09-15 | 2024-11-14
Réalisations
4 | Etudes actuarialles |  | - | CNSS | 4 | AAO | Prévisions | 2024-03-01 | 2024-03-13 | 2024-03-27 | 2024-04-11 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-10 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 2024-08-12 |  | 2024-08-19 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-08 | 2024-11-07
Réalisations
5 | Réfonte de la fonction des Ressources Humaines |  | - | CNSS | 5 | AAO | Prévisions | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-07-24 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-08-26 |  | 2024-09-02 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 2024-11-20
Réalisations
6 | Adaptation et révision du code de la sécurité sociale |  | - | CNSS | 6 | AAO | Prévisions | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 2024-06-09 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-07-24 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-08-26 |  | 2024-09-02 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 2024-11-20
Réalisations
7 | Ensemble du processus de sécurisation des pensions (etudes) |  | - | CNSS | 7 | AOI | Prévisions | 2024-03-13 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-06-09 | 2024-06-24 | 2024-07-07 | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-08-26 |  | 2024-09-02 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-22 | 2024-09-24 | 2024-11-23
Réalisations
8 | Mise en place d'un dispositif de tiers payants automatisé (carte santé) |  | - | CNSS | 8 | AAO | Prévisions | 2024-03-13 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-06-09 | 2024-06-24 | 2024-07-07 | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-08-26 |  | 2024-09-02 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-22 | 2024-09-24 | 2024-11-23
Réalisations
9 | Mise en place d'une solution de paiement électronique des cotisations sociales |  | - | CNSS | 9 | AAO | Prévisions | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |  | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 2024-11-27
Réalisations
10 | récrutement d'un cabinet pour le commisseriat aux comptes |  | - | CNSS | 10 | AAO | Prévisions | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |  | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 2024-11-27
Réalisations
11 | récrutement d'une société pour la gestion et l'exploitation des centres de la CNSS |  | - | CNSS | 11 | AAO | Prévisions | 2024-03-21 | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 2024-09-02 |  | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 2024-11-27
Réalisations
| Coût Total | [20 empty] | 0
Liste des Signes et Abréviations | bar: 2024-04-16
|  | PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  | 2024-04-16: Code Marché; 2024-05-14: Nature de Marché; 2024-07-15: Type de Financement
|  | TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  | 2024-04-16: 1; 2024-05-14: Construction; 2024-07-15: 1; 2024-07-30: BND; 2024-08-12: Budget National de Développement
|  | JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  | 2024-04-16: 2; 2024-05-14: Travaux de Génie Civil; 2024-07-15: 2; 2024-07-30: FINEX; 2024-08-12: Financement Extérieur
|  | DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  | 2024-04-16: 3; 2024-05-14: Fourniture courante; 2024-07-15: 3; 2024-07-30: CONJOINT; 2024-08-12: Financement Conjoint (FINEX+BND)
|  | DP : Demande de Proposition | [5 empty] | 2024-04-16: 4; 2024-05-14: Fourniture d'Equipements
|  | CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  | 2024-04-16: 5; 2024-05-14: Prestation Courante
|  | ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  | 2024-04-16: 6; 2024-05-14: Prestation Intellectuelle
solution de paiement électronique des cotisations sociales pour le compte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
solution de paiement électronique des cotisations sociales pour le compte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
solution de paiement électronique des cotisations sociales pour le compte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+60

## Fournitures (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | ACGP
MARCHES DE FOURNITURE AVEC PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Etudes et Elaboration DPQ et DAO | Publication APQ | Date limite dépôt candid. | Evaluation des offres pour liste restreinte | Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO inclant Liste restreinte | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture et Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 3 j | 15 j | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
5 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
| Autres fournitures de services (Cabinet) | 1753068000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 1753068000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 2021-05-25
Réalisations
| Coût Total | 1753068000 | [14 empty] | 1753068000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-11: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-26: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement/Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fournitures informatiques (Cabinet) | 149642000 | 43 | BND | 1 | COTATION | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-07 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 149642000 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-04-02
Réalisations
2 | Documentation (Cabinet) | 146413000 | 43 | BND | 2 | COTATION | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-07 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 146413000 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-04-02
Réalisations
3 | Fournitures et petits mat de bureau (Cabinet) | 122909000 | 43 | BND | 3 | COTATION | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-07 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 122909000 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-04-02
Réalisations
4 | Achat de pré-imprimés (Cabinet) | 119716000 | 43 | BND | 4 | COTATION | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-04 | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 119716000 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-04-04
Réalisations
5 | Frais de cérémonies et réceptions (Cabinet) | 112514000 | 43 | BND | 5 | COTATION | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-04 | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 112514000 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-04-04
Réalisations
6 | Fournitures informatiques (Direction Nle des Sports) | 48909000 | 43 | BND | 6 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 48909000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
7 | Fournitures et petits matériel de bureau (Direction Nationale des Sports) | 33499000 | 43 | BND | 7 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 33499000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
8 | Fournitures informatiques (Direction Nationale de la Culture) | 27782000 | 43 | BND | 8 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 27782000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
9 | Fournitures et petits matériel de bureau(Direction Nation de la Culture) | 25739000 | 43 | BND | 9 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 25739000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
10 | Fournitures informatiques (Complexe Sportif du 28 Septembre) | 24458000 | 43 | BND | 10 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 24458000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
11 | Fournitures informatiques (Stade de l'Unité de Nongo) | 24458000 | 43 | BND | 11 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 24458000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
12 | Fournitures informatiques (Service National des Infrastructures) | 24458000 | 43 | BND | 12 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 24458000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
13 | Fournitures et petits matériels de bureau (Centre de l'Industrie Cinematographique) | 21512000 | 43 | BND | 13 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 21512000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
14 | Pré-imprimés (Complexe Sportif 28 Sept) | 20340000 | 43 | BND | 14 | COTATION | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 20340000 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2021-04-15
Réalisations
15 | Pré-imprimés (Stade de Nongo) | 20340000 | 43 | BND | 15 | COTATION | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 20340000 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2021-04-15
Réalisations
16 | Pré-imprimés (Service National des Infrastructutres) | 20340000 | 43 | BND | 16 | COTATION | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 20340000 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2021-04-15
Réalisations
17 | Autres frais de Représentation et de Manifestation (Cabinet) | 16975000 | 43 | BND | 17 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 16975000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
18 | Fournitures et petits mat de bureau (Complexe Sportif du 28 Sept) | 15553000 | 43 | BND | 18 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 15553000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
19 | Fournitures et petits mat de bureau(Stade de l'Unité de Nongo) | 15553000 | 43 | BND | 19 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 15553000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
20 | Fournitures et petits mat de bureau (SNICS) | 15553000 | 43 | BND | 20 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 15553000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
21 | Pré-imprimés (Direction Nle de la Culture) | 14353000 | 43 | BND | 21 | COTATION | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 14353000 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-04-22
Réalisations
22 | Fêtes Publiques (Direction Nle de la Culture) | 11160000 | 43 | BND | 22 | COTATION | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 11160000 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-04-22
Réalisations
23 | Fournitures et petits mat de bureau (Bibliothèque Nationale) | 9573000 | 43 | BND | 23 | COTATION | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 9573000 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-04-22
Réalisations
24 | Habillement et Uniformes ( Cabinet) | 5904000 | 43 | BND | 24 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 5904000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
25 | Fournitures et petits mat de bureau (Centre de lecture publique) | 4787000 | 43 | BND | 25 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 4787000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
26 | Fournitures et petits mat de bureau (Centre de lecture publique) | 4787000 | 43 | BND | 26 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 4787000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
27 | Fournitures et petits mat de bureau (Institut Nl de la Jeunesse) | 4091000 | 43 | BND | 27 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 4091000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
28 | Fournitures et petits mat de bureau (Fonds d'aide au Dévéloppement) | 4091000 | 43 | BND | 28 | COTATION | Prévisions | 2021-02-01 | 2021-02-06 | 2021-02-09 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-06 | 2021-03-09 | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 4091000 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 2021-03-28 | 2021-03-30 | 2021-04-29
Réalisations
29 | Pré-imprimés (Direction Nle du Livre) | 3640000 | 43 | BND | 29 | COTATION | Prévisions | 2021-02-01 | 2021-02-06 | 2021-02-09 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-06 | 2021-03-09 | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 3640000 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 2021-03-28 | 2021-03-30 | 2021-04-29
Réalisations
| Coût Total | 1069049000 | [14 empty] | 1069049000
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-12: Code Marché; 2021-01-30: Nature de Marché; 2021-02-17: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-12: 1; 2021-01-30: Construction; 2021-02-17: 1; 2021-02-22: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-12: 2; 2021-01-30: Travaux de Génie Civil; 2021-02-17: 2; 2021-02-22: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-12: 3; 2021-01-30: Fourniture courante; 2021-02-17: 3; 2021-02-22: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-12: 4; 2021-01-30: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-12: 5; 2021-01-30: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-12: 6; 2021-01-30: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
0
Formulas:
Mise en forme du projet de contrat = [Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+9
Non Objection sur le projet de contrat = [Mise en forme du projet de contrat]+5
Montant du Contrat en GNF = [Non Objection sur le projet de contrat]+4
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+2
Date fin travaux = [Approbation du Contrat]+30

## Prest. Intell. (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante :STRATION | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 7 j | 14 J | 10 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes (Construction Siège MSCPH) | 5000000000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 2021-02-04 | 2021-02-14 | 2021-02-21 | 2021-02-24 | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-05-02 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 5000000000 | 2021-05-23 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-06-06 | 2021-08-05
Réalisations
| Coût Total | 5000000000 | [19 empty] | 5000000000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-14: PREALABLE; 2021-01-21: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-02-21: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-04-12: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2021-05-14: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 |  |  | 43 | BND | 1 | COTATION | Prévisions
Réalisations
2 |  |  | 43 | BND | 2 | COTATION | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Prévisions
Réalisations
Coût Total
| Liste des Signes et Abréviations | [6 empty] | 2021-05-14: 0 | mois
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-21: Code Marché; 2021-02-14: Nature de Marché; 2021-04-05: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2021-01-21: 1; 2021-02-14: Construction; 2021-04-05: 1; 2021-04-12: BND; 2021-04-22: Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-21: 2; 2021-02-14: Travaux de Génie Civil; 2021-04-05: 2; 2021-04-12: FINEX; 2021-04-22: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-21: 3; 2021-02-14: Fourniture courante; 2021-04-05: 3; 2021-04-12: CONJOINT; 2021-04-22: Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-21: 4; 2021-02-14: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-21: 5; 2021-02-14: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-21: 6; 2021-02-14: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+60

## Prestations courantes (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Loyer (Cabinet) | 5878080000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 5878080000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2022-04-28
Réalisations
2 | Frais de Nettoyage des locaux | 370000000 | 43 | BND | 2 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 370000000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2022-04-28
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
| Coût Total | 6248080000 | [14 empty] | 6248080000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-11: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-26: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
Prévisions
Réalisations
| Coût Total | 0
[9 empty] | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 3 | 55 | jours
| Liste des Signes et Abréviations | [19 empty] | 2.75 | mois
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: Code Marché; 2021-03-01: Nature de Marché; 2021-03-26: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2021-01-27: 1; 2021-03-01: Construction; 2021-03-26: 1; 2021-04-02: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-27: 2; 2021-03-01: Travaux de Génie Civil; 2021-03-26: 2; 2021-04-02: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-27: 3; 2021-03-01: Fourniture courante; 2021-03-26: 3; 2021-04-02: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-27: 4; 2021-03-01: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: 5; 2021-03-01: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-27: 6; 2021-03-01: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+365

## Travaux (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | ACGP
MARCHES DE TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Etudes et Elaboration DPQ | Publication APQ | Date limite dépôt candid. | Evaluation des offres pour liste restreinte | Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO inclant Liste restreinte | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture et Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 3 j | 15 j | 10 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 J | 3 j
1 |  |  | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions
Réalisations
2 |  |  | 43 | BND | 2 | AAO | Prévisions
Réalisations
3 |  |  | 43 | BND | 3 | AAO | Prévisions
Réalisations
| Coût Total | 0 | [17 empty] | 0
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 j
1 | Amenagement Espaces Multi-Sports/Autres Aménagements | 5000000000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 5000000000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 2021-08-23
Réalisations
| Coût Total | 5000000000 | [14 empty] | 5000000000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-11: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-26: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
5 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
6 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: Code Marché; 2021-03-01: Nature de Marché; 2021-03-26: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-27: 1; 2021-03-01: Construction; 2021-03-26: 1; 2021-04-02: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-27: 2; 2021-03-01: Travaux de Génie Civil; 2021-03-26: 2; 2021-04-02: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-27: 3; 2021-03-01: Fourniture courante; 2021-03-26: 3; 2021-04-02: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-27: 4; 2021-03-01: Fourniture d'Equipements
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: 5; 2021-03-01: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-27: 6; 2021-03-01: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Mise en forme du projet de contrat = [Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+9
Non Objection sur le projet de contrat = [Mise en forme du projet de contrat]+5
Montant du Contrat en GNF = [Non Objection sur le projet de contrat]+4
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+2
Date fin travaux = [Approbation du Contrat]+120