## Fournitures
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE (CNPS)
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Publicateur d'Annonces Plus; Horoya; Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DCGMP/DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de pré-imprimés |  | 10 | BND | 1 | COTATION | Prévisions | 2024-02-21 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-04-27 | 2024-05-19 | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 2024-07-07 | 2024-07-25 |  | 2024-08-03 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 2024-08-28
2 | Fournitures et petits matériels de bureau |  | 10 | BND | 2 | COTATION | Prévisions | 2024-02-21 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-04-27 | 2024-05-19 | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 2024-07-07 | 2024-07-25 |  | 2024-08-03 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 2024-08-28
3 | fournitures informatiques |  | 10 | BND | 3 | COTATION | Prévisions | 2024-02-21 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-04-27 | 2024-05-19 | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 2024-07-07 | 2024-07-25 |  | 2024-08-03 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 2024-08-28
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+5

## Travaux
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10j | 3 j | 3 j
1 | Travaux de rénovation du centre d'imagérie médical de la CNPS |  | N/A | BND | 1 | AOR | Prévisions | 2024-02-21 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-04-27 | 2024-05-19 | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 2024-07-07 | 2024-07-25 |  | 2024-08-03 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 2024-08-28
Réalisations
2 | Travaux de construction des sept (7) agences régionales et de l'Agence principale de conakry |  | N/A | BND | 2 | AOR | Prévisions | 2024-02-21 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-04-27 | 2024-05-19 | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 2024-07-07 | 2024-07-25 |  | 2024-08-03 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 2024-08-28
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+5

## Prest,Intel
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 10 j | 7 j | 15 j | 5 j | 12j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'un cabinet pour les études techniques (APS,APD et DAO), le contrôle et la supervision des travaux de construction d'un centre de diagnostic |  | 10 | BND | 1 |  | Prévisions | 2024-02-21 | 2024-03-09 | 2024-03-29 | 2024-04-20 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-06-20 | 2024-07-11 | 2024-07-27 | 2024-08-10 | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-10-05 |  | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-11-07
[6 empty] | QC | Réalisations
2 | Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du Manuel de Procédures Administratives, financières, comptables de la CNPS |  | 10 | BND | 2 | QC | Réalisations
3 | Acquisition d'un système d'information intégré de gestion du régime de Prévoyance Sociale |  | 10 | BND | 3 | QC | Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7+4
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+4

## Prest,Couantes
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation |  | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | nettoyage des locaux |  | 10 | BND | 1 | CR | Prévisions | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 2024-03-02 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 2024-04-20 | 2024-04-28 |  | 2024-05-04 | 2024-05-09 | 2024-05-12
2 | Internet |  | 10 | BND | 2 | CR | Prévisions | [12 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-25
Coût Total
PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-02-28: Code Marché; 2024-03-24: Nature de Marché; 2024-04-20: Type de Financement
TDR : Terme de référence |  |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2024-02-28: 1; 2024-03-24: Construction; 2024-04-20: 1; 2024-04-28: BND | Budget National de Développement
JMP : Journal des Marchés Publics |  |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2024-02-28: 2; 2024-03-24: Travaux de Génie Civil; 2024-04-20: 2; 2024-04-28: FINEX | Financement Extérieur
DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2024-02-28: 3; 2024-03-24: Fourniture courante; 2024-04-20: 3; 2024-04-28: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
DP : Demande de Proposition | [7 empty] | 2024-02-28: 4; 2024-03-24: Fourniture d'Equipements
CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-02-28: 5; 2024-03-24: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2024-02-28: 6; 2024-03-24: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3+3