## Fourniture Cotation
1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
| Autorité contractante : | Autorité de Developpement et d'Administration des Zones Economiques Spéciales
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Directeur Géneral
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[8 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de produits medicaux | 1 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-06-07 |  | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24
Réalisations
2 | Entretien, reparation véhicules | 1 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-11 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 |  | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08
Réalisations
3 | Autres acquisitions | 1 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-11 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 |  | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08
Réalisations
4 | Achat autres produits spécifiques (objet publicitaires ou goodies) | 1 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-06-07 |  | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24
Réalisations
5 | Achat de fournitures informatique | 1 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 |  | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-25
Réalisations
6 | Fournitures et petits materiels de bureau | 1 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 |  | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-25
Réalisations
7 | Achat d'Habillement et Uniformes | 1 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-04-03 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-14 |  | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01
Réalisations
8 | Achat de petits outillages et fournitures d'atelier | 1 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2024-04-03 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-14 |  | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 2024-07-05
Réalisations
9 | Achats de petits materiels et outillages de bureau | 1 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-14 |  | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 2024-07-05
Réalisations
10 | Achat de pré imprimés | 1 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-14 |  | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01
Réalisations
11 | Publicité | 1 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 |  | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-01
Réalisations
12 | Assurance vehicules | 1 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 |  | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 2024-08-16
Réalisations
13 | Achat d'autres fournitures et services | 1 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 |  | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 2024-08-16
Réalisations
14 | Entretien de batiments administratifs | 1 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 |  | 2024-08-08 | 2024-08-16 | 2024-08-23
Réalisations
15 | Achat moto cyclettes | 1 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-08-02 |  | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19
Réalisations
16 | Achat de materiels et mobiliers de bureau | 1 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-08-02 |  | 2024-08-06 | 2024-08-16 | 2024-08-23
Réalisations
17 | Achat de materiels informatique | 1 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-01 |  | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 2024-08-20
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
Autorité Approbatrice
| PTF : Partenaire Technique et Financier | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-05-27: Code Marché; 2024-06-17: Nature de Marché; 2024-07-25: Type de Financement
| TDR : Terme de référence | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-05-27: 1; 2024-06-17: Fournitures; 2024-07-25: BND; 2024-08-01: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-05-27: 2; 2024-06-17: Travaux; 2024-07-25: FINEX; 2024-08-01: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2024-05-27: 3; 2024-06-17: Prestations intellectuelles; 2024-07-25: CONJOINT; 2024-08-01: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-05-27: 4; 2024-06-17: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3

## Fournitures AO ME
2
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
Journaux de publication de référence et site Internet:
Autorité approbatrice:
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | a | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[8 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Location de bâtiments à usage administratif ADAZZ | 1 | BND | 0 | ED | Prévisions | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-06-21 | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-21 |  | 2024-08-28 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 2024-09-18
Réalisations
2 | Location de bâtiments à usage administratif PDZSTA | 1 | BND | 0 | ED | Prévisions | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-06-21 | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-21 |  | 2024-08-28 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 2024-09-18
Réalisations
3 | Autres acquisitions | 1 | BND | 1 | AO | Prévisions | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-26 |  | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
Autorité Approbatrice
| PTF : Partenaire Technique et Financier | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-05-16: Code Marché; 2024-06-24: Nature de Marché; 2024-08-13: Type de Financement
| TDR : Terme de référence | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-05-16: 1; 2024-06-24: Fournitures; 2024-08-13: BND; 2024-08-26: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-05-16: 2; 2024-06-24: Travaux; 2024-08-13: FINEX; 2024-08-26: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2024-05-16: 3; 2024-06-24: Prestations intellectuelles; 2024-08-13: CONJOINT; 2024-08-26: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-05-16: 4; 2024-06-24: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
*
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+12

## prestation AO
3
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
Journaux de publication de référence et site Internet:
Autorité approbatrice:
MARCHES DE PRESTATIONS APPEL D'OFFRES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[8 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes | 1 | BND | 1 | ED/ACGP | Prévisions | 2024-03-20 | 2024-04-03 | 2024-04-18 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-08-30 |  | 1900-01-15 | 1900-01-22 | 1900-02-05 |  | 1900-02-12 | 1900-02-22 | 1900-02-26 | 1900-03-01
Réalisations
Approbation du plan de passation des marchés
Autorité Approbatrice
| PTF : Partenaire Technique et Financier | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-04-03: Code Marché
| TDR : Terme de référence | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | bar: 2024-04-03 to 2024-04-18
| JMP : Journal des Marchés Publics | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-04-03: 2
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2024-04-03: 3
| DP : Demande de Proposition | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-04-03: 4
| CPM : Commission de Passation des Marchés | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Non Objection sur le contrat négocié = [Négociation et mise en forme du contrat]+14
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10

## Cotation pretation intelectuel
1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
| Autorité contractante : | Autorité de Developpement et d'Administration des Zones Economiques Spéciales
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Directeur Géneral
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | Ministre de l'Economie et des Finances
MARCHES DE PRESTATION INTELECTUELLE SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[8 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Assistant technique expertise audit | 1 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 2024-08-16 |  | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
Autorité Approbatrice
| PTF : Partenaire Technique et Financier | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-06-10: Code Marché; 2024-07-02: Nature de Marché; 2024-08-09: Type de Financement
| TDR : Terme de référence | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-06-10: 1; 2024-07-02: Fournitures; 2024-08-09: BND; 2024-08-16: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-06-10: 2; 2024-07-02: Travaux; 2024-08-09: FINEX; 2024-08-16: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2024-06-10: 3; 2024-07-02: Prestations intellectuelles; 2024-08-09: CONJOINT; 2024-08-16: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-06-10: 4; 2024-07-02: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3

## Travaux AO ME
2
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
Journaux de publication de référence et site Internet:
Autorité approbatrice:
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | a | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[8 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Acquisition de batiments et d'ouvrages de genie civil | 1 | BND | 0 | ED/DOCAD-SONAPI | Prévisions | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 2024-07-23 | 2024-08-05 | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2024-09-23 |  | 2024-09-30 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-10-23
Réalisations
2 | Location de bâtiments à usage administratif (2) | 1 | BND | 0 | ED | Prévisions | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-06-21 | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-21 |  | 2024-08-28 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 2024-09-18
Réalisations
3 | Autres acquisitions | 1 | BND | 1 | AO | Prévisions | 2024-05-20 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 2024-07-25 | 2024-08-07 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 2024-09-11 |  | 2024-09-18 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-14
Réalisations
4 | Achat de matériels de matériel et d'équipements de topographie | 1 | BND | 1 | AO | Prévisions | 2023-04-17 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-06-07 | 2023-06-22 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-08-09 |  | 2023-08-16 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 2023-09-11
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
Autorité Approbatrice
| PTF : Partenaire Technique et Financier | Mode de Passation |  |  |  |  | 2023-05-01: Code Marché; 2023-06-07: Nature de Marché; 2023-07-27: Type de Financement
| TDR : Terme de référence | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2023-05-01: 1; 2023-06-07: Fournitures; 2023-07-27: BND; 2023-08-09: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2023-05-01: 2; 2023-06-07: Travaux; 2023-07-27: FINEX; 2023-08-09: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2023-05-01: 3; 2023-06-07: Prestations intellectuelles; 2023-07-27: CONJOINT; 2023-08-09: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | ED |  | Entente Directe |  |  | 2023-05-01: 4; 2023-06-07: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
*
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+14