## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE GUINEENNE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI AGETIPE/MJS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Travaux programme de pavage des rues |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-03-29 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-24 |  | 2024-07-04 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-12-30
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
2 | Travaux de sécurisation, constuction des latrines et adduction d'eau dans les milieux scolaires |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-03-29 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-24 |  | 2024-07-04 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-12-30
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
3 | Travaux du programme national de développement des incubataires d'entreprises Agrosylvopastorales et Halieutiques (piscultures) en Guinée |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-03-29 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-24 |  | 2024-07-04 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-12-30
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
4 | Travaux d'assainisssement (urbanisme) |  | 5/1/1/10/16 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-03-29 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-24 |  | 2024-07-04 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-12-30
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE GUINEENNE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI AGETIPE/MJS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-02-14: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-04-19: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-06-04: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF |  | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Travaux d'aménagement des espaces verts dans la Région de Kankan |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-12-30
Réalisations
2 | Travaux d'assainissement des espaces publics dans la région de Mamou |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-12-30
Réalisations
3 | Travaux de réaménagement des espaces publiques dans la région de Faranah |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-12-30
Réalisations
4 | Réhabilitation du foyer des jeunes de Sélémoussayah dans Batè-Nafadji |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-12-30
Réalisations
5 | Travaux de réhabilitation des espaces verts dans la région de N'zerekoré |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-12-30
Réalisations
| Coût Total | 0
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-02-27: Code Marché; 2024-03-18: Nature de Marché; 2024-04-29: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-02-27: 1; 2024-03-18: Fournitures; 2024-04-29: BND; 2024-05-13: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-02-27: 2; 2024-03-18: Travaux; 2024-04-29: FINEX; 2024-05-13: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-02-27: 3; 2024-03-18: Prestations intellectuelles; 2024-04-29: CONJOINT; 2024-05-13: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-02-27: 4; 2024-03-18: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+10
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+15
Notification du marché approuvé = [Encours]+3
Encours = [Approbation du Contrat]+7

## Fournitures AO et Cotation
| Autorité contractante : | AGENCE GUINEENNE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI (AGETIPE)/MJS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Acquisition de véhicules |  | 1/3/3/0/6/1 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-06-05 | 2024-06-17 |  | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-12-30
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE GUINEENNE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI AGETIPE/MJS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-02-12: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-04-22: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-06-05: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat fourniture informatiques |  | 1/3/1/10/6/1 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-12-30
Réalisations
2 | Materiel informatiques |  | 1/3/1/12/6/0 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-12-30
Réalisations
3 | Produit et materiel de nettoyage/nettoyage des locaux |  | 1/3/1/14/6/0 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-12-30
Réalisations
4 | Achat fourniture et petit Materiels de bureau |  | 2/5/1/5/2/1 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-12-30
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
|  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-02-27: Code Marché; 2024-03-18: Nature de Marché; 2024-04-29: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-02-27: 1; 2024-03-18: Fournitures; 2024-04-29: BND; 2024-05-13: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-02-27: 2; 2024-03-18: Travaux; 2024-04-29: FINEX; 2024-05-13: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2024-02-27: 3; 2024-03-18: Prestations intellectuelles; 2024-04-29: CONJOINT; 2024-05-13: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-02-27: 4; 2024-03-18: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
| ANO : Avis de Non Objection |  | DC |  | Demande de Cotation
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATION COURANTE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-02-14: PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES; 2024-03-25: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-04-29: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Entretien réparation véhicules |  | 1/3/3/0/6/1 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-06-05 | 2024-06-17 |  | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-12-30
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+14
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+3

## Prest. Intell.
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE GUINEENNE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI (AGETIPE)/MJS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes Programme de sécurisation, construction des blocs de latrines de deux cabines et adduction d'eau dans les écoles |  | 1/3/4/15/6/1 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-08-05 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-09 |  | 2024-09-16 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-12-30
Réalisations
2 | Supervision des travaux |  | 1/3/3/15/6/1 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-08-05 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-09 |  | 2024-09-16 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-12-30
Réalisations
3 | Contrôle et supervision programme pavage des rues |  | 1/3/3/25/6/1 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-08-05 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-09 |  | 2024-09-16 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-12-30
Réalisations
4 | Etudes Programme National de Développement des incubataires d'Entreprise Agrosylvopastorales et Halieutiques (pisculture) en Guinée |  | 1/3/4/13/6/1 | BND | 5 | AOI | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-08-05 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-09 |  | 2024-09-16 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-12-30
Réalisations
5 | Etudes projets stratégies HIMO |  | 1/3/4/13/6/1 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-08-05 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-09 |  | 2024-09-16 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-12-30
Réalisations
6 | Assistances techniques |  | 1/3/4/13/6/1 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-08-05 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-09 |  | 2024-09-16 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-12-30
Réalisations
7 | Projet insertion de 2000 jeunes |  | 1/3/4/13/6/1 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-08-05 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-09 |  | 2024-09-16 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-12-30
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES | bar: 2024-02-14
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-02-14: PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION; 2024-05-06: PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION; 2024-08-27: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de formation séminaires et stages |  | 1/3/4/15/6/1 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-08-05 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-09 |  | 2024-09-16 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-12-30
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
| Autorité contractante : | AGENCE GUINEENNE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI (AGETIPE)/MJS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-02-14: PREALABLE; 2024-02-27: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-05-02: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-07-08: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2024-09-09: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Ouverture et Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de formation séminaires et stages | 15 | 1/3/4/14/6/1 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2023-01-02
[7 empty] | Réalisations | 2022-01-25: Encours; 2022-01-31: Encours; 2022-02-01: Encours
2 | Etudes, contrôle et supervision des travaux de sécurisation,construction de deux blocs de latrine de deux cabines et adduction d'eau dans l'école primaire de Manéah (EP Sory Dioubaté) et Collège Plateau (Coyah Centre) | 148380000 | 1/3/4/14/6/1 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 2023-03-07 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2023-03-28 |  | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-12-29
[7 empty] | Réalisations | 2023-01-25: Encours; 2023-01-31: Encours; 2023-02-01: Encours
3 | Etudes, contrôle et supervision des travaux de sécurisation,construction de deux blocs de latrine de deux cabines et adduction d'eau dans les écoles primaires de Yorokoguiya , Gbéréyiré et collége de Yorokoguiya (Préfecture de Dubréka) | 149500000 | 1/3/4/14/6/1 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 2023-03-07 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2023-03-28 |  | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-12-29
[7 empty] | Réalisations | 2023-01-25: Encours; 2023-01-31: Encours; 2023-02-01: Encours
4 | Contrôle et Supervision de travaux de pavage des rues, trottoirs et espaces publics dans la commune urbaine de Kouroussa | 148700000 | 1/3/4/14/6/1 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 2023-03-07 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2023-03-28 |  | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-12-29
[7 empty] | Réalisations | 2023-01-25: Encours; 2023-01-31: Encours; 2023-02-01: Encours
5 | Contrôle et Supervision de travaux de préfabrication des éléments en béton (bordures et pavés) pour les rues 1,2,3 et espaces publics dans la commune urbaine de Kouroussa | 149000000 | 1/3/4/14/6/1 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 2023-03-07 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2023-03-28 |  | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-12-29
[7 empty] | Réalisations | 2023-01-25: Encours; 2023-01-31: Encours; 2023-02-01: Encours
6 | Elaboration d'un manuel de procédures Administratives, Financières et comptables et d'un plan stratégique et operationnel de l'AGETIPE | 146300000 | 1/3/4/12/6/1 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2023-01-02
Réalisations
| Coût Total | 741880015
[9 empty] | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 57 | jours
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2022-01-31: Code Marché; 2022-02-16: Nature de Marché; 2022-03-14: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2022-01-31: 1; 2022-02-16: Fournitures; 2022-03-14: BND; 2022-03-21: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2022-01-31: 2; 2022-02-16: Travaux; 2022-03-14: FINEX; 2022-03-21: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2022-01-31: 3; 2022-02-16: Prestations intellectuelles; 2022-03-14: CONJOINT; 2022-03-21: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2022-01-31: 4; 2022-02-16: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
| ANO : Avis de Non Objection |  | DC |  | Demande de Cotation
[21 empty] | 2.85 | mois
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
Négociation et mise en forme du contrat = [Signature et Approbation du Contrat]+5
Non Objection sur le contrat négocié = [Négociation et mise en forme du contrat]+1