## Fournitures
| Autorité contractante : | Ministère de l'Information et de la Communication
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Ministère de l'Information et de la Communication
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 1- JAO, 2- Horoya, 3- Démocrate, 4- Futuriste Site: ARMP/DNCMP/MIC
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE ET DE PRESTATIONS DE SERVICE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[8 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
100301000000 | Acquisition des Engins au compte du cabinet | 22 | BND | 001 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-03-03 |  | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25
Réalisations
262302010400 | Matériel technique au compte du Renforcement sites diffusion rtg-tout territ guineen | 22 | BND | 002 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-03-03 |  | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25
Réalisations
262302010400 | Reparation Installations Techniques | 22 | BND | 002 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-03-03 |  | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25
Réalisations
262313000000 | Autres acquisitions, installations d'infrastructures, machines et équipements au compte des quatre (4) station radio rurale | 22 | BND | 003 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-03-03 |  | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25
Réalisations
263720000000 | Matériel technique au compte de la RTG1 et 2 | 22 | BND | 004 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-03-03 |  | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25
Réalisations
263720000000 | Autres acquisitions, installations d'infrastructures, machines de la RTG1 et 2 | 22 | BND | 005 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-03-03 |  | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25
Réalisations
263730000000 | Matériel de transport au compte du renforcement de capacité du Journal HOROYA | 22 | BND | 006 | AOO | Prévisions
| Frais De Transport |  |  |  |  | Réalisations
263730000000 | Matériel technique au compte du renforcement de capacité du Journal HOROYA | 22 | BND | 007 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-03-03 |  | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25
Réalisations
263730000000 | Autres acquisitions, installations d'infrastructures, machines et équipements au compte de renforcement du journal HOROYA | 22 | BND | 008 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-03-03 |  | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25
Réalisations
64273000000 | Matériel technique au compte des stations de la radio rurale Guinée | 22 | BND | 009 | AOO | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-19 | 2024-01-18 | 2024-02-17 | 2024-03-03 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-17 |  | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-05-03 | 2024-05-10
Réalisations
265221000000 | Autres acquisitions, installations d'infrastructures, machines et équipements de la Transition de l'analogique vers le numerique de la radio et television nationale | 22 | BND | 010 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
100301000000 | Achats de pré-imprimés au compte du cabinet | 22 | BND | 011 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
263730000000 | Achats de autres produits spécifique au compte du renforcement des capacites du journal horoya | 22 | BND | 012 | AOO | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-19 |  | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-06-11
Réalisations
191941000000 | Frais de formations,séminaires et stages au compte du Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication | 22 | BND | 013 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
263730000000 | Frais de formations,séminaires et stages au compte renforcement des capacites du journal horoya | 22 | BND | 014 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
100301000000 | Frais de cérémonies et réceptions au compte du cabinet | 22 | BND | 015 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
| Frais de cérémonies et réceptions au compte de la Direction nationale de la communication et les relations avec les medias prives | 22 | BND | 016 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
90511000000 | Autres frais de représentation et de manifestations au compte de la radio rurale | 22 | BND | 017 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
100301000000 | Autres dépenses diverses au compte du cabinet | 22 | BND | 018 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
140741000000 | Autres dépenses diverses au compte du Bureau de stratégie et du développement | 22 | BND | 019 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
190521000000 | Autres dépenses diverses au compte du journal HOROYA | 22 | BND | 020 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
190721000000 | Autres dépenses diverses de la radio rurale de Guinée | 22 | BND | 021 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
190751000000 | Autres dépenses diverses de la RTG de Koloma | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
100301000000 | Achats De Pré-Imprimés | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
100301000000 | Frais Nettoyage Locaux | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
100301000000 | Frais De Formations,Séminaires Et Stages | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
100301000000 | Internet | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
100301000000 | Indemnités De Mission | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
100301000000 | Indemnités De Mission | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
100301000000 | rais De Cérémonies Et Réceptions | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
140741000000 | Autres Dépenses Diverses | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
150721000000 | Frais De Cérémonies Et Réceptions | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
190511000000 | Autres Frais De Représentation Et De Manifestations | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
190521000000 | Autres Dépenses Diverses | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
190721000000 | Autres Dépenses Diverses | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
190751000000 | Autres Dépenses Diverses | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
191941000000 | Frais De Formations,Séminaires Et Stages | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
263730000000 | Frais De Formations,Séminaires Et Stages | 22 | BND | 022 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
|  | 22 | BND | 023 | AOO | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-18 |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante :
Exercice budgétaire:
Exercice budgétaire:
Ordonnateur:
Journaux de publication de référence et site Internet:
Autorité approbatrice:
MARCHES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE |  |  |  |  | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
| Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[8 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
| Supervision des travaux au compte Projet de renovation et d'equipement des stations de la radio rurale guinee | 22 | BND | 01 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-22 |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-09
Réalisations
100301000000 | Achats de fournitures et petits matériels bureau au compte du cabinet | 22 | BND | 02 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-27 | 2025-02-08 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 2025-04-09 |  | 2025-04-12 | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 2025-05-18 | 2025-05-30
Réalisations
100301000000 | Achats de fournitures et petits matériels bureau au compte du cabine | 22 | BND | 03 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-27 | 2025-02-08 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 2025-04-09 |  | 2025-04-12 | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 2025-05-18 | 2025-05-30
Réalisations
140741000000 | Assistance technique au compte du BSD | 22 | BND | 04 | DC | Prévisions | 2025-01-03 |  | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 2025-01-31 |  | 2025-02-10 | 2025-02-15 |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25
Réalisations
100301000000 | Frais de formations,séminaires et stages au compte du cabinet | 22 | BND | 05 | DC | Prévisions | 2025-01-03 |  | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 2025-01-31 |  | 2025-02-10 | 2025-02-15 |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25
Réalisations
10030100000 | Frais de réunions, conférences au compte du cabinet | 22 | BND | 06 | DC | Prévisions | 2025-01-03 |  | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 2025-01-31 |  | 2025-02-10 | 2025-02-15 |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25
Réalisations
140741000000 | Frais de formations,séminaires et stagesau compte du BSD | 22 | BND | 07 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-22 |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-09
Réalisations
100301000000 | Frais de transport au ciompte du cabinet | 22 | BND | 08 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-22 |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-09
Réalisations
100301000000 | Indemnités de mission du cabinet | 22 | BND | 09 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-22 |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-09
Réalisations
10030100000 | Titre de voyage du cabinet | 22 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-22 |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-09
Réalisations
1003010000 | Indemnités de mission au compte du cabinet | 22 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-22 |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-09
Réalisations
50741000000 | Frais entretien et réparation installations techniques au compte Direction nationale des services de diffusion | 22 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-22 |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-09
Réalisations
15074100000 | Frais entretien et réparation installations techniques | 22 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-06 | 2024-01-21 | 2024-01-26 | 2024-01-15 | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 2024-02-22 |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-08
Réalisations
190141000000 | Frais entretien et réparation installations techniques au compte de la radio raruale | 22 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-22 |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-09
Réalisations
19014100000 | Frais entretien et réparation installations techniques au compte de la radio raruale | 22 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-22 |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-09
Réalisations
190141000000 | Frais entretien et réparation installations techniques au compte de la RTG-bolbinet | 22 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-22 |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-09
Réalisations
190751000000 | Frais entretien et réparation installations techniques au compte de la RTG KOLOMA | 22 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-22 |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-09
Réalisations
264273000000 | Supervision des travaux Projet de renovation et d'equipement des stations de la radio rurale guinee | 22 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-22 |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-09
Réalisations
| Autres Frais De Représentation Et De Manifestations | 22 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-22 |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-09
Réalisations
| Frais Entretien Et Réparation Installations Techniques | 22 | BND | 20 | DC
Coût Total
ANO : Avis de Non Objection |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-01-15: Code Marché; 2025-02-08: Nature de Marché; 2025-03-28: Type de Financement |  |  |  | DP : Demande de Proposition
PTF : Partenaire Technique et Financier |  | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National |  |  | 2025-01-15: 1; 2025-02-08: Fournitures; 2025-03-28: BND; 2025-04-09: Budget National et Autres Financements Intérieurs |  |  |  | CPM : Commission de Passation des Marchés
TDR : Terme de référence |  | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International |  |  | 2025-01-15: 2; 2025-02-08: Travaux; 2025-03-28: FINEX; 2025-04-09: Financement Extérieur
JMP : Journal des Marchés Publics |  | C |  | Cotation |  |  | 2025-01-15: 3; 2025-02-08: Prestations intellectuelles; 2025-03-28: CONJOINT; 2025-04-09: Financement Conjoint
DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | ED |  | Entente Directe
|  | CR |  | Consultation Restreinte | bar: 2025-01-15 to 2025-01-27
Formulas:
Non Objection sur DAO = [PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES]+16
Non Objection sur DAO = +[PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES]+12
Publication AAO = [PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES]+8
Date limite dépôt Offres = [Publication AAO]+15
PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES = [Date limite dépôt Offres]+5
Non Objection sur Rap. d'Evaluation = [PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES]+16
Non Objection sur Rap. d'Evaluation = [PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES]+12
Non Objection sur le projet de contrat = [Mise en forme du projet de contrat]+16
Signature du marché = [Mise en forme du projet de contrat]+8
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+3
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+15

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Ministère de l'Information et de la Communication
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Ministère de l'Information et de la Communication
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 1- JAO, 2- Horoya, 3- Démocrate, 4- Futuriste Site: ARMP/DNCMP/MIC
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [5 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[8 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j | 12 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Travaux du Bâtiments à usage technique pour le Renforcement des sites diffusion rtg-tout territ guineen | 22 | BND | 1 | AOO1 | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-21 | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-15
Réalisations
260760000000 | Reparation Installations Techniques au compte des sites de diffusion | 22 | BND | 1 | AOO2 | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-21 | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-15
Réalisations
64273000000 | Travaux de construction du Bâtiments à usage administratif au compte du siège combiné AGP, FADEM et Radio rurale de Guinée | 22 | BND | 2 | AOO3 | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-21 | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-15
Réalisations
263720000000 | Travaux de Reparation bâtiments administratifs au compte du Projet de rehabilitation et equipement de la rtg (rtg1 et rtg 2) | 22 | BND | 3 | AOO4 | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-21 | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-15
Réalisations
263720000000 | Travaux de Reparation bâtiments technique au compte du Projet de réhabilitation et equipement de la rtg (rtg1 et rtg 2) | 22 | BND | 4 | AOO5 | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-21 | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-15
Réalisations
260760000000 | Travaux de Reparation installations techniques au compte du Renforcement sites diffusion rtg-tout territ guineen | 22 | BND | 5 | AOO6 | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-30 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-21 | 2025-04-12 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-15
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés |  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  |  | DAO : Dossier d’Appel d’Offres
Autorité Approbatrice |  |  | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National |  |  |  |  | Fournitures |  |  |  |  | DP : Demande de Proposition
PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International |  |  | 2 |  | Travaux |  |  |  | CPM : Commission de Passation des Marchés
| TDR : Terme de référence |  | C |  | Cotation |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | Type de Financement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | ED |  | Entente Directe | [8 empty] | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| ANO : Avis de Non Objection |  | CR |  | Consultation Restreinte | [8 empty] | FINEX | Financement Extérieur
[14 empty] | CONJOINT | Financement Conjoint
Formulas:
Non Objection sur DAO = [PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES]+7
Publication AAO = [Non Objection sur DAO]+3
Non Objection sur Rap. d'Evaluation = [PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES]+16
Non Objection sur le projet de contrat = [Mise en forme du projet de contrat]+16
Signature du marché = [Mise en forme du projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+15

## Prestations intellectuelles
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Autorité contractante : |  |  |  |  | Ministère de l'Information et de la Communication
Exercice budgétaire: |  |  |  |  | 2025
Ordonnateur: |  |  |  |  | Ministère de l'Information et de la Communication
Journaux de publication de référence et site Internet: |  |  |  |  | 1- JAO, 2- Horoya, 3- Démocrate, 4- Indépendant Site: ARMP/DGCMP/MIC
Autorité approbatrice: |  |  |  |  | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Methode de passation | Méthodes de selection |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 15 | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12j | 15 j | 15j | 12 j |  | 7j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
260760000000 | Supervision des travaux au compte du Renforcement sites diffusion rtg-tout territ guinee | 22 | BND | 1 | AMI | SFQC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-22 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-14 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-19 |  | 2025-07-10 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-11-05
Réalisations
262302010400 | Supervision des travaux d'Achevement extension siege ministere communication koloma | 22 | BND | 2 | AMI | SFQC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-22 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-14 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-19 |  | 2025-07-10 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-11-05
Réalisations
262313000000 | Supervision des travaux de Renovation et extension de quatre (4) station radio rurale | 22 | BND | 3 | AMI | SFQC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-22 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-14 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-19 |  | 2025-07-10 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-11-05
Réalisations
263720000000 | Etudes des travaux Projet de rehabilitation et equipement de la rtg (rtg1 et rtg 2 | 22 | BND | 4 | AMI | SFQC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-22 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-14 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-19 |  | 2025-07-10 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-11-05
Réalisations
263720000000 | Supervision des travaux Projet de réhabilitation et équipement de la rtg (rtg1 et rtg 2) | 22 | BND | 6 | AMI | SFQC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-22 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-14 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-19 |  | 2025-07-10 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-11-05
Réalisations
263730000000 | Supervision des travaux Projet de renforcement des capacites du journal horoya (renovation, equipement, messagerie et approvisionnement en intrants) | 22 | BND | 6 | AMI | SFQC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-22 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-14 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-19 |  | 2025-07-10 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-11-05
Réalisations
264751000000 | Supervision des travaux Projet de construction et d'equipement du siege combine de la radio rurale, du fadem et de l'agp | 22 | BND | 6 | AMI | SFQC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-22 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-14 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-19 |  | 2025-07-10 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-11-05
Réalisations
264781000000 | Etudes de la Creation de la chaine de television thematique2 | 22 | BND | 6 | AMI | SFQC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-22 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-03-14 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-19 |  | 2025-07-10 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-11-05
Réalisations
Coût Total
| Approbation du plan de passation des marchés | [5 empty] | Type de Financement
| Autorité Approbatrice | [5 empty] | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
[7 empty] | FINEX | Financement Extérieur
| PTF : Partenaire Technique et Financier | Mode de Passation | [5 empty] | Financement Conjoint
| TDR : Terme de référence | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National |  |  |  | Code Marché |  | Nature de Marché
| JMP : Journal des Marchés Publics | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International |  |  |  | 1 |  | Fournitures
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | C |  | Cotation |  |  |  | 2 |  | Travaux
| DP : Demande de Proposition | ED |  | Entente Directe |  |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles
| CPM : Commission de Passation des Marchés | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Non Objection sur TDR = [PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION]+19
Non Objection sur DP = [Ouverture /Evaluation des MI]+16
PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION = [Ouverture /Evaluation des MI]+10
Non Objection sur le contrat négocié = [Négociation et mise en forme du contrat]+16
Signature du marché = [Négociation et mise en forme du contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+10
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+90