## Fournitures
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de réunions et conférences |  | 32 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-01 | 2025-02-04 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-06 |  | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-07-03
Réalisations
2 | Frais de fêtes publiques |  | 32 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-01 | 2025-02-04 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-06 |  | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-07-03
Réalisations
3 | Matériel de transport |  | 32 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-01 | 2025-02-04 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-06 |  | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-07-03
Réalisations
4 | Matériel et mobilier de bureau |  | 32 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-01 | 2025-02-04 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-06 |  | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-07-03
Réalisations
5 | Autres acquisitions, installations d'infrastructures, machines et équipements |  | 32 | FINEX | 5 | AOO | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-20 |  | 2025-05-27 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-07-17
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## DC Fourniture
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Regional Info; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | DC+J49:V49 | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats de pré-imprimés |  | 32 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-02 |  | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-04-12
Réalisations
2 | Achats de fournitures et petits matériels de bureau |  | 32 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-02 |  | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-04-12
Réalisations
3 | Achats de fournitures informatiques |  | 32 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-02 |  | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-04-12
Réalisations
4 | Frais de cérémonie et réception |  | 32 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-02 |  | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-04-12
Réalisations
5 | Materiel Informatique |  | 32 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-02 |  | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-04-12
Réalisations
6 | Autres acquisitions, installation d'infrastructures, machines et équipements |  | 32 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-02 |  | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-04-12
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## DC Travaux (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DE LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Travaux d'entretien du bâtiment et annexe à usage administratifs du siège du Ministère des Transports | 500000000 | 32 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-25 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 500000000 | 2023-04-08 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-07-18
Réalisations
| Coût Total | 500000000
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+90

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Regional Info; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10j | 3 j | 3 j
1 | Travaux de construction et équipement du siège de la SNCFG |  | 32 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2025-04-06 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-21 |  | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 2025-08-16 | 2025-11-14
Réalisations
2 | Travaux de rénovation, extension et équipement du Ministère des Transports |  | 32 | BND | 2 | ED | Prévisions | 2023-02-01 | 2023-02-13 | 2023-02-16 | 2023-03-18 | 2023-04-02 | 2023-04-14 | 2023-04-29 | 2023-05-06 | 2023-05-18 |  | 2023-05-25 | 2023-06-04 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 2023-09-11
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+3
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION]+90

## DC Prest, Intel
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Regional Info; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PREALABLE | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  |  | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de formations, séminaires et stages |  | 32 | BND | 1 | SFQC | Prévision | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 2025-03-12 |  | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 2025-03-23 | 2025-04-22
Réalisations
2 | Supervision des travaux de rénovation, extension et équipement du Ministère des Transports |  | 32 | BND | 2 | SFQC | Prévision | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 2025-03-12 |  | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 2025-03-23 | 2025-04-22
Réalisations
| Coût Total | 0
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## Prest. Courante AOO
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Regional Info; Horoya; Site Web ARMP et le Site FER
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de nettoyage locaux |  | 32 | BND | 1 | ED | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-03-01 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-02 |  | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2026-04-30
Réalisations
2 | Frais entretien bâtiments administratifs |  | 32 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-03-01 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-02 |  | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2026-04-30
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+365

## Prest. Intel
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; Regional Info; Horoya et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 10 j | 7 j | 15 j | 5 j | 12j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes et supervision des travaux de réhabilitation des installations du train Conakry-Express |  | 32 | BND | 1 | SFQC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-01 | 2025-02-15 | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-26 | 2025-05-08 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 2025-06-26 |  | 2025-07-03 | 2025-07-13 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 2026-10-10
Réalisations
2 | Supervision des travaux de construction et équipement du siège de la SNCFG |  | 32 | BND | 2 | SFQC | Prévisions | 2025-01-24 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2025-06-30 |  | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2025-07-20 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2026-10-14
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+441