## FOURNITURE 2025
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fournitures des Pré-Imprimés des Registres (naissance, mariage et décès), Registres des jugements supplétifs (naissance, mariage et décès), Registre de transcription des jugements supplétifs (naissance, mariage et décès), des Papiers sécurisés pour l'impression des actes d'état civil. |  | 4 | BND | 001 | AOOI | Prévisions | 2025-01-03 |  | 2025-01-18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 |  | 2025-03-26 | 2025-04-02 |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-26
Réalisations
2 | Acquisition des fournitures informatiques en faveur de la Coordination Nationale, Régionale et Préfectorale. |  | 4 | BND | 002 | AOON | Prévisions | 2025-01-06 |  | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 2025-03-07 |  | 2025-03-29 | 2025-04-05 |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-29
Réalisations
3 | Nettoyage des locaux du siège du PN-RAVEC |  | 4 | BND | 003 | AOON | Prévisions | 2025-01-06 |  | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 2025-03-07 |  | 2025-03-29 | 2025-04-05 |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-29
Réalisations
4 | Achat autres fournitures de services (fourniture de pochettes, anti-casses et sacs à dos pour tablettes) |  | 4 | BND | 004 | AOOI | Prévisions | 2025-01-06 |  | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 2025-03-07 |  | 2025-03-29 | 2025-04-05 |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-29
Réalisations
5 | sélection d'une agence de communication pour la conception, production et diffusion des outils de communication (Spots audio et vidéo et graphisme) |  | 4 | BND | 005 | AOON | Prévisions | 2025-01-06 |  | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 2025-03-07 |  | 2025-03-29 | 2025-04-05 |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-29
Réalisations
6 | sélection d'une société pour la numérisation des anciens actes,indexation, migration et restauration des anciens actes d'état civil |  | 4 | BND | 006 | AOOI | Prévisions | 2025-02-03 |  | 2025-02-18 | 2025-03-20 | 2025-04-04 |  | 2025-04-26 | 2025-05-03 |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-26
Réalisations
7 | Entretien Materiels informatiques (Coordination Nationale, 10 Regionales et 33 prefectorales) |  | 4 | BND | 007 | AOON | Prévisions | 2025-02-03 |  | 2025-02-18 | 2025-03-20 | 2025-04-04 |  | 2025-04-26 | 2025-05-03 |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-26
Réalisations
8 | Achat de Materiels informatiques (375Centres d'état civil, 137Ambassades & Consulats) |  | 4 | BND | 008 | AOOI | Prévisions | 2025-02-10 |  | 2025-02-25 | 2025-03-27 | 2025-04-11 |  | 2025-05-03 | 2025-05-10 |  |  | 2025-05-24 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-07-03
Réalisations
9 | Achat des fournitures et petits matériels de bureau en faveur de la Coordination Nationale, Régionale et Préfectorale |  | 4 | BND | 009 | AOOI | Prévisions | 2025-02-10 |  | 2025-02-25 | 2025-03-27 | 2025-04-11 |  | 2025-05-03 | 2025-05-10 |  |  | 2025-05-24 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-07-03
Réalisations
10 | Entretien Moto en faveur des superviseurs communaux |  | 4 | BND | 010 | AOON | Prévisions | 2025-02-10 |  | 2025-02-25 | 2025-03-27 | 2025-04-11 |  | 2025-05-03 | 2025-05-10 |  |  | 2025-05-24 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-07-03
Réalisations
11 | Acquisition des Mobiliers de bureaux en faveur des centres d'état civil |  | 4 | BND | 011 | AOOI | Prévisions | 2025-03-03 |  | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-05-02 |  | 2025-05-24 | 2025-05-31 |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-24
Réalisations
12 | Acquisition d'une solution complète d'enrolement biometrique et installation du Centre des données (DataCenter) et du site Miroir |  | 4 | BND | 012 | AOOI | Prévisions | 2025-03-03 |  | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-05-02 |  | 2025-05-24 | 2025-05-31 |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-24
Réalisations
13 | Fournitures des Kits Pharmaceutiques pour les 10.200 agents recenseurs |  | 4 | BND | 013 | AOON | Prévisions | 2025-02-03 |  | 2025-02-18 | 2025-03-20 | 2025-04-04 |  | 2025-04-26 | 2025-05-03 |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-26
Réalisations
14 | Acquisition matériels d'impression des documents d'identité, les actes d'état civil et les cartes d'électeurs (Imprimantes de grande capacité, Impression des documents sécurisés de l'état civil, des listes électorales, des cartes d'électeurs et documents électoraux) |  | 4 | BND | 014 | AOOI | Prévisions | 2025-04-01 |  | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-05-31 |  | 2025-06-22 | 2025-06-29 |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-23 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-08-22
Réalisations
15 | Mise en place d'un centre d'appel et de gestion opérationnelle |  | 4 | BND | 015 | AOON | Prévisions | 2025-04-01 |  | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-05-31 |  | 2025-06-22 | 2025-06-29 |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-23 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-08-22
Réalisations
16 | Entretien véhicules |  | 4 | BND | 016 | AOON | Prévisions | 2025-02-03 |  | 2025-02-18 | 2025-03-20 | 2025-04-04 |  | 2025-04-26 | 2025-05-03 |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-26
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Publication AAO = [PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES]+15
Date limite dépôt Offres = [Publication AAO]+30
PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES = [Date limite dépôt Offres]+15
Signature du marché = [Mise en forme du projet de contrat]+14
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+15
Note on B5: Ibrahima: urgence signalée
Note on B7: Ibrahima: urgence signalée
Note on B9: hp: 362 CP et 2173 CS - Ordinateurs Portables et Fixes - Imprimantes, Scanners & Consommables - Consommables et fournitures informatiques pour imprimantes - Rallonges - Onduleurs 800 VA et 5Kva - Internet 10/10 mega bit par second pour 3 ans
Note on B11: Ibrahima: Acquisition des serveurs + Solution d'appel + Des télephones flottes + Recrutements, Formation des agents du Centre d'Appel + Traitement Salarials
Note on B17: Ibrahima: 375 CP - Ordinateurs Portables et Fixes - Imprimantes, Scanners & Consommables - Consommables et fournitures informatiques pour imprimantes - Rallonges - Onduleurs 800 VA et 5Kva - Internet 10/10 mega bit par second pour 3 ans Revoir les spécifications technique AON boxe internet
Note on B19: Ibrahima: 375 CP - Ordinateurs Portables et Fixes - Imprimantes, Scanners & Consommables - Consommables et fournitures informatiques pour imprimantes - Rallonges - Onduleurs 800 VA et 5Kva - Internet 10/10 mega bit par second pour 3 ans Revoir les spécifications technique AON boxe internet
Note on B23: Ibrahima: très urgent
Note on B25: Ibrahima: très urgent
Note on B27: hp: - Serveurs, équipements, materiels, des Licences, cablages et amenagement du site central et du site miroir
Note on B33: Ibrahima: Acquisition des serveurs + Solution d'appel + Des télephones flottes + Recrutements, Formation des agents du Centre d'Appel + Traitement Salarials Retirer les lots 2 et 3, urgent
Note on B35: Ibrahima: Acquisition des serveurs + Solution d'appel + Des télephones flottes + Recrutements, Formation des agents du Centre d'Appel + Traitement Salarials

## PRESTATION INTELLECTUELLE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | PN-RAVEC
| Exercice budgétaire : | 2025
| Ordonnateur : | PN-RAVEC
| Journaux de publication de référence et site Internet : | 1- Horoya, 2- la République, le Souverain Site: ARMP/PN-RAVEC
| Autorité approbatrice : | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propotitions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes relative aux travaux de Construction des Centres Principaux d'état civil en faveur des 375 communes urbaines et rurales |  | 4 | BND | 001 | SMC | Prévisions | 2025-01-27 |  | 2025-03-13 | 2025-03-28 |  | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 2025-06-06 |  | 2025-06-28 |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-13 | 2025-08-16 | 2025-08-21 | 2025-08-31 | 2025-11-29
Réalisations
2 | Supervision relative aux travaux de Construction des Centres Principaux d'état civil en faveur des 375 communes urbaines et rurales |  | 4 | BND | 002 | SMC | Prévisions | 2025-02-03 |  | 2025-03-20 | 2025-04-04 |  | 2025-04-14 | 2025-05-29 | 2025-06-13 |  | 2025-07-05 |  | 2025-07-27 | 2025-08-03 |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 2025-09-07 | 2025-12-06
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | SFQC |  | Selection fondée sur la qualité et coût |  |  |  | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | SMC |  | Selection au moindre coût ou le plus bas prix |  |  |  | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | SFQ |  | Selection fondée sur la qualité |  |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  |  | 4 |  | Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION = [Ouverture /Evaluation des MI]+10
Signature du marché = [Négociation et mise en forme du contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+10
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+90
Note on B14: Ibrahima: Urgent

## TRAVAUX 2025
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025
| Autorité contractante : | PN-RAVEC
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | PN-RAVEC
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 1- Horoya, 2- la République, le Souverain Site: ARMP/PN-RAVEC
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Travaux de Construction des Centres d'état civil en faveur des 375 communes urbaines et rurales |  | 4 | BND | 001 | AOOI | Prévisions | 2025-02-03 |  | 2025-02-06 | 2025-03-23 | 2025-04-07 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 2025-06-08 | 2025-08-07
Réalisations
Coût Total
| Approbation du plan de passation des marchés | [7 empty] | Approbation du plan de passation des marchés | [7 empty] | Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP | [6 empty] | Autorité Approbatrice | DGCMP | [6 empty] | Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation
| TDR : Terme de référence |  | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National |  |  |  | TDR : Terme de référence |  | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National |  |  |  | TDR : Terme de référence |  | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International |  |  |  | JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International |  |  |  | JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | C |  | Cotation |  |  |  | DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | C |  | Cotation |  |  |  | DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | C |  | Cotation
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  |  | DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  |  | DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte |  |  |  | CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte |  |  |  | CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
| ANO : Avis de Non Objection | [7 empty] | ANO : Avis de Non Objection | [7 empty] | ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Publication AAO = [PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES]+3
Signature du marché = [Mise en forme du projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+15
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+60