## ProcurementPlan
Type de Marché | Intitulé du Projet/Marché | Méthodes de passation | Type de Financement | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO(12j) | Publication AAO(3j) | Date limite dépôt Offres(30jou45j) | Ouverture /Evaluation des offres(15j) | Non Objection sur Rap. d'Evaluation(12j) | Publication attribution/Notification provisoire(15j) | Mise en forme du projet de contrat(7j) | Non Objection sur le projet de contrat(12j) | Signature du marché(7j) | Approbation du Contrat(10j) | Enregistrement /Immatriculation du marché(3j) | Notification du marché approuvé(3jou5j) | Date début travaux | Date de fin des travaux
Fournitures | Achtat de matériels informatiques | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-09-03
Fournitures | Recrutement d'un prestataire sur la base d'un marché à commande pour acquisition de fournitures de bureau et et consommables informatiques.. | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-09-03
Fournitures | Achat d'équipements de chantier | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-09-03
Fournitures | Achat de matériels et mobiliers de bureau | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-09-03
Fournitures | Fourniture de services de cablage reseau des locaux de SONAPI SA | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-09-03
Fournitures | Recrutement d'un prestataire pour la gestion des villas de la SONAPI à Kankan. | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-09-03
Fournitures | Fourniture sur la base d'un marché à commande de matériels électriques | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-09-03
Fournitures | Fourniture sur la base d'un marché à commande de Sanitaires et matériels de plombérie | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-09-03
Fournitures | Fourniture sur la base d'un marché à commanded'outillages et matériels industriels | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-09-03
Fournitures | Fourniture sur la base d'un marché à commande de ménuserie Alu-vitré | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-09-03
Fournitures | Fourniture sur la base d'un marché à commande de menuserie métallique | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-09-03
Fournitures | Fourniture sur la base d'un marché à commande de menuserie bois | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-09-03
Fournitures | fourniture sur la base d'un marché à commande de Carreaux, revêtement Sol et mural | Appel d’offres Internationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 2025-09-15
Fournitures | Fourniture sur la base d'un marché à commande de Peinture et autres revêtements | Appel d’offres Internationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 2025-09-15
Fournitures | Acquisition d'engins roulants | Appel d’offres Internationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 2025-09-15
Fournitures | Acquisition de logiciels SDSI | Appel d’offres Internationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 2025-09-15
Fournitures | Recrutement d'un prestataire sur la base d'un marché à commande pour les travaux d'impression et d'infografie | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-09-03
Fournitures | Confection et impression des livrets fonciers sécurisés | Appel d’offres Internationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 2025-09-15
Fournitures | Recrutement de prestataires sur la base d'un marché à commande pour la fourniture de latérite | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | 2025-09-03
Travaux | Bâtiments et installations techniques | Appel d’offres Internationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 2025-09-15
Travaux | Recrutement d'entreprises pour les travaux de Viabilisation et l'Aménagement des Sites de la SONAPI SA | Appel d’offres Internationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 2025-09-15

## Sheet2
Tender Type
Code | Code Name
F | Fournitures
T | Travaux
SC | Services Courants
Tender Method
Code | Code Name
CR | Consultation Restreinte
AONO | Appel d'Offres Nationale Ouvert
AOIR | Appel d’offre International Restreint
AONR | Appel d’Offres National Restreint
ED | Entente Directe
AOIO | Appel d’offres Internationale Ouvert
Type de financement
Code | Code Name
EBTF01 | BND
EBTF02 | Financement Extérieur
EBTF03 | Financement Conjointe
EBTF04 | Fonds Propres
Date | 2025-03-11