## ProcurementPlan
Type de Marché | Intitulé du Projet/Marché | Méthodes de passation | Type de Financement | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation(5j) | Transmission du Dossier de Consultation(3j) | Date limite dépôt Offres(15j) | Ouverture /Evaluation des offres(5j) | ANO sur le rapport d'évaluation(5j) | Publication attribution/Notification provisoire(15j) | Mise en forme du contrat(5) | ANO sur le projet de contrat(5) | Signature et Approbation du Contrat(3) | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché(3j) | Notification du marché approuvé(2ou5) | Date début travaux | Date fin travaux
Fournitures | Recrutement d'un prestataire pour la sécurité du siège de la SONAPI SA. | Demande de Cotation | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 2025-06-28
Fournitures | Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage de bureau. | Demande de Cotation | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 2025-06-28
Fournitures | Fournitures de Logiciels de Comptabilité. | Demande de Cotation | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 2025-06-28
Fournitures | Fourniture de licences pour ordinateur. | Demande de Cotation | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 2025-06-28
Fournitures | Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de connexion internet. | Demande de Cotation | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 2025-06-28

## Sheet2
Tender Type
Code | Code Name
F | Fournitures
T | Travaux
SC | Services Courants
Tender Method
Code | Code Name
DC | Demande de Cotation
Type de financement
Code | Code Name
EBTF01 | BND
EBTF02 | Financement Extérieur
EBTF03 | Financement Conjointe
EBTF04 | Fonds Propres
Date | 2025-03-11