## MARCHES DE FOURNITURE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES Exercice 2025
| Autorité contractante : |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Exercice Budgétaire: |  | 2025
| Ordonnateur: |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Journaux de Publication de Référence et Site Internet: |  | JAO, HOROYA, GUINEE NEWS ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Autorité Approbatrice: |  | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DNCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début de livraison | Date fin de livraison
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de l'internet et la mise en place d'une infrastructure réseau pour la gestion centralisée des HUBS NUMERIQUES |  |  | FP/ANSUTEN | 1 | AOO | Prévisions | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-03-09 | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-06-04 |  | 2025-06-11 | 2025-06-21 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-29
Réalisations
2 | Acquisition des GOODIES pour l'Ansuten |  |  | FP/ANSUTEN | 2 | AOO | Prévisions | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-03-09 | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-11 |  | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-03 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-08-05
Réalisations
3 | Recrutement d'un prestataire pour réalisation des Travaux de nettoyage des locaux de l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications et du Numérique |  |  | FP/ANSUTEN | 3 | AOO | Prévisions | 2025-02-27 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | 2025-04-17 | 2025-05-02 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-18 |  | 2025-06-25 | 2025-07-05 | 2025-07-10 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-08-12
Réalisations
4 | Fourniture de kits informatiques pour don hors projets (Ordinateur et Tablette) |  |  | FP/ANSUTEN | 4 | AOO | Prévisions | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-29 |  | 2025-07-06 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-08-23
Réalisations
5 | Fourniture intenet dans 17 Universités et Instituts d'Enseignement Supérieurs en république de Guinée |  |  | FP/ANSUTEN | 5 | AOO | Prévisions | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-30 | 2025-06-14 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-31 |  | 2025-08-07 | 2025-08-17 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-09-24
Réalisations
6 | Recrutement des prestataires pour le déploiement de la couverture réseau dans 50 localités non couvertes |  |  | FP/ANSUTEN | 6 | AOO | Prévisions | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 2025-08-17 |  | 2025-08-24 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-10-11
Réalisations
7 | Recrutement d'un Prestataire pour l'Acquisition et l'Installation de la Nouvelle Infrastructure Systèmes de l'ANSUTEN |  |  | FP/ANSUTEN | 7 | AOO | Prévisions | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-09-03 |  | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-10-28
Réalisations
8 | Achat des équipements et logiciels |  |  | FP/ANSUTEN | 8 | AOO | Prévisions | 2025-06-02 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2025-09-21 |  | 2025-09-28 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-11-15
Réalisations
9 | Acquisition d’un système de Téléphonie sur IP pour ANSUTEN |  |  | FP/ANSUTEN | 9 | AOO | Prévisions | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2025-10-05 |  | 2025-10-12 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-29
Réalisations
10 | Recrutement d'un fournisseur pour l'Acquisition et l'Installation de la Nouvelle de Infrastructure Systèmes de l'ANSUTEN |  |  | FP/ANSUTEN | 10 | AOO | Prévisions | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 2025-08-18 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-19 |  | 2025-10-26 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-12-13
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-07-14: Code Marché; 2025-08-18: Nature de Marché; 2025-10-07: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-07-14: 1; 2025-08-18: Construction; 2025-10-07: 1; 2025-10-19: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2025-07-14: 2; 2025-08-18: Travaux de Génie Civil; 2025-10-07: 2; 2025-10-19: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2025-07-14: 3; 2025-08-18: Fourniture courante; 2025-10-07: 3; 2025-10-19: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2025-07-14: 4; 2025-08-18: Fourniture d'Equipements; 2025-10-07: 4; 2025-10-19: FP/ANSUTEN | Fonds Propre ANSUTEN
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-07-14: 5; 2025-08-18: Prestation Courante
| Dossier d’Appel d’Offres International |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2025-07-14: 6; 2025-08-18: Prestation Intellectuelle
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+1
Date fin de livraison = [Notification du marché approuvé]+30

## PRESTATION INTELLECTULLE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES Exercice 2025
| Autorité Contractante : |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Exercice Budgétaire: |  | 2025
| Ordonnateur: |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, HOROYA, GUINEE NEWS ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Autorité approbatrice: |  | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DNCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget /Bénéficiaire | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de passation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propositions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'un cabinet pour la formation des femmes (Hackathon dédiée aux femmes évoluant dans le numérique) |  |  | FP/ANSUTEN | 1 | SFQC | Prévisions | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-27 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-02 |  | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-07-26 | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 2025-11-24
Réalisations
2 | Conception de plateforme et hebergement pour le Programme pluriannuel Grand prix ANSUTEN 2ème Edition (Concours des meilleurs projets innovants dans le domaine des télécommunications et des TICs) |  |  | FP/ANSUTEN | 2 | SQC | Prévisions | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 2025-03-23 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-20 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |  | 2025-07-03 | 2025-07-13 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 2025-12-17
Réalisations
3 | Recrutement de deux (2) structures d’accompagnement pour l’incubation et/ou l’accélération des projets finalistes du concours Grand Prix ANSUTEN de la Tech et de l’innovation Edition 2024 et 2025 |  |  | FP/ANSUTEN | 3 | SQC | Prévisions | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-07-10 |  | 2025-07-18 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 2026-01-01
Réalisations
4 | Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'une plateforme de Sondage |  |  | FP/ANSUTEN | 4 | SFBD | Prévisions | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | 2025-07-25 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-29 |  | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-25 | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2026-02-23
Réalisations
5 | Recrutement d'une structure pour la mise en place de plateforme integree des services de l'ANUTEN (PISA) |  |  | FP/ANSUTEN | 5 | SQC | Prévisions | 2025-05-27 | 2025-06-08 | 2025-06-11 | 2025-07-13 | 2025-07-28 | 2025-08-10 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-14 |  | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 2026-03-11
Réalisations
6 | Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'Etude de faisabilité de l'Inclusion Numérique sur le Coridor Simandou |  |  | FP/ANSUTEN | 6 | SQC | Prévisions | 2025-06-16 | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-22 |  | 2025-08-30 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2026-02-13
Réalisations
7 | Recrutement d’un bureau pour réaliser l’étude de faisabilité du projet Jeunesse Connectée (JC) |  |  | FP/ANSUTEN | 7 | SFQC | Prévisions | 2025-06-28 | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-22 |  | 2025-08-30 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2026-02-13
Réalisations
8 | Recrutement d’un prestataire pour la mise en place d’un logiciel de Gestion Électronique des Courriers (GECA) |  |  | FP/ANSUTEN | 8 | SQC | Prévisions | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-16 |  | 2025-07-24 | 2025-08-03 | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2026-01-07
Réalisations
9 | Recrutement d’un prestataire pour la mise en place d’un outil pour la gestion des services informatique performant (GLPI) |  |  | FP/ANSUTEN | 9 | SQC | Prévisions | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 2025-05-18 | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-20 |  | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 2026-01-11
| mise en place d’un outil pour la gestion des services informatique performant (GLPI) | [5 empty] | Réalisations
10 | Programme de Renforcement de Capacités à l’usage du Numérique RCUN 3ème édition en faveur de 500 bénéficiaires sur toute l’étendue du territoire national. |  |  | FP/ANSUTEN | 10 | SFQC | Prévisions | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 2025-05-18 | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-20 |  | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 2026-01-11
Réalisations
Coût Total | [16 empty] | #REF!
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement | bar: 2025-07-28 to 2025-08-07
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  |  | 1 |  | Construction |  |  |  | 1 | BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  |  | 2 |  | Travaux de Génie Civil |  |  |  | 2 | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  |  | 3 |  | Fourniture courante |  |  |  | 3 | CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [7 empty] | 4 |  | Fourniture d'Equipements |  |  |  | 4 | FP/ANSUTEN | Fonds Propre ANSUTEN
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation | [5 empty] | 5 |  | Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  |  | 6 |  | Prestation Intellectuelle
|  |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Determiné
|  |  | 3 | SQC | Sélection fondée sur la qualification du consultant
Formulas:
Non Objection sur DP = [Ouverture /Evaluation des MI]+15
PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION = [Non Objection sur DP]+12
PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION = [Non Objection sur DP]+12+1
Non Objection sur TDR = [PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION]+12

## MARCHES DE TRAVAUX
PLAN DE PASSATION DES MARCHES Exercice 2025
| Autorité contractante : |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Exercice Budgétaire: |  | 2025
| Ordonnateur: |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, HOROYA, GUINEE NEWS ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Autorité approbatrice: |  | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DNCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début de livraison | Date fin de livraison
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Recrutement d'une structure pour la mise en place de Vingt (20) HUBS numériques dans les communes de Conakry et dans les chefs lieux des régions administratives dans le cadre du projet jeunesse connectée |  |  | FP/ANSUTEN | 1 | AOO | Prévisions | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-08-02 | 2025-08-17 | 2025-08-29 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-10-02 |  | 2025-10-09 | 2025-10-19 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-29
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [5 empty] | Mode de Passation | 2025-09-13: Code Marché; 2025-10-02: Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence | [5 empty] | AOO | 2025-06-27: Appel d'Offres Ouvert; 2025-09-13: 1; 2025-10-02: Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | [5 empty] | AOR | 2025-06-27: Appel d'Offres Restreint; 2025-09-13: 2; 2025-10-02: Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | [5 empty] | DC | 2025-06-27: Demande de consultation; 2025-09-13: 3; 2025-10-02: Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | [5 empty] | ED | 2025-06-27: Entente Directe; 2025-09-13: 4; 2025-10-02: Délégations de Service Public |  |  |  | FP/ANSUTEN | Fond Propre ANSUTEN
| CPM : Commission de Passation des Marchés | [5 empty] | CR | 2025-06-27: Consultation Restreinte
2023-05-15
30
2023-06-14
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+1
Date fin de livraison = [Notification du marché approuvé]+30
Code Budget = +D64+[Code Budget, row above]

## MARCHES DE COTATION
PLAN DE PASSATION DES MARCHES Exercice 2025
| Autorité contractante : |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Exercice Budgétaire: |  | 2025
| Ordonnateur: |  | AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, HOROYA, GUINEE NEWS ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS ET DU NUMERIQUE (ANSUTEN)
| Autorité approbatrice: |  | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DNCMP)
MARCHES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICE SANS REVUE PREALABLE PAR DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Mise en place et aménagement de la maison des jeunes de Nzérékoré |  |  | FP/ANSUTEN | 01 | DC | Prévisions | 2025-01-15 |  | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 2025-02-12 |  | 2025-02-22 | 2025-02-27 |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-04-06
Réalisations
2 | Collation pour la délégation des membres du gouvernement et la Direction Générale de l’ANSUTEN Nzérékoré |  |  | FP/ANSUTEN | 02 | DC | Prévisions | 2025-01-15 |  | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 2025-02-12 |  | 2025-02-22 | 2025-02-27 |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-04-06
Réalisations
3 | Réception des membres du gouvernement à Nzérékoré |  |  | FP/ANSUTEN | 03 | DC | Prévisions | 2025-01-15 |  | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 2025-02-12 |  | 2025-02-22 | 2025-02-27 |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-04-06
Réalisations
4 | Media et visibilité évènement N’zérékoré |  |  | FP/ANSUTEN | 04 | DC | Prévisions | 2025-01-15 |  | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 2025-02-12 |  | 2025-02-22 | 2025-02-27 |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-04-06
Réalisations
5 | Achat des habits pour la Journée Internationale des Femmes |  |  | FP/ANSUTEN | 05 | DC | Prévisions | 2025-04-15 |  | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-13 |  | 2025-05-23 | 2025-05-28 |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-08 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-07-05
Réalisations
6 | Achat des ordinateurs et écrans d’extension pour le personnel d’ANSUTEN. |  |  | FP/ANSUTEN | 06 | DC | Prévisions | 2025-04-15 |  | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-13 |  | 2025-05-23 | 2025-05-28 |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-08 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-07-05
Réalisations
7 | Acquisition d’une licence applicatif Antivirus pour ANSUTEN |  |  | FP/ANSUTEN | 07 | DC | Prévisions | 2025-04-20 |  | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-18 |  | 2025-05-28 | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-10
Réalisations
8 | Acquisition d’un système de Téléphonie sur IP pour ANSUTEN |  |  | FP/ANSUTEN | 08 | DC | Prévisions | 2025-05-16 |  | 2025-05-24 | 2025-06-08 | 2025-06-13 |  | 2025-06-23 | 2025-06-28 |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-05
Réalisations
9 | Recrutement d’un Prestataire pour la Mise en Place d’un Système de Pointeuse Numérique pour la Gestion du Temps à l’ANSUTEN |  |  | FP/ANSUTEN | 09 | DC | Prévisions | 2025-05-24 |  | 2025-06-01 | 2025-06-16 | 2025-06-21 |  | 2025-07-01 | 2025-07-06 |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-13
Réalisations
10 | Achat de fourniture de bureau pour le RCUN 3ème édition |  |  | FP/ANSUTEN | 10 | DC | Prévisions | 2025-02-24 |  | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-03-24 |  | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-19 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-16
Réalisations
11 | Recrutement d'un prestataire pour la mise en place d’un Système de Vidéosurveillance au sein de l’ANSUTEN |  |  | FP/ANSUTEN | 11 | DC | Prévisions | 2025-02-24 |  | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-03-24 |  | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-19 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-16
Réalisations
Coût Total | Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOON |  | Appel d'Offres Ouvert National |  |  |  | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOOI |  | Appel d'Offres Ouvert International |  |  |  | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de Cotation |  |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe | [9 empty] | FP/ANSUTEN | Fond Propre ANSUTEN
Formulas:
Transmission du Dossier de Consultation = [PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION]+8
Date limite dépôt Offres = [Transmission du Dossier de Consultation]+15
PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES = [Date limite dépôt Offres]+5
Signature et Approbation du Contrat = [Mise en forme du contrat]+8
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+15