## Fourniture
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONNAL INFO
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Ensemble fourniture de bureau |  | - | CNSS | 1 | AAO | Prévisions | 2025-03-04 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | 2025-06-29 | 2025-07-15 |  | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-07
Réalisations
2 | Ensemble fournitures medicaux |  | - | CNSS | 2 | AAO | Prévisions | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 2025-07-24 |  | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-19
Réalisations
3 | Ensemble imprimés techniques |  | - | CNSS | 3 | AAO | Prévisions | 2025-03-13 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 2025-07-24 |  | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-19
Réalisations
4 | Ensemble produits d'entretiens |  | - | CNSS | 4 | AAO | Prévisions | 2025-03-18 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | 2025-05-29 | 2025-06-14 | 2025-07-05 | 2025-07-16 | 2025-08-01 |  | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-30
Réalisations
5 | Ensemble Frais de location |  | - | CNSS | 5 | AAO | Prévisions | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-22 | 2025-06-30 | 2025-07-14 |  | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-07
Réalisations
6 | Ensemble denrée |  | - | CNSS | 6 | AAO | Prévisions | 2025-03-28 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2025-05-31 | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-19 |  | 2025-07-26 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-08-13
Réalisations
8 | Ensemble assurance et vignettes |  | - | CNSS | 8 | AAO | Prévisions | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 2025-05-24 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-28 |  | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-26
Réalisations
9 | Ensemble séminaires et atéliers |  | - | CNSS | 9 | AAO | Prévisions | 2025-04-15 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 2025-07-09 | 2025-07-30 | 2025-08-10 | 2025-08-26 |  | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 2025-09-24
Réalisations
10 | Ensemble mobilier de bureau |  | - | CNSS | 10 | AAO | Prévisions | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 2025-08-28 |  | 2025-09-04 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-23
Réalisations
11 | Ensemble maintenance serveurs |  | - | CNSS | 11 | AAO | Prévisions | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-11 |  | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2025-09-06
Réalisations
12 | Ensemble maintenance site web |  |  | CNSS | 12 | AAO | Prévisions | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-30 | 2025-08-12 |  | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-05
Réalisations
13 | Ensemble nettoyage |  | - | CNSS | 13 | AAO | Prévisions | 2025-04-26 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-06-12 | 2025-07-03 | 2025-07-19 | 2025-08-09 | 2025-08-20 | 2025-09-05 |  | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-28
Réalisations
14 | Ensemble logisticiels et équipements informatiques |  | - | CNSS | 14 | AAI | Prévisions | 2025-04-26 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-06-12 | 2025-07-03 | 2025-07-19 | 2025-08-09 | 2025-08-20 | 2025-09-05 |  | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-30
Réalisations
15 | Ensemble engins roulants |  | - | CNSS | 15 | AAO | Prévisions | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | 2025-08-28 | 2025-09-13 |  | 2025-09-20 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-08
Réalisations
16 | Ensemble entretien groupe électrogène et réseau élcetrique |  | - | CNSS | 16 | AAO | Prévisions | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | 2025-08-02 | 2025-08-23 | 2025-09-03 | 2025-09-19 |  | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 2025-10-14
Réalisations
17 | Ensemble acquisition d'équipements énergétiques |  | - | CNSS | 17 | AAO | Prévisions | 2025-05-06 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 2025-06-22 | 2025-07-07 | 2025-07-19 | 2025-08-03 | 2025-08-10 | 2025-08-22 |  | 2025-08-29 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-16
Réalisations
18 | Ensemble reparation matériels roulants |  | - | CNSS | 18 | AAO | Prévisions | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-08-26 |  | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-20
Réalisations
19 | Ensemble reparation installation technique |  | - | CNSS | 19 | AAO | Prévisions | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-08-26 |  | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 2025-09-24
Réalisations
20 | Ensemble de transports |  | - | CNSS | 20 | AAO | Prévisions | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-08-26 |  | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 2025-09-28
Réalisations
21 | Ensemble frais internet |  | - | CNSS | 21 | AAO | Prévisions | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-08-26 |  | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 2025-09-28
Réalisations
22 | Ensemble materiels de bureau |  | - | CNSS | 22 | AAO | Prévisions | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 2025-08-28 |  | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-30
Réalisations
23 | Ensemble gardiennage |  | - | CNSS | 23 | AAO | Prévisions | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 2025-08-28 |  | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-30
Réalisations
24 | Ensemble reparation materiels roulants |  | - | CNSS | 24 | AAO | Prévisions | 2025-04-20 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 2025-07-13 | 2025-08-03 | 2025-08-14 | 2025-08-30 |  | 2025-09-10 | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-10-02
Réalisations
25 | Entretien système surveillance |  | - | CNSS | 25 | AAO | Prévisions | 2025-04-20 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 2025-07-13 | 2025-08-03 | 2025-08-14 | 2025-08-30 |  | 2025-09-10 | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-10-02
Réalisations
26 | Ensemble entretien et reparation |  | - | CNSS | 26 | AAO | Prévisions | 2025-04-29 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-07-13 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-17 |  | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-11
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONAL INFO
| Autorité approbatrice: | DIRECTEUR GENERAL DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-04-29: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-07-01: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-08-04: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement/Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Acquisition des parapluies et imperméables |  | - | CNSS | 1 | COTATION | Prévisions | 2024-02-28 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |  | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Réalisations
2 | Acquisition des climatiseurs |  | - | CNSS | 2 | COTATION | Prévisions | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-30 |  | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-09
Réalisations
3 | Entretiens système de surveiilance |  | - | CNSS | 3 | COTATION | Prévisions | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-15 |  | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-28
Réalisations
| Coût Total | 0
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-03-19: Code Marché; 2024-04-09: Nature de Marché; 2024-05-10: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-03-19: 1; 2024-04-09: Construction; 2024-05-10: 1; 2024-05-15: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2024-03-19: 2; 2024-04-09: Travaux de Génie Civil; 2024-05-10: 2; 2024-05-15: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2024-03-19: 3; 2024-04-09: Fourniture courante; 2024-05-10: 3; 2024-05-15: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2024-03-19: 4; 2024-04-09: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-03-19: 5; 2024-04-09: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2024-03-19: 6; 2024-04-09: Prestation Intellectuelle
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+7

## M Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONAL INFO
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3j à 5j
1 | Travaux construction de l'agence de fria |  | - | CNSS | 1 | AAO | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-23 |  | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2025-07-17
Réalisations
2 | Travaux de construction de l'agence de l'agence de boké |  | - | CNSS | 2 | AAO | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-23 |  | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2025-07-17
Réalisations
3 | Travaux de construction des centres de diagnostic |  | - | CNSS | 3 | AAI | Prévisions | 2025-03-07 | 2025-03-19 | 2025-03-23 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-24 |  | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-18
Réalisations
4 | Travaux de rénovation et extention de l'agence de Coyah |  | - | CNSS | 4 | AAO | Prévisions | 2025-03-07 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-23 |  | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2025-07-17
Réalisations
5 | Travaux d'extension, de rénovation et de revetement du batiment de la CNSS |  | - | CNSS | 5 | AAI | Prévisions | 2025-03-12 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-30 |  | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2025-07-25
Réalisations
6 | Travaux de transformation du bat R+3 en centre de diagnostic |  | - | CNSS | 6 | AAO | Prévisions | 2025-03-12 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-07-01 |  | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 2025-07-26
Réalisations
7 | Réhabilitation de l'agence de labé |  | - | CNSS | 7 | AAO | Prévisions | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-14 |  | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-07
Réalisations
8 | Renovation du collège médical |  | - | CNSS | 8 | AAO | Prévisions | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |  | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14
Réalisations
9 | Travaux de transformation des bureaux |  | - | CNSS | 9 | AAO | Prévisions | 2025-04-15 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-04 |  | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-28
Réalisations
10 | Travaux de renovation de l'agence de Dalaba |  | - | CNSS | 10 | AAO | Prévisions | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-11 |  | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2025-09-04
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONAL INFO
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-04-23: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-06-24: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-07-29: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement/Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Rénovation agence de boffa |  | - | CNSS | 1 | COTATION | Prévisions | 2025-03-12 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 2025-04-12 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2025-05-13 |  | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-23
Réalisations
2 | construction de l'agence de forécariah |  | - | CNSS | 2 | COTATION | Prévisions | 2025-03-12 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-12 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-18 |  | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-05-29
Réalisations
3 | construction de l'agence de kissidougou |  | - | CNSS | 3 | COTATION | Prévisions | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 2025-05-08 | 2025-05-11 | 2025-05-17 | 2025-05-24 |  | 2025-05-27 | 2025-06-01 | 2025-06-04
Réalisations
4 | Rénovation de l'agence de siguiri |  | - | CNSS | 4 | COTATION | Prévisions | 2025-03-19 | 2025-04-02 | 2025-04-05 | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 2025-05-15 | 2025-05-22 |  | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 2025-06-04
Réalisations
5 | Amenagement des agences |  | - | CNSS | 5 | COTATION | Prévisions | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 2025-05-27 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-05
Réalisations
6 | Renovations de quelques agences |  | - | CNSS | 6 | COTATION | Prévisions | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 2025-05-27 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-05
Réalisations
7 | Amenagement bureau medecin conseil |  | - | CNSS | 7 | COTATION | Prévisions | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 2025-05-27 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-05
Réalisations
6 | Travaux d'aménagement du rez de chaussé (front office) |  | - | CNSS | 6 | COTATION | Prévisions | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 2025-05-27 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-05
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-04-07: Code Marché; 2025-04-25: Nature de Marché; 2025-05-20: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-04-07: 1; 2025-04-25: Construction; 2025-05-20: 1; 2025-05-27: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2025-04-07: 2; 2025-04-25: Travaux de Génie Civil; 2025-05-20: 2; 2025-05-27: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2025-04-07: 3; 2025-04-25: Fourniture courante; 2025-05-20: 3; 2025-05-27: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2025-04-07: 4; 2025-04-25: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-04-07: 5; 2025-04-25: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2025-04-07: 6; 2025-04-25: Prestation Intellectuelle
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Note on B23: BANGOURA: faire un planing
Note on C23: BANGOURA:??????
Note on C33: BANGOURA:??????

## Marché de Prestations
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/REGIONAL INFO
| Autorité approbatrice: | DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 12 j | 3 j | 3 jà 5 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Ensemble formations |  | - | CNSS | 1 | AOI | Prévisions | 2025-03-28 | 2025-04-09 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 2025-09-08 |  | 2025-09-17 | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-12-08
Réalisations
2 | recrutement des consultans pour la tutelle financière |  | - | CNSS | 2 | AAO | Prévisions | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-15 |  | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-12-12
Réalisations
3 | Ensemble etudes |  | - | CNSS | 3 | AAO | Prévisions | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-08-04 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-22 |  | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 2025-12-17
Réalisations
4 | recrutement d'un consultant pour l'agence comptable |  | - | CNSS | 4 | AAO | Prévisions | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-07-14 | 2025-07-29 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 2025-09-28 |  | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 2025-12-24
Réalisations
5 | Ensemble etudes et projets |  | - | CNSS | 5 | AAO | Prévisions | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-13 |  | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2026-01-09
Réalisations
6 | Mise en place d'un dispositif de tiers payants automatisé (carte santé) |  | - | CNSS | 6 | AAO | Prévisions | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-14 |  | 2025-09-21 | 2025-10-01 | 2025-10-05 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-12-09
Réalisations | bar: 2025-04-29 to 2025-09-14
7 | Recrutement d'un cabinet pour le commisseriat aux comptes |  | - | CNSS | 7 | AOI | Prévisions | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-15 |  | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2025-12-10
Réalisations
| Coût Total | [20 empty] | 0
Liste des Signes et Abréviations | bar: 2025-05-05
|  | PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  | 2025-05-05: Code Marché; 2025-05-30: Nature de Marché; 2025-07-29: Type de Financement
|  | TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  | 2025-05-05: 1; 2025-05-30: Construction; 2025-07-29: 1; 2025-08-13: BND; 2025-08-25: Budget National de Développement
|  | JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  | 2025-05-05: 2; 2025-05-30: Travaux de Génie Civil; 2025-07-29: 2; 2025-08-13: FINEX; 2025-08-25: Financement Extérieur
|  | DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  | 2025-05-05: 3; 2025-05-30: Fourniture courante; 2025-07-29: 3; 2025-08-13: CONJOINT; 2025-08-25: Financement Conjoint (FINEX+BND)
|  | DP : Demande de Proposition | [5 empty] | 2025-05-05: 4; 2025-05-30: Fourniture d'Equipements
|  | CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  | 2025-05-05: 5; 2025-05-30: Prestation Courante
|  | ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  | 2025-05-05: 6; 2025-05-30: Prestation Intellectuelle
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+12
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+60

## Fournitures (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | ACGP
MARCHES DE FOURNITURE AVEC PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Etudes et Elaboration DPQ et DAO | Publication APQ | Date limite dépôt candid. | Evaluation des offres pour liste restreinte | Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO inclant Liste restreinte | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture et Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 3 j | 15 j | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
5 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
| Autres fournitures de services (Cabinet) | 1753068000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 1753068000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 2021-05-25
Réalisations
| Coût Total | 1753068000 | [14 empty] | 1753068000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-11: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-26: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture/ Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement/Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fournitures informatiques (Cabinet) | 149642000 | 43 | BND | 1 | COTATION | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-07 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 149642000 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-04-02
Réalisations
2 | Documentation (Cabinet) | 146413000 | 43 | BND | 2 | COTATION | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-07 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 146413000 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-04-02
Réalisations
3 | Fournitures et petits mat de bureau (Cabinet) | 122909000 | 43 | BND | 3 | COTATION | Prévisions | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-07 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 122909000 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-04-02
Réalisations
4 | Achat de pré-imprimés (Cabinet) | 119716000 | 43 | BND | 4 | COTATION | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-04 | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 119716000 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-04-04
Réalisations
5 | Frais de cérémonies et réceptions (Cabinet) | 112514000 | 43 | BND | 5 | COTATION | Prévisions | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-02-04 | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 112514000 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-04-04
Réalisations
6 | Fournitures informatiques (Direction Nle des Sports) | 48909000 | 43 | BND | 6 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 48909000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
7 | Fournitures et petits matériel de bureau (Direction Nationale des Sports) | 33499000 | 43 | BND | 7 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 33499000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
8 | Fournitures informatiques (Direction Nationale de la Culture) | 27782000 | 43 | BND | 8 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 27782000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
9 | Fournitures et petits matériel de bureau(Direction Nation de la Culture) | 25739000 | 43 | BND | 9 | COTATION | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-16 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-21 | 2021-02-26 | 25739000 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2021-04-08
Réalisations
10 | Fournitures informatiques (Complexe Sportif du 28 Septembre) | 24458000 | 43 | BND | 10 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 24458000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
11 | Fournitures informatiques (Stade de l'Unité de Nongo) | 24458000 | 43 | BND | 11 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 24458000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
12 | Fournitures informatiques (Service National des Infrastructures) | 24458000 | 43 | BND | 12 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 24458000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
13 | Fournitures et petits matériels de bureau (Centre de l'Industrie Cinematographique) | 21512000 | 43 | BND | 13 | COTATION | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 21512000 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-04-11
Réalisations
14 | Pré-imprimés (Complexe Sportif 28 Sept) | 20340000 | 43 | BND | 14 | COTATION | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 20340000 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2021-04-15
Réalisations
15 | Pré-imprimés (Stade de Nongo) | 20340000 | 43 | BND | 15 | COTATION | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 20340000 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2021-04-15
Réalisations
16 | Pré-imprimés (Service National des Infrastructutres) | 20340000 | 43 | BND | 16 | COTATION | Prévisions | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 2021-01-26 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 20340000 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2021-04-15
Réalisations
17 | Autres frais de Représentation et de Manifestation (Cabinet) | 16975000 | 43 | BND | 17 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 16975000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
18 | Fournitures et petits mat de bureau (Complexe Sportif du 28 Sept) | 15553000 | 43 | BND | 18 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 15553000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
19 | Fournitures et petits mat de bureau(Stade de l'Unité de Nongo) | 15553000 | 43 | BND | 19 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 15553000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
20 | Fournitures et petits mat de bureau (SNICS) | 15553000 | 43 | BND | 20 | COTATION | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 15553000 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-17
Réalisations
21 | Pré-imprimés (Direction Nle de la Culture) | 14353000 | 43 | BND | 21 | COTATION | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 14353000 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-04-22
Réalisations
22 | Fêtes Publiques (Direction Nle de la Culture) | 11160000 | 43 | BND | 22 | COTATION | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 11160000 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-04-22
Réalisations
23 | Fournitures et petits mat de bureau (Bibliothèque Nationale) | 9573000 | 43 | BND | 23 | COTATION | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-01-30 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 2021-03-07 | 2021-03-12 | 9573000 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-04-22
Réalisations
24 | Habillement et Uniformes ( Cabinet) | 5904000 | 43 | BND | 24 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 5904000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
25 | Fournitures et petits mat de bureau (Centre de lecture publique) | 4787000 | 43 | BND | 25 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 4787000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
26 | Fournitures et petits mat de bureau (Centre de lecture publique) | 4787000 | 43 | BND | 26 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 4787000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
27 | Fournitures et petits mat de bureau (Institut Nl de la Jeunesse) | 4091000 | 43 | BND | 27 | COTATION | Prévisions | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 2021-02-20 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 4091000 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-25
Réalisations
28 | Fournitures et petits mat de bureau (Fonds d'aide au Dévéloppement) | 4091000 | 43 | BND | 28 | COTATION | Prévisions | 2021-02-01 | 2021-02-06 | 2021-02-09 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-06 | 2021-03-09 | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 4091000 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 2021-03-28 | 2021-03-30 | 2021-04-29
Réalisations
29 | Pré-imprimés (Direction Nle du Livre) | 3640000 | 43 | BND | 29 | COTATION | Prévisions | 2021-02-01 | 2021-02-06 | 2021-02-09 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-06 | 2021-03-09 | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 3640000 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 2021-03-28 | 2021-03-30 | 2021-04-29
Réalisations
| Coût Total | 1069049000 | [14 empty] | 1069049000
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-12: Code Marché; 2021-01-30: Nature de Marché; 2021-02-17: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-12: 1; 2021-01-30: Construction; 2021-02-17: 1; 2021-02-22: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-12: 2; 2021-01-30: Travaux de Génie Civil; 2021-02-17: 2; 2021-02-22: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-12: 3; 2021-01-30: Fourniture courante; 2021-02-17: 3; 2021-02-22: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-12: 4; 2021-01-30: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-12: 5; 2021-01-30: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-12: 6; 2021-01-30: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
0
Formulas:
Mise en forme du projet de contrat = [Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+9
Non Objection sur le projet de contrat = [Mise en forme du projet de contrat]+5
Montant du Contrat en GNF = [Non Objection sur le projet de contrat]+4
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+2
Date fin travaux = [Approbation du Contrat]+30

## Prest. Intell. (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante :STRATION | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 7 j | 14 J | 10 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes (Construction Siège MSCPH) | 5000000000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 2021-02-04 | 2021-02-14 | 2021-02-21 | 2021-02-24 | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-05-02 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 5000000000 | 2021-05-23 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-06-06 | 2021-08-05
Réalisations
| Coût Total | 5000000000 | [19 empty] | 5000000000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-14: PREALABLE; 2021-01-21: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-02-21: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-04-12: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2021-05-14: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 |  |  | 43 | BND | 1 | COTATION | Prévisions
Réalisations
2 |  |  | 43 | BND | 2 | COTATION | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Prévisions
Réalisations
Coût Total
| Liste des Signes et Abréviations | [6 empty] | 2021-05-14: 0 | mois
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-21: Code Marché; 2021-02-14: Nature de Marché; 2021-04-05: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2021-01-21: 1; 2021-02-14: Construction; 2021-04-05: 1; 2021-04-12: BND; 2021-04-22: Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-21: 2; 2021-02-14: Travaux de Génie Civil; 2021-04-05: 2; 2021-04-12: FINEX; 2021-04-22: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-21: 3; 2021-02-14: Fourniture courante; 2021-04-05: 3; 2021-04-12: CONJOINT; 2021-04-22: Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-21: 4; 2021-02-14: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-21: 5; 2021-02-14: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-21: 6; 2021-02-14: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+60

## Prestations courantes (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Loyer (Cabinet) | 5878080000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 5878080000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2022-04-28
Réalisations
2 | Frais de Nettoyage des locaux | 370000000 | 43 | BND | 2 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 370000000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2022-04-28
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
| Coût Total | 6248080000 | [14 empty] | 6248080000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-11: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-26: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
Prévisions
Réalisations
| Coût Total | 0
[9 empty] | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 3 | 55 | jours
| Liste des Signes et Abréviations | [19 empty] | 2.75 | mois
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: Code Marché; 2021-03-01: Nature de Marché; 2021-03-26: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2021-01-27: 1; 2021-03-01: Construction; 2021-03-26: 1; 2021-04-02: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-27: 2; 2021-03-01: Travaux de Génie Civil; 2021-03-26: 2; 2021-04-02: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-27: 3; 2021-03-01: Fourniture courante; 2021-03-26: 3; 2021-04-02: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-27: 4; 2021-03-01: Fourniture d'Equipements
| CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: 5; 2021-03-01: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-27: 6; 2021-03-01: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+365

## Travaux (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | ACGP
MARCHES DE TRAVAUX AVEC PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 5 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Etudes et Elaboration DPQ | Publication APQ | Date limite dépôt candid. | Evaluation des offres pour liste restreinte | Non Objection sur le rapport de préqualification et DAO inclant Liste restreinte | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture et Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 3 j | 15 j | 10 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 J | 3 j
1 |  |  | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions
Réalisations
2 |  |  | 43 | BND | 2 | AAO | Prévisions
Réalisations
3 |  |  | 43 | BND | 3 | AAO | Prévisions
Réalisations
| Coût Total | 0 | [17 empty] | 0
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 j
1 | Amenagement Espaces Multi-Sports/Autres Aménagements | 5000000000 | 43 | BND | 1 | AAO | Prévisions | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 5000000000 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 2021-08-23
Réalisations
| Coût Total | 5000000000 | [14 empty] | 5000000000
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES SPORTS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/JOURNAL DES MARCHES PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-11: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-03-26: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
5 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
6 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: Code Marché; 2021-03-01: Nature de Marché; 2021-03-26: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2021-01-27: 1; 2021-03-01: Construction; 2021-03-26: 1; 2021-04-02: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-01-27: 2; 2021-03-01: Travaux de Génie Civil; 2021-03-26: 2; 2021-04-02: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-01-27: 3; 2021-03-01: Fourniture courante; 2021-03-26: 3; 2021-04-02: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-01-27: 4; 2021-03-01: Fourniture d'Equipements
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-01-27: 5; 2021-03-01: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-01-27: 6; 2021-03-01: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Mise en forme du projet de contrat = [Non Objection sur Rap. d'Evaluation]+9
Non Objection sur le projet de contrat = [Mise en forme du projet de contrat]+5
Montant du Contrat en GNF = [Non Objection sur le projet de contrat]+4
Signature du marché = [Montant du Contrat en GNF]+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+2
Date fin travaux = [Approbation du Contrat]+120