## Travaux
Ministère des Mines et de la Géologie
Exercice budgétaire: |  | 2025 | [7 empty] | MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION EN AON 2025
Ordonnateur: |  | Ministre des Mines et de la Géologie
Journaux de publication de référence et site Internet: |  | Jao,Horoya,République et Site Armpguinee.org
Autorité approbatrice: |  | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publis (DGCMP)
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Projet d'installation d'un réseau de surveillanbce sysmique en Guinée |  | 5 1 1 10 01 | BND | 1 | AOON | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-02-28 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 08/05/2025 | 2025-05-20 | 2025-06-09 |  | 19/06/2025 | 04/07/2025 | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 2025-09-22
Réalisations
2 | Projet d'installation d' un reseau de surveillance sismique en guinée |  | 5 1 1 10 01 | BND | 2 | AOON | Prévisions | 2025-01-08 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 2025-05-08 | 2025-05-20 | 2025-06-09 |  | 19/06/2025 | 04/07/2025 | 10/072025 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 2025-09-22
Réalisations
3 | Etude et projet de construction d'un batiment R+7 des directions du centre de géophysique et sismologie, les géo-servivices et le musée géologique |  | 5 1 1 10 01 | BND | 3 | AOON | Prévisions | 2025-01-08 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 2025-05-08 | 2025-05-20 | 2025-06-09 |  | 19/06/2025 | 04/07/2025 | 10/072025 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 2025-09-22
Réalisations
4 | Construction Batiment à usage administratif |  | 5 1 1 10 01 | BND | 4 | AOON | Prévisions | 2025-01-13 | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-17 |  | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 2025-10-01
Réalisations
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-01-30: Code Marché; 2025-03-10: Nature de Marché; 2025-05-28: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-01-30: 1; 2025-03-10: Fournitures; 2025-05-28: BND; 2025-06-17: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-01-30: 2; 2025-03-10: Travaux; 2025-05-28: FINEX; 2025-06-17: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-01-30: 3; 2025-03-10: Prestations intellectuelles; 2025-05-28: CONJOINT; 2025-06-17: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | CR |  | Consultation Restreinte |  |  | 2025-01-30: 4; 2025-03-10: Délégation de Services Publics
CPM : Commission de Passation des Marchés
ANO : Avis de Non Objection
CCM : Commission de Controle des Marchés

## Fournitures
MMG/PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES EN AOON 2025
| Autorité contractante : | Ministère des Mines et de la Géologie
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | Ministre des Mines et de la Géologie
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Jao,Horoya,République,Site Armpguinee.org
| Autorité Approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publis (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Mode de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 7 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 2 j | 5 j | 2j | 3 ou 5 j
1 | Matériels informatiques en faveur du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 1 | AO0N | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-30 | 2025-02-11 | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 2025-05-12 |  | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | 2025-08-11
Réalisations
2 | Matériels techniques en faveur du cabinet |  | 3 8 5 11 00 | BND | 2 | AO0N | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-30 | 2025-02-11 | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 2025-05-12 |  | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | 2025-08-11
Réalisations
Coût total
| Autorité contractante : | Ministère des Mines et de la Géologie | [5 empty] | 2025-02-11: MMG/PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES DE DC 2025
| Exercice budgétaire: | 2025 | bar: 2025-02-11 to 2025-05-12
| Ordonnateur: | Ministre des Mines et de la Géologie | bar: 2025-02-11 to 2025-05-12
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Jao,Horoya,République,Site Armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publis (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP | bar: 2025-01-20 to 2025-04-14
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | bar: 2025-01-20 to 2025-04-14
Numéro
[7 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-04-02: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-04-29: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
| Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Mode de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 3 J | 3 j | 3 j | 5 j | 3 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Fournitures de Pré-Imprimés en faveur du cabinet |  | 3 1 0 10 00 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 2025-05-05
Réalisations
2 | Achat de documentation en faveur du cabinet |  | 3 1 0 10 00 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 2025-05-05
Réalisations
3 | Fournitures et Petits matériels de bureau en faveur du cabinet |  | 3 1 0 10 00 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 2025-05-05
Réalisations
4 | Fournitures et Petits matériels de bureau en faveur du bureau de stratégie et du Développement |  | 3 3 8 11 00 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 2025-05-05
Réalisations
5 | Fourniture et petits Matériels de bureau en faveur des services des affaires juridiques |  | 3 3 8 11 00 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 2025-05-05
Réalisations
6 | Fourniture et petits Matériels de bureau en faveur Centre de ressources documentaires |  | 3 3 8 11 00 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-05-08
Réalisations
7 | Fourniture informatoiques en faveur du service de l'inspection générale |  | 3 3 8 11 00 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-05-08
Réalisations
8 | fourniture et petits Matériels de bureau en faveur de la brigade anti-fraude des matières précieuses |  | 3 3 8 11 00 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-05-08
Réalisations
9 | Fourniture et petits Matériels de bureau en faveur du service des relations communautaires et du contenu local |  | 3 3 8 11 00 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-05-08
Réalisations
10 | Fourniture et petits Matériels de bureau en faveur du service de communication et relation publique |  | 3 3 8 11 00 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |  | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-05-08
Réalisations
11 | fourniture et petits Matériels de bureau en faveur du la Direction nationale des mines |  | 3 3 8 11 00 | BND | 11 | DC | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 2025-03-18 |  | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-05-12
Réalisations
12 | fourniture et petits Matériels de bureau en faveur du la Direction nationale de la géologie |  | 3 3 8 11 00 | BND | 12 | DC | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 2025-03-18 |  | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-05-12
Réalisations
13 | fourniture et petits Matériels de bureau en faveur du Centre de Promotion et de Développement Minier |  | 3 3 8 11 00 | BND | 13 | DC | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 2025-03-18 |  | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-05-12
Réalisations
14 | fourniture et petits Matériels de bureau en faveur du Centre de Géophysique et de sismologie |  | 3 3 8 11 00 | BND | 14 | DC | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 2025-03-18 |  | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-05-12
Réalisations
15 | fourniture et petits Matériels de bureau en faveur du service national de coodirnation et de suivi des projets miniers. |  | 3 3 8 11 00 | BND | 15 | DC | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 2025-03-18 |  | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-05-12
Réalisations
16 | fourniture et petits Matériels du bureau en faveur du bureau des évaluateurs de quantités et qualités des produits miniers |  | 3 3 8 11 00 | BND | 16 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-05-19
Réalisations
17 | fourniture et petits Matériels du bureau en faveur du sécrétariat permanent |  | 3 3 8 11 00 | BND | 17 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-05-19
Réalisations
18 | fournitures informatiques en faveur du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 18 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-05-19
Réalisations
19 | fournitures informatiques en faveur du bureau de strategie et de developpement |  | 3 3 8 11 00 | BND | 19 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-05-19
Réalisations
20 | fournitures informatiques en faveur du service des affaires juridiques |  | 3 3 8 11 00 | BND | 20 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-05-19
Réalisations
21 | fournitures informatiques en faveur du centre de ressources documataires |  | 3 3 8 11 00 | BND | 21 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-08 |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-06-02
Réalisations
22 | fournitures informatiques en faveur du service de l'inspection generale |  | 3 3 8 11 00 | BND | 22 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-08 |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-06-02
Réalisations
23 | fourniture informatiques en faveur de la brigade anti-fraude des matières précieuses |  | 3 3 8 11 00 | BND | 23 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-08 |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-06-02
Réalisations
24 | fournitures informatiques en faveur du service des relations communautaires et du contenu local |  | 3 3 8 11 00 | BND | 24 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-08 |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-06-02
Réalisations
25 | fournitures informatiques en faveur du services de communication et relation publique |  | 3 3 8 11 00 | BND | 25 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-08 |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-06-02
Réalisations
26 | fournitures informatiques de bureau en faveur de la Direction Nationale des Mines |  | 3 3 8 11 00 | BND | 26 | DC | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-03-21 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-06-09
Réalisations
27 | fournitures informatiques de bureau en faveur de la Direction Nationale de la géologie |  | 3 3 8 11 00 | BND | 27 | DC | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-03-21 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-06-09
Réalisations
28 | fournitures informatiques en faveur du centre de promotion et de developpement minier |  | 3 3 8 11 00 | BND | 28 | DC | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-03-21 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-06-09
Réalisations
29 | fournitures informatiques en faveur du centre de géop-physique et de sismologie |  | 3 3 8 11 00 | BND | 29 | DC | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-03-21 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-06-09
Réalisations
30 | fournitures informatiques en faveur du bureau des évaluateurs des quantités et qualité des produits miniers |  | 3 3 8 11 00 | BND | 30 | DC | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-03-21 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-06-09
Réalisations
31 | fournitures informatiques en faveur du secrétariat du comité interministeriel de suivi des produits miniers integré |  | 3 3 8 11 00 | BND | 31 | DC | Prévisions | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 2025-04-18 |  | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 2025-06-16
Réalisations
32 | fournitures informatiques en faveur du secretariat du comité interministeriel de suivi des produits miniers integré |  | 3 3 8 11 00 | BND | 32 | DC | Prévisions | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 2025-04-18 |  | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 2025-06-16
Réalisations
33 | Documentation en faveur des sercices centraux du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 33 | DC | Prévisions | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 2025-04-18 |  | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 2025-06-16
Réalisations
34 | Produits de nettoyage locaux en faveur des sercices centraux du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 34 | DC | Prévisions | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 2025-04-18 |  | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 2025-06-16
Réalisations
35 | Matériels de nettoyage locaux en faveur des sercices centraux du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 35 | DC | Prévisions | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 2025-04-18 |  | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 2025-06-16
Réalisations
36 | Frais d'impression en faveur des sercices centraux du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 36 | DC | Prévisions | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-05 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-06-30
Réalisations
37 | Publicité en faveur du Cabinet |  |  | BND | 37 | DC | Prévisions | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-05 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-06-30
Réalisations
38 | Entretien et réparation en faveur des sercices centraux du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 38 | DC | Prévisions | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-05 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-06-30
Réalisations
39 | Materiels informatiues en faveur des sercices centraux du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 39 | DC | Prévisions | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-05 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-06-30
Réalisations
40 | Frais d'assurance en faveur du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 40 | DC | Prévisions | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-05 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-06-30
| Coût Total | [5 empty] | Réalisations
41 | Achat autres fournitures de service en faveur du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 41 | DC | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 2025-05-06 |  | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-06-30
Réalisations
42 | Internet en faveur du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 42 | DC | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 2025-05-06 |  | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-06-30
Réalisations
43 | Frais de céremonie et réception en faveur du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 43 | DC | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 2025-05-06 |  | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-06-30
Réalisations
44 | Frais de fètes Publiques |  | 3 3 8 11 00 | BND | 44 | DC | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 2025-05-06 |  | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-06-30
Réalisations
45 | Autres frais de représentation et de manifestation en faveur du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 45 | DC | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 2025-05-06 |  | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-06-30
Réalisations
46 | Entretien et réparation materiles informatiques en faveur du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 46 | DC | Prévisions | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 2025-05-13 |  | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-07-07
Réalisations
47 | Entretien et réparation véhicules automobiles en faveur du cabinet |  | 3 3 8 11 00 | BND | 47 | DC | Prévisions | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 2025-05-13 |  | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-07-07
Réalisations
48 | Matériel informatique en faveur du Projet d'installation d'un réseau de surveillance sismique en guinée |  | 3 3 8 11 00 | BND | 48 | DC | Prévisions | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 2025-05-13 |  | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-07-07
Réalisations
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP | [5 empty] | 2025-03-18: Code Marché; 2025-04-09: Nature de Marché; 2025-05-07: Type de Financement
[9 empty] | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-03-18: 2; 2025-04-09: Travaux; 2025-05-07: FINEX; 2025-05-13: Financement Extérieur
| TDR : Termes de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-03-18: 3; 2025-04-09: Prestations intellectuelles; 2025-05-07: CONJOINT; 2025-05-13: Financement Conjoint
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-03-18: 4; 2025-04-09: Délégations de Service Public
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | ED |  | Entente Directe
| DP : Demande de Proposition |  | CR |  | Consultation Restreinte
CPM : Commission de Passation des Marchés
CCM : Commission de Contrôle des Marchés
ANO : Avis de Non Objection

## Prest. Intell.
Autorité Contractante : |  | Ministère des Mines et de la Géologie
Exercice budgétaire: |  | 2025
Ordonnateur: |  | Ministre des Mines et de la Géologie
Journaux de publication de référence et Site Internet: |  | Jao, Horoya, République et Site de l'Armpguinee.org | [7 empty] | MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES EN SMI
Autorité approbatrice: |  | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publis (DGCMP)
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant du budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Date limite Ouverture /Evaluation des MI | Evaluation des offres pour la liste restreinte | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Montant du Contrat en GNF | Non Objection sur le contrat négocié | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j |  | 12 j | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
[9 empty] | 7j | 7 j | 30 ou 45 j | 10 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j |  | 7 j | 2 j | 5 j | 2 j | 3 ou 5 j
1 | Projet d'installation d'un réseau de surveillance sismique en Guiné /Assistance technique | 962200000 | 3 3 5 10 00 | BND | 1 | AMI | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-06-17 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 962200000 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 2025-10-23
Réalisations
2 | Frais de reunions , conférences en faveur du PGRNME, | 174000000 | 3 3 5 10 00 | BND | 2 | AMI | Prévisions | 2025-01-17 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-03-13 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 174000000 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 2025-10-27
Réalisations
3 | Frais de formations , séminaires et stages en faveur du prjet d'installation d'un réseau surveillance sismique en Guinée | 150000000 | 3 3 5 10 00 | BND | 3 | AMI | Prévisions | 2025-01-17 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-03-13 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 150000000 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 2025-10-27
Réalisations
4 | Inventaire et évaluation géologique des couloirs réservés à l'exploitation artisanale de l'or et de diamant/ Recherche et dévéloppement | 3200000000 | 3 3 5 10 00 | BND | 4 | AMI | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-30 | 2025-02-11 | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 2025-07-18 | 3200000000 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-10-30
Réalisations
5 | Inventaire et évaluation géologique des couloirs réservés à l'exploitation artisanale de l'or et de diamant/Assistance technique | 500000000 | 3 3 5 10 00 | BND | 5 | AMI | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-30 | 2025-02-11 | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 2025-07-18 | 500000000 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-10-30
Réalisations
Coût total
Autorité Contractante : |  | Ministère des Mines et de la Géologie
Exercice budgétaire: |  | 2025
Ordonnateur: |  | Ministre des Mines et de la Géologie
Journaux de publication de référence et Site Internet: |  | Jao, Horoya, République et Site de l'Armpguinee.org | [5 empty] | 2025-02-11: MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES DE COTATIONS 2025
Autorité approbatrice: |  | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publis (DGCMP)
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-01-20: PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION; 2025-04-08: PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION; 2025-07-18: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant du budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Date limite Ouverture /Evaluation des MI | Evaluation des offres pour la liste restreinte | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Montant du Contrat en GNF | Non Objection sur le contrat négocié | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j |  | 12 j | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
[9 empty] | 7j | 7 j | 15 j | 10 j | 3 j | 15j | 10 j | 7 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j |  | 7 j | 2 j | 5 j | 2 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de formation, séminaires et stages |  | 5 1 2 10 00 | BND | 1 | SMI | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-22 | 2025-02-03 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-23 |  | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 25/07/202 | 2025-08-01 | 2025-10-03
Réalisations
2 | Frais de réunion, conférences, |  | 5 1 2 10 00 | BND | 2 | SMI | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-22 | 2025-02-03 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-23 |  | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 25/07/202 | 2025-08-01 | 2025-10-03
Réalisations
3 | Frias de réunion, conférence en faveur du BSD |  | 5 1 2 10 00 | BND | 3 | SMI | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-22 | 2025-02-03 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-23 |  | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 25/07/202 | 2025-08-01 | 2025-10-03
Réalisations
4 | Projet de prospection des metaux de base etles polymetaux dans la region de kissidougou par la methode geographysique |  | 5 1 2 10 00 | BND | 4 | SMI | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-22 | 2025-02-03 | 2025-02-25 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-23 |  | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 25/07/202 | 2025-08-01 | 2025-10-03
Réalisations
5 | Supervision des travaux du projet d'intallaion d'un réseau de suveillance sismique en Guinée |  | 5 1 2 10 00 | BND | 5 | SMI | Prévisions | 2025-01-14 | 2025-01-24 | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | 2025-05-02 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 1900-06-25 |  | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-18 | 1900-07-23 | 29/07/202 | 2025-08-04 | 2025-10-06
Réalisations
Approbation du plan de passation des marchés
|  |  | Autorité Approbatrice | DGCMP
|  |  | PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  | 2025-02-25: Code Marché; 2025-03-18: Nature de Marché; 2025-05-27: Type de Financements
|  |  | TDR : Terme de Référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | 2025-02-25: 1; 2025-05-27: BND; 2025-06-09: Budget National et Autres Financements Intérieurs
|  |  | JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint | 2025-02-25: 2; 2025-03-18: Travaux; 2025-05-27: FINEX; 2025-06-09: Financement Extérieur
|  |  | DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | ED |  | Entente Directe | 2025-02-25: 3; 2025-03-18: Prestations intellectuelles; 2025-05-27: CONJOINT; 2025-06-09: Financement Conjoint
|  |  | DP : Demande de Proposition |  | CR |  | Consultation Restreinte | 2025-02-25: 4; 2025-03-18: Délégations de Service Public
|  |  | CPM : Commission de Passation des Marchés |  | AOI |  | Appel d'offres International
CCM : Commission de Contrôle des Marchés
ANO : Avis de Non Objection