## fournitures
PLAN DE PASSATION DES MARCHES FDSI 2025
[5 empty] | Autorité contractante : |  | Ministère de de Promotion Feminine de l'Enfance et des Personnes Vulnerables
[5 empty] | Exercice budgétaire: |  | 2025
[5 empty] | Ordonnateur: |  | Directeur General du Fonds de Developpement Social et l'Indigence (FDSI)
[5 empty] | Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Horoya, Régional info
[5 empty] | Autorité approbatrice: |  | Direction Générale du Contrôle des Marchées Publique (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATIONS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [8 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année PAAB | Montant Budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | ANO sur DAO | Publication Avis de Marché | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début | Date fin
[11 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
1 | acquisition de materiels et mobiliers de bureau | 2025 |  | 21-34 | 19 | BND | AO N°02/F/MPFEPV/PRMP/2025 | AOO | Prévisions | 2025-05-22 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 2025-08-16 | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 2025-10-04 |  | 2025-10-14 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2025-12-31
Réalisations
2 | Acquisition materiels informatiques et éléctriques | 2025 |  | 21-39 | 19 | BND |  |  | Prévisions | 2025-05-24 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-07-13 | 2025-08-05 | 2025-08-21 | 2025-09-11 | 2025-09-20 | 2025-10-08 |  | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 2025-11-12 | 2025-12-09
Réalisations
3 | Achat de cinq (5) vehicules pour la Direction | 2025 |  | 21-33 | 19 | FINEX |  |  | Prévisions | 2025-05-24 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-07-13 | 2025-08-05 | 2025-08-21 | 2025-09-11 | 2025-09-20 | 2025-10-08 |  | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 2025-11-12 | 2025-12-09
Réalisations
4 | Achat et installations d'un groupe electrogène de grande capacité pour l'élèctrification du siège FDSI | 2025 |  | 21-32 | 19 | BND |  |  | Prévisions | 2025-05-24 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-07-13 | 2025-08-05 | 2025-08-21 | 2025-09-11 | 2025-09-20 | 2025-10-08 |  | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 2025-11-12 | 2025-12-09
Réalisations
5 | Produits alimentaires (achat de vivres aux menages indigents) | 2025 |  |  | 19 | BND
6 | Produits pharmaceutiques (achat de produit pharmaceutique pour las malades indigents) | 2025 |  |  | 19 | BND
7 | Achat de fournitures scolaires (Distribution des kit scolaires pour aux menages indigents) | 2025 |  |  | 19 | BND
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
TDR : Termes de référence |  |  | Mode de Passation | [6 empty] | 2025-06-10: Code marché; 2025-07-13: Nature de Marché; 2025-10-08: Type de Financement
JMP : Journal des Marchés Publics |  |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  |  |  | 2025-06-10: 1; 2025-07-13: Service; 2025-10-08: BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint |  |  |  |  | 2025-06-10: 2; 2025-07-13: Fournitures; 2025-10-08: FINEX | Financement Extérieur
DP : Demande de Proposition |  |  | 3 | RC | Reconduction |  |  |  |  | 2025-06-10: 3; 2025-07-13: Fournitures; 2025-10-08: CONJOINT | Financement Conjoint
CPM: Commissionde Passation des Marchés |  |  | 4 | CR | Consultation Restreinte |  |  |  |  | 2025-06-10: 4; 2025-07-13: Fournitures
ANO : Avis de Non Objection |  |  | 5 | ED | Entente Directe |  |  |  |  | 2025-06-10: 5; 2025-07-13: Fournitures
Formulas:
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+[Signature du marché, row above]+3
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+U15+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+[Approbation du Contrat, row above]+4
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+V15+4
Notification du marché approuvé = W16+[Notification du marché approuvé, row above]
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2+2
Date fin = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+2+25

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES FDSI 2025
[11 empty] | Autorité contractante : |  |  | Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
[11 empty] | Exercice budgétaire: |  |  | 2025
[11 empty] | Ordonnateur délégué: |  |  | Le Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
[11 empty] | Journaux de publication de référence et site Internet: |  |  | JAO, Horoya, Régional info/Guinée et www.armpguinee.org.
[11 empty] | Autorité approbatrice: |  |  | PTF-BAS/FCE
MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATIONS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [8 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année PAAB | Montant Budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Finalisation/ élaboration du DAO | ANO sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[11 empty] | 12 | 3 | 30 ou 45 | 15 | 12 | 3 | 12 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3 ou 5
1 | Contruction batiments a usage administratif (Siège RSU, CMS et les espace du bien être social) | 2025 |  | 213-9 | 18 | BND | AO N°01/T/MPFEPV/PRMP/2025 | AOO | Prévisions | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-27 | 2025-06-28 | 2025-07-17 | 2025-08-02 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-09-06 |  | 2025-09-19 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 2025-11-01 |  | 2025-12-30
Réalisations
2 | Travaux de construction (ouvrage de francisment, reprofilage des routes et construction des hangards) | 2025 |  | 64-33 | 18 | BND | AO N°02/T/MPFEPV/PRMP/2025 | AOO | Prévisions | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-27 | 2025-06-28 | 2025-07-17 | 2025-08-02 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-09-06 |  | 2025-09-19 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 2025-11-01 |  | 2025-12-30
Réalisations
3 | Entretiens batiment (siège FDSI) | 2025 |  | 51-31-01 |  | BND | AO N°03/T/MPFEPV/PRMP/2025 | DC
Coût Total
Liste des Signes et Abréviations
| CPM: Commission de Passation des Marchés |  |  | Mode de Passation
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert
| TDR : Termes de référence |  |  | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint |  |  |  | 2025-05-23: Code marché; 2025-05-27: Nature de Marché; 2025-08-07: Type de Financement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  | 3 | AOP | Appel d'offres Prrecedé de préqualification |  |  |  | 2025-05-23: 1; 2025-05-27: Fournitures; 2025-08-07: BND; 2025-08-21: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  | 4 | AO2E | Appel d'offres en Deux Etapes |  |  |  | 2025-05-23: 2; 2025-05-27: Travaux; 2025-08-07: FINEX; 2025-08-21: Financement Extérieur
| DP : Demande de Proposition |  |  | 5 | AOC | Appel d'offres avec Concours |  |  |  | 2025-05-23: 3; 2025-05-27: Prestations intellectuelles; 2025-08-07: CONJOINT; 2025-08-21: Financement Conjoint
| ANO: Avis de Non Objection |  |  | 6 | AC | Accord-Cadre |  |  |  | 2025-05-23: 4; 2025-05-27: Délégations de Service Public
|  |  |  | 7 | DC | Demande de Cotation
|  |  |  | 8 | CDC | Consultation Directe de Consultants
|  |  |  | 9 | ED | Entente Directe
Formulas:
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+[Signature du marché, row above]+4+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+[Approbation du Contrat, row above]+25
Date fin travaux = [Notification du marché approuvé]+45+14
Note on L18: User: En attente d'ANO des PTF

## Prest. Intell.
PLAN DE PASSATION DES MARCHES FDSI 2025
[12 empty] | Autorité contractante : |  |  | Ministère de la Promotion Feminine de l'Enfance et des Personnes Vulnerable
[12 empty] | Exercice budgétaire: |  |  | 2025
[12 empty] | Ordonnateur délégué: |  |  | Directeur General du Fonds de Developpement Social et l'Indigence (FDSI)
[12 empty] | Journaux de publication de référence et site Internet: |  |  | JAO, Horoya, Régional info
[12 empty] | Autorité approbatrice: |  |  | Direction Générale du Contrôle des Marchées Publique (DGCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE DE LA DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [8 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [7 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année PAAB | Montant budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | ANO sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | ANO sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propositions | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | ANO sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | ANO sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signatures du marché | ANO sur Contrat | Approbation du projet de contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[11 empty] | 12 | 30 ou 45 j | 15 | 12 | 12 | 30 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 12 | 10 | 3 | 3 à 5
1 | Recrutement d'un cabinet pour l'étude sur le Projet de construction et equipement de Huit (8) Centres Medicaux socio au compte du Fonds de Developement Social et de L'indigence (FDSI) | 2025 |  | 51-210-00 | 19 | BND | AO/01/PI/MPFEPV/PRMP/2025 | SFQC | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-05-09 |  | 2025-06-10 | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2025-08-07 | 2025-12-31
Encours
2 | Recrutement d'un cabinet pour l'étude sur le Projet de construction et equipement de Huit espaces de bien Etre dans les Regions Administratives au compte du Fonds de Developement Social et de L'indigence (FDSI) | 2025 |  | 51-210-00 | 19 | BND | AO/01/PI/MPFEPV/PRMP/2025 | SFQC | Encours
3 | Recrutement d'un cabinet pour l'étude sur le Projet de construction et equipement du siege R+3 du R S U au compte du Fonds de Developement Social et de L'indigence (FDSI) | 2025 |  | 51-210-00 | 19 | BND |  | SFQC | Encours
4 | Recrutement d'un cabinet pour l'étude sur le Projet de construction des Hancards au compte du Fonds de Developement Social et de L'indigence (FDSI) | 2025 |  | 51-210-00 | 19 | BND | AO/01/PI/MPFEPV/PRMP/2025 | SFQC | Encours
5 | Recrutement d'un cabinet pour l'étude sur le Projet de construction des Ouvrages de franchissement dans les zones enclavées au compte du Fonds de Developement Social et de L'indigence (FDSI) | 2025 |  | 51-210-00 | 19 | BND |  | SFQC | Encours
6 | Recrutement d'un cabinet pour l'étude sur le Projet de Reprofillage des Routes Rurales au compte du Fonds de Developement Social et de L'indigence (FDSI) | 2025 |  | 51-210-00 | 19 | BND | AO/01/PI/MPFEPV/PRMP/2026 | SFQC | Encours
Coût Total
SFQC: Sélection fondée sur les qualité et coût
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [5 empty] | Mode de Passation | bar: 2025-01-10 to 2025-02-17
| CPM: Commision de Passation des Marchés | [5 empty] | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert
| TDR : Termes de référence | [5 empty] | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint | 2025-03-07: Code marché; 2025-04-11: Nature de Marché
| JMP : Journal des Marchés Publics | [5 empty] | 3 | RC | Reconduction | 2025-03-07: 1; 2025-04-11: Prestation intellectuelle
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | [5 empty] | 4 | ED | Entente Directe | 2025-03-07: 2; 2025-04-11: Prestation intellectuelle
| DP : Demande de Proposition | [5 empty] | 5 | CR | Consultation Restreinte | 2025-03-07: 3; 2025-04-11: Prestation intellectuelle
[15 empty] | 4 |  | Prestation intellectuelle
[15 empty] | 5 |  | Prestation intellectuelle
[15 empty] | 6 |  | Prestation intellectuelle
| Responsable PRMP | [27 empty] | Le Directeur General
| Fatoumata KONATE | [27 empty] | Lansana DIAWARA
Formulas:
Signatures du marché = [ANO sur le contrat négocié]+[Signatures du marché, row above]+25
ANO sur Contrat = [Signatures du marché]+[ANO sur Contrat, row above]-1
Approbation du projet de contrat = [ANO sur Contrat]+[Approbation du projet de contrat, row above]-7
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+30
Note on M16: User: ANO sur la sur la Demande de dérogation: 06/03/2023