## ProcurementPlan
Type de Marché | Intitulé du Projet/Marché | Méthodes de paasation | Type de Financement | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR(7j) | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI)(14j) | Ouverture /Evaluation des MI(10j) | Non Objection sur DP(7j) | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte(3j) | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan)(30ou45) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques(15j) | Non Objection sur rapport Prop. Techn.(7j) | Ouverture /Evaluation des propositions financières(10j) | Non Objection sur rapport combinée PT/PF(7j) | Publication attribution/Notification provisoire(3j) | Négociation et mise en forme du contrat(5j) | Non Objection sur le contrat négocié(7j) | Signature du marché(9j) | Approbation du Contrat(5j) | Enregistrement /Immatriculation du marché(4j) | Notification du marché approuvé(3ou5) | Date début Prestations | Date de fin des prestations
Prestations Intellectuelles | Recrutement d'un prestataire pour l'élaboration du schema directeur des sites de la SONAPI SA. | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-29 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 2025-10-07
Prestations Intellectuelles | Recrutement d'un prestataire pour l'accompagnement à la certification ISO de la SONAPI SA. | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-29 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 2025-10-07
Prestations Intellectuelles | Recrutement sur accord- cadre d'un cabinet evaluateur | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-29 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 2025-10-07
Prestations Intellectuelles | Recrutement d'un cabinet d'expertise comptable | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-29 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 2025-10-07
Prestations Intellectuelles | Recrutement d'un cabinet pour les EIES de tous les sites de la SONAPI | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-29 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 2025-10-07
Prestations Intellectuelles | Recutement sur accord cadre d'un cabinet pour appui aux etudes architecturales et techniques | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-29 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 2025-10-07
Prestations Intellectuelles | Recrutement sur concours d'un cabinet d'arrchitecture pour les projets de logements collectifs. | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-29 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 2025-10-07
Prestations Intellectuelles | Recrutement sur concours d'un cabinet d'arrchitecture pour les projets de villages écologiques. | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-29 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 2025-10-07
Prestations Intellectuelles | Recrutement sur concours d'un cabinet d'arrchitecture pour les projets de logements individuels. | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-29 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 2025-10-07
Prestations Intellectuelles | Recrutement sur concours d'un cabinet d'arrchitecture pour les projets d'appartements hotels. | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-29 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 2025-10-07
Prestations Intellectuelles | Recrutement de cabinets d'avocats | Appel d'Offres Nationale Ouvert | Fonds Propres | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-29 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 2025-10-07

## Sheet2
Type de Marché
Code | Code Name
PI | Prestations Intellectuelles
Méthode de Passation de Marché
Code | Code Name
CR | Consultation Restreinte
AONO | Appel d'Offres Nationale Ouvert
AOIR | Appel d’offre International Restreint
AONR | Appel d’Offres National Restreint
ED | Entente Directe
AOIO | Appel d’offres Internationale Ouvert
Type de financement
Code | Code Name
EBTF01 | BND
EBTF02 | Financement Extérieur
EBTF03 | Financement Conjointe
EBTF04 | Fonds Propres
Date | 2025-03-11