## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE GUINEENNE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI AGETIPE/MJS
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 J | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Travaux programme de pavage des rues |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-02 |  | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-12-31
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
2 | Travaux d'aménagement et sécurisation, constuction des latrines et adduction d'eau dans les milieux scolaires |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-02 |  | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-12-31
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
3 | Travaux du programme national de développement des incubataires d'entreprises Agrosylvopastorales et Halieutiques (piscultures) en Guinée |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-02 |  | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-12-31
[7 empty] | Réalisations | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours | Encours |  | Encours | Encours | Encours | Encours
4 | Travaux d'assainisssement (urbanisme) |  | 5/1/1/10/16 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-02 |  | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-12-31
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE GUINEENNE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI AGETIPE/MJS
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-02-14: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-04-17: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-05-21: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF |  | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Travaux de construction d'un foyer de jeunes dans le District de Kömöko (Sabadou) |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-28 |  | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-12-31
Réalisations
2 | Travaux de sécurisation, construction de latrine et adduction d'eau à l'école primaire de Kountia Nord |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-28 |  | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-12-31
Réalisations
3 | Travaux de sécurisation, construction de latrine et adduction d'eau à l'école primaire de Gbéréyiré |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-28 |  | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-12-31
Réalisations
4 | Travaux de sécurisation, construction de latrine et adduction d'eau à l'école primaire de Nasser Wonkinfong Carrefour |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-28 |  | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-12-31
Réalisations
5 | Travaux d'aménagement de Sabadou |  | 2/5/1/2/2/1 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-28 |  | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-12-31
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-26: Code Marché; 2025-03-18: Nature de Marché; 2025-04-21: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-02-26: 1; 2025-03-18: Fournitures; 2025-04-21: BND; 2025-04-28: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-02-26: 2; 2025-03-18: Travaux; 2025-04-21: FINEX; 2025-04-28: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2025-02-26: 3; 2025-03-18: Prestations intellectuelles; 2025-04-21: CONJOINT; 2025-04-28: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-02-26: 4; 2025-03-18: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Encours]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+4
Encours = [Approbation du Contrat]+4

## Fournitures AO et Cotation
| Autorité contractante : | AGENCE GUINEENNE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI (AGETIPE)/MJS
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Acquisition des équipements en faveurs de 2000 jeunes par corps de métiers |  | 1/3/3/0/6/1 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-02 |  | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-07-30 | 2025-12-31
Réalisations
2 | Acquisition de véhicules |  | 1/3/3/0/6/1 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-02 |  | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-07-30 | 2025-12-31
Réalisations
Coût Total
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE GUINEENNE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI AGETIPE/MJS
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-02-14: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-04-17: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-05-21: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12 j | 15 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat fourniture informatiques |  | 1/3/1/10/6/1 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-12-31
Réalisations
2 | Achat produit et materiel de nettoyage/nettoyage des locaux |  | 1/3/1/14/6/0 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-12-31
Réalisations
3 | Achat de 12 motos au compte de l'AGETIPE |  | 1/3/1/14/6/0 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-12-31
Réalisations
4 | Achat fourniture et petit Materiels de bureau |  | 2/5/1/5/2/1 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-12-31
Réalisations
5 | Pré-imprimés |  | 2/5/1/5/2/1 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-12-31
Réalisations
6 | Documentations (photocopie-réliure) |  | 2/5/1/5/2/1 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-12-31
Réalisations
7 | Frais de reuinion, conférences |  | 2/5/1/5/2/1 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-12-31
Réalisations
8 | Commodité de réunion |  | 2/5/1/5/2/1 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-12-31
Réalisations
9 | Fête publiques |  | 2/5/1/5/2/1 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-12-31
Réalisations
10 | Matériel informatiques |  | 2/5/1/5/2/1 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-12-31
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
|  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-26: Code Marché; 2025-03-18: Nature de Marché; 2025-04-28: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-02-26: 1; 2025-03-18: Fournitures; 2025-04-28: BND; 2025-05-12: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-02-26: 2; 2025-03-18: Travaux; 2025-04-28: FINEX; 2025-05-12: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | RC |  | Reconduction |  |  | 2025-02-26: 3; 2025-03-18: Prestations intellectuelles; 2025-04-28: CONJOINT; 2025-05-12: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-02-26: 4; 2025-03-18: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
| ANO : Avis de Non Objection |  | DC |  | Demande de Cotation
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATION COURANTE SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-02-14: PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES; 2025-03-24: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-04-28: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Entretien et réparation mobilier de bureau |  | 2/5/1/5/2/1 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-02 |  | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-12-31
Réalisations
2 | Entretien et reparation matériel informatique et logiciel |  | 2/5/1/5/2/1 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-02 |  | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-12-31
Réalisations
3 | Entretien réparation véhicules |  | 1/3/3/0/6/1 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-02 |  | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-12-31
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5

## Prest. Intell.
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE GUINEENNE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI (AGETIPE)/MJS
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA, OBSERVATEURS et www.armpguinee.org
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Etudes Programme de sécurisation, construction des blocs de latrines de deux cabines et adduction d'eau dans les écoles |  | 1/3/4/15/6/1 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-09-01 |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-12-31
Réalisations
2 | Supervision des travaux |  | 1/3/3/15/6/1 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-09-01 |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-12-31
Réalisations
3 | Contrôle et supervision programme pavage des rues |  | 1/3/3/25/6/1 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-09-01 |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-12-31
Réalisations
4 | Etudes Programme National de Développement des incubataires d'Entreprise Agrosylvopastorales et Halieutiques (pisculture) en Guinée |  | 1/3/4/13/6/1 | BND | 5 | AOI | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-09-01 |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-12-31
Réalisations
5 | Supervision des travaux incubateurs |  | 1/3/4/13/6/1 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-09-01 |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-12-31
Réalisations
6 | Assistances techniques |  | 1/3/4/13/6/1 | BND | 7 | AOO | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-09-01 |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-12-31
Réalisations
7 | communication et visibilité |  | 1/3/4/15/6/1 | BND | 8 | AOO | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-09-01 |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-12-31
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES | bar: 2025-02-14
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-02-14: PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION; 2025-05-01: PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION; 2025-08-19: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de formation séminaires et stages |  | 1/3/4/15/6/1 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2025-02-14 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-09-01 |  | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-12-31
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5