## Fournitures
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | FONDS DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CAPITAL NATUREL
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO. BUSINESS 224 ET GUINEE MARCHE PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Entretiens et Réparation |  | 31330301.4 | FECAN | 1 | AOO | Prévisions | 2025-04-06 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-21 |  | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 2025-08-18
Réalisations
2 | Fournitures et Consommables |  | 31330301.5 | FECAN | 2 | AOO | Prévisions | 2025-04-13 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-28 |  | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 2025-08-17 | 2025-08-20 | 2025-08-25
Réalisations
3 | Location et charge locative |  | 31330301.8 | FECAN | 3 | AOO | Prévisions | 2025-04-20 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-04 |  | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 2025-09-01
Réalisations
4 | Assurance des engins roulants et assurance santé |  | 31330301.9 | FECAN | 4 | AOO | Prévisions | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 2025-08-15 |  | 2025-08-22 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-07 | 2025-09-12
Réalisations
6 | Acquisition de matériels, mobiliers et engins roulants |  | 31550501.5 | FECAN | 5 | AOO | Prévisions | 2025-04-01 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-16 |  | 2025-07-23 | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-08-13
Réalisations
7 | Manifestations et Cérémonies |  | 31330301 | FECAN | 6 | AOO | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-03-01 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-01 |  | 2025-05-08 | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 2025-05-24 | 2025-05-29
Réalisations
| Coût Total | 0
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | FONDS DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CAPITAL NATUREL
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO. BUSINESS 224 ET GUINEE MARCHE PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-01-15: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-03-16: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-04-19: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 15 j | 5 J | 12j | 3 j | 5 j | 12 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Frais de Nettoyage |  | 31330301 | FECAN | 1 | DC | Prévision | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 2025-06-08 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 2025-06-28 |  | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-12
Réalisation
2 | Conception, hébergement et animation d’un site WEB de FECAN | [5 empty] | Prévision | 2025-01-04 | 2025-01-16 | 2025-01-19 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 2025-02-20 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 2025-03-12 |  | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-26
|  |  | 31330301 | FECAN | 2 | DC | Réalisation
Cout Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | FONDS DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CAPITAL NATUREL
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO. LE RASSEMBLEUR ET HOROYA
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10j | 3 j | 3 j
1 | Reboisement, Mis en Défends, Sécurisation et autres formes de régénération |  | 31550501.3 | FECAN | 1 | AOI | Prévisions | 2025-04-22 | 2025-05-03 | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-05 |  | 2025-08-12 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 2025-09-02
Réalisations
2 | Construction et équipements du siège du FECAN |  | 31550501.9 | FECAN | 2 | AOI | Prévisions | 2025-04-27 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-08-11 |  | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 2025-09-08
Réalisations
3 | Déguerpissement et sécurisation des forêts urbaines et périurbaines |  | 31550501.16 | FECAN | 3 | AOO | Prévisions | 2025-05-03 | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-06-17 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 2025-08-17 |  | 2025-08-24 | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 2025-09-09 | 2025-09-14
Réalisations
5 | Restauration des zones dégradées et la gestion des feux de brousse |  | 31550501.21 | FACAN | 4 | AOO | Prévisions | 2025-05-07 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | 2025-07-06 | 2025-07-18 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-21 |  | 2025-08-28 | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 2025-09-18
Réalisations
6 | Frais d’aménagement et d'entretien des forêts urbaines et périurbaines |  | 31550501.22 | FECAN | 5 | AOI | Prévisions | 2025-05-10 | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 2025-08-24 |  | 2025-08-31 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 2025-09-16 | 2025-09-21
Réalisations
7 | Constructions, Aménagements et équipements des Jardins Botaniques |  | 31550501 | FECAN | 6 | AOO | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-01 | 2025-02-04 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-06 |  | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-03
Réalisations
8 | Aménagements et Embellissements des Espaces Publics |  | 31550501 | FECAN | 7 | AOO | Prévisions | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-03-02 | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 2025-03-13 |  | 2025-03-16 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 2025-03-27 | 2025-04-02
Réalisations
9 | Construction, Rénovation et Equipement des maisons forestières au niveau deconcentré |  | 31550501 | FECAN | 8 | AOO | Prévisions | 2025-01-07 | 2025-01-12 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-14
Réalisations
| Coût Total | 0
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION = [Notification du marché approuvé]+5
Note on D24: HP: 501,18 ET 501,19

## Prest. Intel
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | FONDS DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CAPITAL NATUREL
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO. BUSINESS 224 ET GUINEE MARCHE PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 10 j | 7 j | 15 j | 5 j | 12j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Organisation des ateliers, réunions, conférences sur l'éducation environnementale |  | 31550501.2 | FECAN | 1 | SMC | Prévisions | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-24 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 2025-07-20 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 2025-09-07 |  | 2025-09-14 | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-10-02 | 2025-10-07
2 | Frais de formation des cadres et Agents |  | 31550501.4 | FECAN | 2 | SFQC | Prévisions | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-08-09 | 2025-08-21 | 2025-08-31 | 2025-09-07 | 2025-09-22 | 2025-09-27 | 2025-10-09 |  | 2025-10-16 | 2025-10-26 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-08
3 | Elaboration du manuel de procédure du FECAN (Organigramme, Fiche de poste, Règlement Intérieur, Spécimen de Contrat de travail, Evaluation du Personnel Interne) |  | 31550501.6 | FECAN | 3 | SFQC | Prévisions | 2025-04-15 | 2025-04-27 | 2025-05-11 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 2025-07-20 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-09-02 | 2025-09-07 | 2025-09-19 |  | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 2025-10-19
4 | Frais d’élaboration du répertoire et la Cartographie des Etablissements Classés et les forêts en Exploitation |  | 31550501.8 | FECAN | 4 | SFQC | Prévisions | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 2025-07-14 | 2025-07-29 | 2025-08-10 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-28 |  | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | 2025-10-28
5 | Appui à la Direction Générale chargée de la protection de l'environnement marin et côtier |  | 31550501.1 | FECAN | 5 | SFQC | Prévisions | 2025-04-05 | 2025-04-17 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 2025-09-09 |  | 2025-09-16 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-04 | 2025-10-09
Réalisations
6 | Appui à la Direction Nationale chargée de la gestion des urgences et catastrophes environnementales |  | 31550501.11 | FECAN | 6 | SFQC | Prévisions | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-27 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-14 |  | 2025-09-21 | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-09 | 2025-10-14
Réalisations
7 | Frais d’élaboration du répertoire et la Cartographie des Etablissements Humains (Phase II) |  | 31550501.8 | FECAN | 7 | SMC | Prévisions | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-07 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-08-03 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-21 |  | 2025-09-28 | 2025-10-08 | 2025-10-11 | 2025-10-16 | 2025-10-21
| Frais de justice et d'actes contentieux |  |  | FECAN | 8 | SFQC | Prévisions | 2025-04-13 | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-03 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 2025-09-17 |  | 2025-09-24 | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 2025-10-17
8 |  |  | 31330301 |  |  |  | Réalisations
9 | Mise en place des pépinières et la recherche des semences des essences locales |  | 31550501.15 | FECAN | 9 | SFQC | Prévisions | 2025-04-20 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 2025-08-06 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 2025-09-24 |  | 2025-10-01 | 2025-10-11 | 2025-10-14 | 2025-10-19 | 2025-10-24
Réalisations
10 | Appui à la protection de la faune sauvage et les aires protégées |  | 31550501.18 | BND | 10 | SMC | Prévisions | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 2025-07-14 | 2025-07-29 | 2025-08-10 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-28 |  | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | 2025-10-28
11 | Organisation du Forum National sur les Produits forestiers non ligneux |  | 31550501.19 | FECAN | 11 | SFQC | Prévisions | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 2025-08-11 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-29 |  | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 2025-10-29
Réalisations
12 | Formation des cadres sur l’évaluation des produits forestiers non ligneux et le charbon |  | 31550501.2 | FECAN | 12 | SFQC | Prévisions | 2025-04-26 | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 2025-09-30 |  | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 2025-10-30
Réalisations
13 | Appui à la promotion du Biodigesteur en Guinée |  | 31550501 | FECAN | 13 | SFQC | Prévisions | 2025-04-27 | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 2025-10-01 |  | 2025-10-08 | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 2025-10-26 | 2025-10-31
Réalisations
14 | Frais suivi et surveillance des normes environnementales |  | 31550501.9 | FECAN | 14 | SFQC | Prévisions | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 2025-07-26 | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 2025-10-04 | 2025-10-16 | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 2025-12-04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-21 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-03
Réalisations
15 | Frais d'archivage et gestion des courriers électroniques |  | 31550501 | FECAN | 15 | SFQC | Prévisions | 2025-02-02 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-25 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 2025-07-09 |  | 2025-07-16 | 2025-07-26 | 2025-07-29 | 2025-08-03 | 2025-08-08
Réalisations
16 | Allocations aux ONG, aux fondations, aux collectivités décentralisées aux groupements forestiers et autres organismes (parcs nationaux), aux projets environnementaux et forestiers |  | 31550501 | FECAN | 16 | SFQC | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 2025-03-29 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-06-07 | 2025-06-19 | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 2025-08-07 |  | 2025-08-14 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-08
Réalisations
17 | Appui à la Recherche et le Développement sur la gestion des Déchets dangereux |  | 31550501 | FECAN | 17 | SFQC | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-03-30 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2025-07-14 |  | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 2025-08-08 | 2025-08-15
Réalisations
18 | Appui à la promotion et la Valorisation des produits forestiers non ligneux |  | 31550501 | FECAN | 18 | SFQC | Prévisions | 2025-02-09 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-29 | 2025-07-04 | 2025-07-16 |  | 2025-07-23 | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | 2025-08-18
Réalisations
19 | Cartographie sur le Capital Naturel |  | 31550501 | FECAN | 19 | SMC | Prévisions | 2025-02-12 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 2025-05-19 | 2025-05-31 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 2025-07-19 |  | 2025-07-26 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 2025-08-20
Réalisations
20 | Elaboration, Actualisation, Reproduction et Diffusion des textes règlementaires en vigueur |  | 31550501 | FECAN | 20 | SFQC | Prévisions | 2025-03-17 | 2025-03-29 | 2025-04-12 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | 2025-08-30 |  | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-10-01
Réalisations
21 | Organisation des journées mondiales |  | 31550501 | FECAN | 21 | SMC | Prévisions | 2025-03-31 | 2025-04-12 | 2025-04-26 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 2025-06-20 | 2025-07-05 | 2025-07-17 | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 2025-09-04 |  | 2025-09-11 | 2025-09-21 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 2025-10-06
Réalisations
| Coût Total | 0
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
| Autorité contractante : | FONDS DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CAPITAL NATUREL
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO. BUSINESS 224 ET GUINEE MARCHE PUBLICS
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-03-31: PREALABLE; 2025-04-12: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-05-18: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-07-17: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2025-09-04: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 j | 5j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Mise en place du Conseil d'Administration |  | 31550501.1 | FECAN | 1 | DC | Prévisions | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-05-31 | 2025-06-05 |  | 2025-06-08 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-08-11
Réalisations
2 | Frais de justice et d'actes contentieux |  | 31550501.7 | FECAN | 2 | DC | Prévisions | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-05-31 | 2025-06-05 |  | 2025-06-08 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-08-11
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions
Réalisations
| Coût Total | 0
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Signature et Approbation du Contrat = +[ANO sur le projet de contrat]+3
Négociation et mise en forme du contrat = +[Signature et Approbation du Contrat]+3
Non Objection sur le contrat négocié = +[Négociation et mise en forme du contrat]+1
Montant du Contrat en GNF = +[Non Objection sur le contrat négocié]+60

## Prest. Courantes DC
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | FONDS DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CAPITAL NATUREL
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES SANS REVUE PREALABLE DE LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 |  |  |  | FECAN | 1 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 2025-02-11 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 2025-04-06
Réalisations
2 |  |  |  | FECAN | 2 | DC | Prévisions | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 2025-03-23 |  | 2025-03-26 | 2025-03-29 | 2025-04-03 | 2025-04-08
Réalisations
3 |  |  |  | FECAN | 3 | DC | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-15 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 2025-03-25 |  | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 2025-04-10
Réalisations
4 |  |  |  | FECAN | 4 | DC | Prévisions | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 2025-03-27 |  | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-12
Réalisations
| Coût Total | 0
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5

## Prest. Courante AO
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | FONDS DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CAPITAL NATUREL
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 |  |  | 31330301.4 | FECAN |  | AOO | Prévisions | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 2026-07-14
Réalisations
Coût Total
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+365

## DC Travaux
| Autorité contractante : | FONDS DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CAPITAL NATUREL
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES SANS REVUE PREALABLE DE LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 |  |  | 31550501.17 | FECAN | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-09 | 2025-03-14 |  | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-03-23 | 2025-03-28
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-03-30 | 2025-04-04
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions | 2025-01-07 | 2025-01-12 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | 2025-02-15 | 2025-02-20 |  | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 2025-03-06
Réalisations
4 |  | 0 |  |  |  |  | Prévisions | 2025-01-07 | 2025-01-12 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | 2025-02-15 | 2025-02-20 |  | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 2025-03-06
Réalisations
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5

## DC Fourniture
| Autorité contractante : | FONDS DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CAPITAL NATUREL
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIERCTEUR GENERAL
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 |  |  |  | FECAN | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 2025-02-13 | 2025-02-18 |  | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-03-01 | 2025-03-06
Réalisations
2 |  |  |  | FECAN | 2 | DC | Prévisions | 2025-01-05 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 2025-02-20 |  | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-08
Réalisations
3 |  |  |  | FECAN | 3 | DC | Prévisions | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | 2025-02-25 |  | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-08 | 2025-03-13
Réalisations
4 |  |  |  | FECAN | 4 | DC | Prévisions | 2025-01-12 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 2025-02-27 |  | 2025-03-02 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-15
Réalisations
5 |  |  |  | FECAN | 5 | DC | Prévisions | 2025-01-11 | 2025-01-16 | 2025-01-19 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 2025-02-13 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 2025-02-26 |  | 2025-03-01 | 2025-03-04 | 2025-03-09 | 2025-03-14
6 |  |  |  | FECAN | 6 | DC | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-02 |  | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 2025-03-13 | 2025-03-18
7 |  |  |  | FECAN | 7 | DC | Prévisions | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-09 |  | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 2025-03-25
| Coût Total | 0
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5

## Fourn,Groupé
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | FONDS DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CAPITAL NATUREL
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
3 |  |  |  |  | 1 |  | Prévisions | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-22 | 2025-03-24 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 2025-04-25 |  | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-23
Réalisations
5 |  |  |  |  | 2 |  | Prévisions | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 2025-05-02 |  | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 2025-05-30
Réalisations
| Coût Total | 0
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | FONDS DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CAPITAL NATUREL
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-02-19: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-04-10: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-04-25: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | [6 empty] | Prévisions | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 2022-02-25 | 30/02/2022 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 |  | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-20
Réalisations
2 | [6 empty] | Prévisions | 2022-02-04 | 2022-02-09 | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 2022-03-28 |  | 2022-03-31 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-25
Réalisations
3 | [6 empty] | Prévisions | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 2022-03-29 | 2022-04-04 |  | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | 2022-04-29
Réalisations
4 | [6 empty] | Prévisions | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 2022-04-11 |  | 2022-04-14 | 2022-04-19 | 2022-04-25 | 2022-05-04
Réalisations
| Coût Total | 0
1
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5