## METFPE PPM 2023 BAS
PLAN DE PREVISIONNEL REVISABLE DE PASSATION DES MARCHES -METFPE/2023
|  | Autorité contractante : | Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
|  | Exercice budgétaire: | 2024-2025
|  | Ordonnateur: | La Minsitre
|  | Journaux de publication de référence et site Internet: | www.armpguinee.org, Site METFP, DG Market.
|  | Autorités approbatrices: | PTF -BAS/ FCE, DNCMP
MARCHES DE TRAVAUX
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro d'appel d'offre | Année | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Imputation | Type de Financement | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | ANO sur le DAO | Publication du AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat en GNF | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 j | 15 J | 12 j | 15 j | 7j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 ou 5 j
1 | 2025 | Construction des CAFPPS y compris celui de KASSA |  | 51-1-11-99 | BAS/FCE | AOO | Prévisions
Réalisations
Prévisions
Réalisations
|  | Coût Total | #REF!
MARCHES DE FOURNITURES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Année | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Imputation | Type de Financement | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | ANO sur le DAO | Publication du AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat en GNF | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 j | 15 J | 12 j | 15 j | 7j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 ou 5 j
8 | 2023 | Doter les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle (CFP, ERAM, ENAM) de manuels de formation aux métiers Activité 1: acquisition de manuels physiques et numériques |  | 51-2-13-00 | BAS/FCE | AOR | Prévisions | [11 empty] | 1900-01-09 | 1900-01-14
Réalisations
9 | 2025 | Acquisition et installation du chapiteau et le gradins sur le site de l'école nationale du cirque de Nongo |  | 51-1-10-03 | BAS/FCE | AOR | Prévisions
Réalisations
10 | 2025 | Acquerir 1 000 tablettes E-learning pour pour l’utilisation de la plateforme E-learn par les formateurs et apprenants |  | 51-1-11-08 | BAS/FCE | AAO | Prévisions | [10 empty] | 1900-01-06 | 1900-01-16 | 1900-01-21
Réalisations
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Année | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Imputation | Type de Financement | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | 2025 | Doter les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle (CFP, ERAM, ENAM) de manuels de formation aux métiers Activité 2: Appui-accompagner le pays pour l'adoption et l'appropriation des manuels (reproduction) |  | 33-4-12-00 | BAS/FCE | SFQC | Prévisions | [18 empty] | 1900-01-04
Réalisations
2 | 2024 | Programme de Formation techniques des formateurs et encadreurs de L'ETFPE |  | 33-6-10-00 | BAS/FCE | SFQC | Prévisions | [18 empty] | 1900-01-04
Réalisations
5 | 2025 | Elaboration de modules e formation de formateurs des ENI à la prise en charge du handicap et du genre en formation initiale |  | 33-6-10 | BAS/FCE | SFQC | Prévisions
Réalisations
6 | 2025 | Installation du câblage et équipements réseau pour l'infrastructure des écoles ETFP en vue de faciliter l'interconnexion avec les CFP SmartClass. |  | 33-5-10-00 | BAS/FCE | SFQC | Prévisions | [12 empty] | 1900-01-06 | 1900-01-18
Réalisations
7 | 2025 | Elaborer 15 nouveaux programme issus des recommandations de l'atelier d'harmonisation des programmes |  | 51-2-10 | BAS/FCE | CR | Prévisions | [12 empty] | 1900-01-06 | 1900-01-18
Réalisations
8 | 2025 | Faire les Etudes préalables aux travaux de construction de 11 nouvelles écoles dont 7 CAFPPS |  | 51-2-10 | BAS/FCE | SFQC | Prévisions |  |  |  |  | 1900-01-11 | 1900-01-18 | 1900-02-17 | 1900-03-04 | 1900-03-16 | 1900-03-31 | 1900-04-12 | 1900-04-27 | 1900-05-04 | 1900-05-16
Réalisations
9 | 2025 | Développer le E-learning (module de prise des présences des apprenants, de suivi du cursus « Learning path », de notation, d’évaluation en ligne (quizz, examens, etc.), de dépôt des travaux) |  | 51-2-11-00 | BAS/FCE | ED | Prévisions |  |  |  |  | 1900-01-11 | 1900-01-18 | 1900-02-17 | 1900-03-04 | 1900-03-16 | 1900-03-31 | 1900-04-12 | 1900-04-27 | 1900-05-04 | 1900-05-16
Réalisations
|  | Coût Total | 0
MARCHES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP. Pour les PRESTATIONS INDIVIDELLES : CONSULTATION DIRECTE DE CONSULTANTS (CDC) / Pour les TRAVAUX, FOURNITURES et SERVICES: DEMANDE DE COTATION (DC) | bar: 1900-01-11 to 1900-04-12
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PROCEDURE SIMPLIFIEE): CONSULTATION DIRECTE DE CONSULTATS (CDC) | bar: 1900-01-11
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION & EVALUATION |  |  |  | 1900-01-11: PHASE 2 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 1900-03-31: PHASE 3: EXECUTION
Numéro | Année | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | Méthodes de passation |  | Transmission Lettre Invitation | Date limite dépôt offres | Evaluation Attribution | Préparation et mise en forme lettre de Marché | Montant du Contrat | Signature du marché par la PRMP | Approbation par le Ministre | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin Travaux
[9 empty] | 10 j | 3 j | 2J | 1900-01-18: 1; 1900-02-17: 2; 1900-03-04: 3; 1900-03-16: 1
[7 empty] | Prévisions |  |  |  |  | 1900-01-18: 1899-12-31; 1900-02-17: 1900-01-02; 1900-03-04: 1900-01-05; 1900-03-16: 1900-01-06
Réalisations
|  | Coût Total | #REF! | bar: 1900-01-11 to 1900-04-12
|  |  | #REF! | [6 empty] | 0
MARCHES DE TRAVAUX / FOURNITURES / SERVICES DE PRESTATAIRES (PROCEDURE SIMPLIFIEE): DEMANDES DE COTATIONS (DC) | bar: 1900-01-11 to 1900-02-17
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION & EVALUATION |  |  |  | 1900-01-11: PHASE 2 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 1900-03-31: PHASE 3: EXECUTION
Numéro | Année | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | Méthodes de passation |  | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt offres | Evaluation Attribution | Préparation et mise en forme lettre du Contrat | Montant du Contrat | Signature du marché par la PRMP | Approbation par le Ministre | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin Travaux
[9 empty] | 15 j | 5 j | 5 j | 1900-01-18: 5 j; 1900-02-17: 3 j; 1900-03-04: 3 j; 1900-03-16: 2 j
1 | 2024 | Formation du personnel du CRDA en Technique d’Archivage, de Documentation de Numérisation, de Gestion des Vidéothèques et des Photothèques (10j/7P) |  | 33-6-10-00 | BAS/FCE | DC | Prévisions
Réalisations
|  | Coût Total | #REF! | bar: 1900-01-11 to 1900-04-12
#REF!
Approbation du Plan Prévisionnel Révisable de Passation des Marchés
Autorité Approbatrice |  |  | PTF- BAS/FCE
Date d'Approbation
Date de révision
|  | Liste des Signes et Abréviations | [9 empty] | 1900-01-11: Sans couleur; 1900-01-18: en cours de préparartion
AFD: Agence Française pour le Développement
AMI: Avis de Manifestation d'Interêt
PTF : Partenaire Technique et Financier: PME/AFD/UNICEF
BAS: Budget d'Affectation Spéciale
FCE: Fonds Commun pour l'Education
PRMP: Personne Responsable des Marchés Publics
MEF: Ministére de l'Economie et des Finances
TDR : Termes de référence
JMP : Journal des Marchés Publics
DAO : Dossier d’Appel d’Offres
DP : Demande de Proposition
DNCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
|  | ANO : Avis de Non Objection | [5 empty] | AAO | Avis d'Appel d'Offre
|  | CC: Contrat Cadre | [5 empty] | SFQC | Sélection de Consultants Fondée sur la Qualité et sur le Coût
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = +[ANO sur le projet de contrat en GNF]+7
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = +[Notification du marché approuvé]+12

## Feuil1
Couleur Jaune | Les Marchés qui sont en entente d'ANO
Couleur verte | En cours de procedure
Couleur bleue | Les marchés de 2024
Sans couleur | en cours de préparartion