## Fournitures
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribut°/ Notificat° provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistremt /Immat du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Alimentation générale |  |  | FP | 1 | AOO | Prévisions | 2025-02-01 | 2025-02-13 | 2025-02-16 | 2025-03-18 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-18 |  | 2025-05-25 | 2025-06-04 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 2025-07-15
Réalisations
2 | Fournitures de bureau et consommables informatiques |  |  | FP | 2 | AOO | Prévisions | 2025-02-01 | 2025-02-13 | 2025-02-16 | 2025-03-18 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-18 | 0 | 2025-05-25 | 2025-06-04 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 2025-07-15
Réalisations
3 | Matériels électriques |  |  | FP | 3 | AOO | Prévisions | 2025-02-01 | 2025-02-13 | 2025-02-16 | 2025-03-18 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-18 |  | 2025-05-25 | 2025-06-04 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 2025-07-15
Réalisations
4 | Matériels Informatiques |  |  | FP | 4 | AOO | Prévisions | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 2025-04-06 | 2025-04-18 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-29 | 2025-06-08 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 2025-06-19 | 2025-07-19
Réalisations
5 | Matériel et Mobilier de Bureau |  |  | FP | 5 | AOO | Prévisions | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 2025-04-06 | 2025-04-18 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-22 |  | 2025-05-29 | 2025-06-08 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 2025-06-19 | 2025-07-19
Réalisations
6 | Enregistreur Eventide Nexlog 740 |  |  | FP | 6 | ED | Prévisions | 2025-02-06 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 2025-03-23 | 2025-04-07 | 2025-04-19 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-23 |  | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 2025-07-20
Réalisations
7 | Véhicules de service |  |  | FP | 7 | AOO | Prévisions | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 2025-02-22 | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 2025-04-20 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-24 |  | 2025-05-31 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 2025-07-21
Réalisations
8 | Emetteur-Recepteur VHF |  |  | FP | 8 | ED | Prévisions | 2025-02-08 | 2025-02-20 | 2025-02-23 | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-25 |  | 2025-06-01 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 2025-06-22 | 2025-07-22
Réalisations
9 | Pièces de rechange équipements (Type HARRIS -VCCS, E/R HF, VHF, Jotron 7750) |  |  | FP | 9 | ED | Prévisions | 2025-02-09 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-26 |  | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-15 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-07-23
Réalisations
10 | Pièces de rechange SIOMA |  |  | FP | 10 | ED | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-27 |  | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-07-24
Réalisations
11 | Modules et Cartes de rechange des NAVAIDS, INDRA/THALES |  |  | FP | 11 | ED | Prévisions | 2025-02-09 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-26 |  | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-15 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-07-23
Réalisations
12 | Equipements NAVAIDS NORMARC (Système ILS/DME) |  |  | FP | 12 | ED | Prévisions | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 2025-04-06 | 2025-04-18 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-22 |  | 2025-05-29 | 2025-06-08 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 2025-06-19 | 2025-07-19
Réalisations
Coût Total |  | 0
0
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Enregistremt /Immat du marché = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Enregistremt /Immat du marché]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## DC Fourniture
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE DE DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultat° | ANO sur le Dossier de Consultat. | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbat. du Contrat | Enregistremt /Immat. et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Calendrier et agenda 2026 |  |  | FP | 1 | DC | Prévisions | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-23 |  | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 2025-07-03
Réalisations
2 | Tenues de pluie |  |  | FP | 2 | DC | Prévisions | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 2025-05-30 |  | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-07-10
Réalisations
3 | Climatiseurs |  |  | FP | 3 | DC | Prévisions | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-08 |  | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-07-19
Réalisations
4 | Cartes de visite et autre outils |  |  | FP | 4 | DC | Prévisions | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-05-31 | 2025-06-03 | 2025-06-08 | 2025-06-13 |  | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 2025-06-22 | 2025-06-24 | 2025-07-24
Réalisations
5 | Materiels de communication |  |  | FP | 5 | DC | Prévisions | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-15 |  | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-07-26
Réalisations
6 | Contrôle et recharge des extincteurs |  |  | FP | 6 | DC | Prévisions | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-15 |  | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-07-26
Réalisations
7 | Panneaux solaires (100-250-300W/12V-24V) |  |  | FP | 7 | DC | Prévisions | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-06-07 | 2025-06-12 | 2025-06-17 |  | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-07-28
Réalisations
8 | Renouvellement de la police d'assurance des Voitures et des motos |  |  | FP | 8 | ED | Prévisions | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-06-07 | 2025-06-12 | 2025-06-17 |  | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-07-28
Réalisations
9 | Groupe électrogène 10kva Gazoil Démarreur |  |  | FP | 9 | DC | Prévisions | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 2025-05-13 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 2025-07-31
Réalisations
10 | Produits pharmaceutique pour l'infirmerie de l'ANA-SA |  |  | FP | 10 | DC | Prévisions | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 2025-05-13 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 2025-07-31
Réalisations
Coût Total |  | 0
Formulas:
Signature et Approbat. du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribut°/ Notificat° provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistremt /Immat du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Construction de la clôture de la cité de Kankan |  |  | FP | 1 | AOO | Prévisions | 2025-04-15 | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-06-14 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-07-30 |  | 2025-08-06 | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-11-23
Réalisations
2 | Réhabilitation du batiment à étage de l'observation MTO |  |  | FP | 2 | AOO | Prévisions | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-31 |  | 2025-08-07 | 2025-08-17 | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 2025-08-26 | 2025-11-24
Réalisations
2 | Réhabilitation de la piste d'attérrissage, forage et l'aérogare de la tour de contrôle de Kissidougou |  |  | FP | 2 | AOO | Prévisions | 2025-04-22 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 2025-06-06 | 2025-06-21 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-08-06 |  | 2025-08-13 | 2025-08-23 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-11-30
Réalisations
Coût Total |  | 0
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Enregistremt /Immat du marché = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Enregistremt /Immat du marché]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+3
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+90

## DC Prest, Intel
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant du Budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultat° | ANO sur le Dossier de Consultat. | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Publication attribution /Notification provisoire | Montant du Contrat | Enregistremt /Immat. et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 1 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j | 2 j |  | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Conception support Veille Juridique Entreprise/Tableau des Exigences |  |  | FP | 1 | DC | Prévision | 2025-01-27 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 2025-03-19 |  | 2025-03-22 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | 2025-04-29
Réalisations
2 | Site Web et serveur de méssagerie |  |  | FP | 2 | DC | Prévision | 2025-02-04 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 2025-03-27 |  | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-05-07
Réalisations
3 | Elaboration de manuels d'exploitation des aérodromes de l'intérieur |  |  | FP | 3 | ED | Prévision | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-25 |  | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 2025-06-05
Réalisations
4 | Immatriculation des domaines aéroportuaires |  |  | FP | 4 | ED | Prévision | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 2025-04-26 |  | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2025-06-06
Réalisations
5 | Frais Recrutement Cabinet |  |  | FP | 5 | DC | Prévision | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-27 |  | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 2025-05-08 | 2025-06-07
Réalisations
6 | Mise à disposition des services techniques et d'exploitation de la circulation aérienne des règlementations nationales et intern et les docum du PACS |  |  | FP | 6 | ED | Prévision | 2025-04-08 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 2025-05-29 |  | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 2025-07-09
Réalisations
7 | Système de gestion RH (Sage paie et gestion RH)/Contrat de maintenance et logiciel de montage états financiers |  |  | FP | 7 | ED | Prévision | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-05-31 | 2025-06-05 |  | 2025-06-08 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 2025-07-16
Réalisations
8 | Logiciel de montage de budget et de suivi budgétaire |  |  | FP | 8 | DC | Prévision | 2025-04-22 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | 2025-06-12 |  | 2025-06-15 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-07-23
Réalisations
9 | Intranet |  |  | FP | 10 | DC | Prévision | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-05-31 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-15 |  | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 2025-06-26 | 2025-07-26
Réalisations
Coût Total |  | 0
Formulas:
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30

## Prest. Courante AOO
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DES TRANSPORTS
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribut°/ Notificat° provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistremt /Immat du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Entretien réparation des véhicules et motos de service |  |  | FP | 1 | AOO | Prévisions | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 2024-11-16 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 2024-12-11 | 2024-12-18 |  | 2024-12-27 | 2025-01-01 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2026-01-15
Réalisations
2 | Desherbage, nettoyage,dératisation,désinfection des locaux et shelters de l'ANA |  |  | FP | 2 | AOO | Prévisions | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 2024-11-16 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 2024-12-11 | 2024-12-18 |  | 2024-12-27 | 2025-01-01 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2026-01-15
Réalisations
3 | Gardiennage des batiments et installations |  |  | FP | 3 | AOO | Prévisions | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-01-25 | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 2025-03-28 |  | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 2026-04-25
Réalisations
Coût Total |  | 0
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
Enregistremt /Immat du marché = [Approbation du Contrat]+4
Notification du marché approuvé = [Enregistremt /Immat du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+365

## Prest. Intel
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant du budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des proposit (tech et finan) | Ouverture /Eval. des proposit. Techniq | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Eval. des proposit financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approb du Contrat | Enreg. /Immat du marché | Notificat du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 14 J | 15 j | 7 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 10 j | 7 j | 15 j | 5 j | 12j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Dotation des aérodromes régionaux de procédures de vol(WGS84) |  |  | FP | 1 | ED | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-02-01 | 2025-02-15 | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-26 | 2025-05-08 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 2025-06-26 |  | 2025-07-03 | 2025-07-13 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 2026-10-10
Réalisations
2 | Certification ISO 9001:2015 du système de management de la qualité(SMQ) |  |  | FP | 2 | ED | Prévisions | 2025-02-24 | 2025-03-08 | 2025-03-22 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-07-14 | 2025-07-19 | 2025-07-31 |  | 2025-08-07 | 2025-08-17 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 2026-11-14
Réalisations
3 | Contrôle en vol pour la mise en place des volets de procedure |  |  | FP | 3 | ED | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 2025-03-29 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-06-07 | 2025-06-19 | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 2025-08-07 |  | 2025-08-14 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2026-11-21
Réalisations
4 | Contrôle en vol par l'avion laboratoire( Calibration) |  |  | FP | 4 | ED | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 2025-03-29 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-06-07 | 2025-06-19 | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 2025-08-07 |  | 2025-08-14 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2026-11-21
Réalisations
5 | Assurance responsabilité civile |  |  | FP | 5 | SFQC | Prévisions | 2025-04-07 | 2025-04-19 | 2025-05-03 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | 2025-07-24 | 2025-08-03 | 2025-08-10 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 2025-09-11 |  | 2025-09-18 | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 2026-12-26
Réalisations
6 | Assurances multirisques |  |  | FP | 6 | SFQC | Prévisions | 2025-04-07 | 2025-04-19 | 2025-05-03 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | 2025-07-24 | 2025-08-03 | 2025-08-10 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 2025-09-11 |  | 2025-09-18 | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 2026-12-26
Réalisations
Coût Total |  | 0
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approb du Contrat = [Signature du marché]+10
Enreg. /Immat du marché = [Approb du Contrat]+3
Notificat du marché approuvé = [Enreg. /Immat du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notificat du marché approuvé]+5
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+441

## Prest. Courante DC
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approb du Contrat | Enreg./ Immat du marché | Notificat du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 7 j | 1 | 15 | 10 j | 7 j | 3 j | 5 j | 7 j |  | 9 j | 5 j | 4 j | 3 ou 5 j
1 | Entretien réparation des climatiseurs et frigos |  |  | FP | 1 | DC | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-04-23 |  | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2026-05-21
Réalisations
2 | Elaguer les arbres, désherber les abords et alentours aérod de l'intérieur |  |  | FP | 2 | DC | Prévisions | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-03-29 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 2025-04-30 |  | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2026-05-28
Réalisations
3 | Vidange de la fosse Septique |  |  | FP | 3 | DC | Prévisions | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-04-19 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-21 |  | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-06-08 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2026-06-18
Réalisations
Coût Total |  | 0
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Approb du Contrat = [Signature du marché]+5
Enreg./ Immat du marché = [Approb du Contrat]+4
Notificat du marché approuvé = [Enreg./ Immat du marché]+5
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notificat du marché approuvé]+5
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+365

## Travaux DC
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | AGENCE DE LA NAVIGATION AERIENNE-SA
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | DIRECTEUR GENERAL
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; 224 BUSINESS et le Site Web ARMP
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGPMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant du Budget GNF | Code Budget | Type de Financemt | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribut°/ Notificat° provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enreg. /Immat du marché | Notificat° du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 1j | 15j | 5j | 12 j | 3j | 5j | 5j |  | 3j | 10j | 3 j | 3 j
1 | Messure de terre et amélioration de puits de terre |  |  | FP | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 2025-03-07 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-22 |  | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-08-16
Réalisations
2 | Remplacement des câbles d'alimentation du bâtiment qui abrite l'observation météorologique de l'ANA-SA à l'Aéroport International Ahmed Sékou TOURE de conakry |  |  | FP | 2 | DC | Prévisions | 2025-01-07 | 2025-01-19 | 2025-01-22 | 2025-02-21 | 2025-03-08 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-23 |  | 2025-04-30 | 2025-05-10 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-08-17
Réalisations
3 | Rénovation du Siège de l'ANA-SA |  |  | FP | 3 | DC | Prévisions | 2025-01-06 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 2025-03-07 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-22 |  | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-08-16
Réalisations
4 | Réhabilitation de l'aérogare de la tour de Contrôle/Siguiri |  |  | FP | 4 | DC | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-20 |  | 2025-05-27 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-06-15 | 2025-09-13
Réalisations
5 | Réhabilitation de l'abri gardien VORD/ILS/Conakry |  |  | FP | 5 | DC | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-05-02 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-17 |  | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-13 | 2025-10-11
Réalisations
Coût Total |  | 0
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Enreg. /Immat du marché = [Approbation du Contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Enreg. /Immat du marché]+3
Date début travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+3
Date fin travaux = [Date début travaux]+90