## PPM ANAFIC- 2022 (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Ministères : | MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION MINISTERE DU BUDGET
| Autorité contractante : | AGENCE NATIONAL DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES-ANAFIC
| Exercice budgétaire: | EXERCICE 2022
| Ordonnateur: | DIRECTION GENERALE DE L'AGENCE NATIONAL DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES-ANAFIC
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Horoya-Journal des appels d'offres-la tribune www.anafic.gn-org
| Autorité approbatrice: | DIRECTION NATIONALE DE CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DNCMP)
MARCHES DE FOURNITURE
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2022 | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
1 | Acquisition de lot Unique de matériels information (396 Ordinateurs portables et 396 Disques dur externes) en faveurs des administrateurs territoriaux (7 Gouverneurs, 33 préfets et 356 sous-préfets) | 4842859428 | Fonds National de Développement Local (FNDL) | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 2022-07-08 | 2022-08-07 | 2022-08-17 | 2022-08-24 | 2022-08-27 | 2022-09-01 | 2022-09-08 |  | 2022-09-17 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-11-14
Réalisations
| Coût Total | 4842859428
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2022-06-01: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2022-08-17: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2022-09-01: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2022 | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
1 | Acquisition matériel roulant lot Unique d'un (1) véhicule station Wagon 4X4 tout terrain | 500000000 | Fonds National de Développement Local (FNDL) | BND | DC01 | Demande de Cotation | Prévisions | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-24 | 2022-07-24 | 2022-08-03 | N/A | 2022-08-06 | 2022-08-11 | N/A |  | 2022-08-14 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-10-22
Réalisations
2 | Acquisition d'un lot unique matériel et mobilier de Bureau pour la DG-ANAFIC. | 150000000 | Fonds National de Développement Local (FNDL) | BND | DC02 | Demande de Cotation | Prévisions | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-07-09 | 2022-07-19 | N/A | 2022-07-22 | 2022-07-27 | N/A |  | 2022-07-30 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-09-07
Réalisations
2 | Acquisition d'un lot unique de matériel informatique pour la DG-ANAFIC et les Antennes Régionales de l’ ANAFIC. | 285000000 | Fonds National de Développement Local (FNDL) | BND | DC03 | Demande de Cotation | Prévisions | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 2022-09-18 | 2022-09-28 | N/A | 2022-10-01 | 2022-10-06 | N/A |  | 2022-10-09 | 2022-10-14 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-12-02
Réalisations
| Coût Total | 935000000
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES | bar: 2022-06-01 to 2022-07-08
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2022-06-01: PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION; 2022-08-24: PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION |  |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2022 | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
1 | Recrutement d’un cabinet/bureau d’étude pour élaborer le cadre règlementaire, organisationnel et administrative des régions | 1093500000 | Fonds National de Développement Local (FNDL) | BND | 2 | SFQC | Prévisions | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 2022-07-21 | 2022-07-31 | 2022-08-07 | 2022-08-10 | 2022-08-25 | 2022-09-04 | 2022-09-11 | 2022-09-18 | 2022-09-28 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 2022-10-25 |  | 2022-11-03 | 2022-11-08 | 2022-11-13 | 2022-11-16 | 2022-12-01 | 2023-05-30
Réalisations
2 | Recrutement du Cabinet d’étude pour l’élaboration des documents techniques, assurer le suivi et contrôle de la construction du siège de la Direction Générale de l'ANAFIC | 4700000000 | Fonds National de Développement Local (FNDL) | BND | 1 | SFQC | Prévisions | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2022-09-26 | 2022-10-11 | 2022-10-16 | 2022-10-23 |  | 2022-11-01 | 2022-11-06 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-11-29 | 2023-07-27
Réalisations
| Coût Total | 5793500000
MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2022-06-28: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2022-08-05: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2022-09-02: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2022-10-23: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2022 | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
1 | Choix d'un prestataire pour une couverture d'Assurances Maladie du personnel de l'ANAFIC | 795625000 | Fonds National de Développement Local (FNDL) | BND | 1 | AON | Prévisions | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | 2022-07-10 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | 2022-07-30 | 2022-08-04 | 2022-08-11 |  | 2022-08-20 | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 2023-08-27
Réalisations
| Coût Total | 795625000
MARCHES DE TRAVAUX
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2022-05-04: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2022-07-20: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2022-08-04: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2022 | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier d'Appel d'Offres | ANO sur le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) | Publication du DAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
1 | Travaux de construction du siège de la Direction Générale de l’ANAFIC | 47000000000 | Fonds National de Développement Local (FNDL) | BND | 1 | AOR | Prévisions | 2022-11-29 | 2022-12-04 | 2022-12-07 | 2023-01-06 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-26 | 2023-01-31 | 2023-02-07 |  | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 2023-03-29 | 2023-11-24
Réalisations
| Coût Total | 47000000000
PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | 2022-11-29: Code Marché; 2022-12-07: Nature de Marché; 2023-01-26: Type de Financement
TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  |  | 2022-11-29: 1; 2022-12-07: Construction; 2023-01-26: 1; 2023-01-31: BND; 2023-02-07: Budget National de Développement
JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  |  | 2022-11-29: 2; 2022-12-07: Travaux de Génie Civil; 2023-01-26: 2; 2023-01-31: FINEX; 2023-02-07: Financement Extérieur
DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  |  | 2022-11-29: 3; 2022-12-07: Fourniture courante; 2023-01-26: 3; 2023-01-31: CONJOINT; 2023-02-07: Financement Conjoint (FINEX+BND)
DP : Demande de Proposition |  | 4 | AOR | Appel d'Offres Restreint |  |  |  | 2022-11-29: 4; 2022-12-07: Fourniture d'Equipements | Conakry, le 18 avril 2022
CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Méthode de Passation | [5 empty] | 2022-11-29: 5; 2022-12-07: Prestation Courante |  | Le Directeur Général de l’ANAFIC
ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  |  | 2022-11-29: 6; 2022-12-07: Prestation Intellectuelle
CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût | [13 empty] | Sékou Mawa TOURE
|  | 4 | SCI | Selection de Consultant Individuel
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+9
Signature du marché = +[Mise en forme du projet de contrat]+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+5
Approbation du Contrat = +[Date fin travaux]+5
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+4
Notification du marché approuvé = +[Notification du marché approuvé]
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+1
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+45
Date fin travaux = [Notification du marché approuvé]+9
Date de fin des prestations = +[PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+180

## PPM ANAFIC- 2025-Publier
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Ministères : | MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
| Autorité contractante : | AGENCE NATIONALE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES-ANAFIC
| Exercice budgétaire: | EXERCICE 2025
| Ordonnateur: | DIRECTION GENERALE DE L'AGENCE NATIONALE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES-ANAFIC
| Journaux de publication de référence et site Internet: | Horoya-Jounal des Appels d'Offres-www.armpguinee.org- www.anafic.gn-org
| Autorité approbatrice: | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURES ET EQUIPEMENTS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement / Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
1 | Acquisition de lots de véhicules ( 2 Bus, 5 Pick-Up et 1 véhicule 4x4 ) pour la direction de l'ANAFIC et l'ARA Conakry |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FNDL FODECCON FODEL | 1 | SED | Prévisions | 2025-06-25 | 2025-07-09 | NA | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 2025-08-26 | 2025-09-02 |  | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2026-02-07
Réalisations
2 | Acquisition matériel roulant lot Unique de 18 motos en faveur de l'ANAFIC |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FNDL FODECCON | 1 | AOO1 | Prévisions | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-19 | 2025-09-18 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-20 |  | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-12-11
Réalisations
3 | Acquisition de lot de matériel informatiques (Ordinateurs) en faveur des ATEC de Conakry |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FNDL FODECCON | 1 | AOO2 | Prévisions | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 2025-12-06 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2026-01-09
Réalisations
4 | Acquisition de lots de mobiliers de bureau en faveur des Antennes Régionales |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FODECCON FODEL | 1 | AOO3 | Prévisions | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-12-02 |  | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-23
Réalisations
| Coût Total | 0
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-08-25: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-11-10: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-11-25: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
1 | Acquisition d'ordinateurs complementaires en faveur de la Direction Générale de l'ANAFIC |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FNDL FODECCON FODEL | DC01 | Demande de Cotation | Prévisions | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 2025-08-03 | N/A | 2025-08-06 | 2025-08-11 | N/A |  | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-10-07
Réalisations
2 | Acquisition d'autres equipements informatiques (Scanneurs, Imprimantes) en faveur de la Direction Générale de l'ANAFIC et ses Antennes Régionales |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FNDL FODECCON FODEL | DC05 | Demande de Cotation | Prévisions | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-27 | 2025-10-27 | 2025-11-06 | N/A | 2025-11-09 | 2025-11-14 | N/A |  | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-12-26
Réalisations
3 | Acquisition de climatiseurs complementaires pour les bureaux de la Direction Générale de l'ANAFIC et ses Antennes Régionales |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FNDL FODECCON FODEL | DC02 | Demande de Cotation | Prévisions | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | N/A | 2025-09-11 | 2025-09-16 | N/A |  | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-10-23
Réalisations
4 | Acquisition de lots de mobiliers de bureau compplementaires en faveur de la Direction Générale de l'ANAFIC |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FNDL FODEL | DC03 | Demande de Cotation | Prévisions | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 2025-09-16 | 2025-10-16 | 2025-10-26 | N/A | 2025-10-29 | 2025-11-03 | N/A |  | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025-12-15
Réalisations
5 | Edition des dépliants institutionnels de l'ANAFIC |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FNDL | DC04 | Demande de Cotation | Prévisions | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-09-18 | 2025-10-18 | 2025-10-28 | N/A | 2025-10-31 | 2025-11-05 | N/A |  | 2025-11-08 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-17
Réalisations
| Coût Total | 0
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES | bar: 2025-08-25 to 2025-10-01
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-08-25: PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION; 2025-11-17: PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION |  |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
1 | Recrutement d’un cabinet/bureau d’étude pour réaliser des Etudes sur l'élaboration des Plans de Développement Intercommunal dans le Corridor de SIMANDOU |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FNDL | 9 | SFQC | Prévisions | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-25 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 2025-12-13 | 2025-12-18 | 2025-12-25 |  | 2026-01-03 | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-01-31 | 2026-07-30
Réalisations
2 | Recrutement d’un cabinet/bureau d’étude pour la mise en place de la plateforme géo-décisionnelle (e-communes) dans le cadre de la mobilisation et l’accroissement des ressources propres dans les Communes de Conakry |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FODECCON | 6 | SFQC | Prévisions | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 2025-10-28 | 2025-11-02 | 2025-11-09 |  | 2025-11-18 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 2026-07-14
Réalisations
3 | Recrutement d'un cabinet pour la dématérialisation du processus de gestion administrative des ressources humaines de l'ANAFIC |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FODECCON FNDL FODEL | 5 | SQC | Prévisions | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-20 |  | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 2025-11-26 | 2026-03-26
Réalisations
4 | Recrutement d'une agence pour la réalisation d'un film de présentation de l'ANAFIC |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FODECCON FNDL FODEL | 8 | SQC | Prévisions | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 2025-10-28 | 2025-11-02 | 2025-11-09 |  | 2025-11-18 | 2025-11-23 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 2026-04-15
Réalisations
5 | Recrutement d'un consultant Individuel pour la révision du site web de l'ANAFIC |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FNDL | 4 | SCI | Prévisions | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 2025-10-14 | 2025-10-19 | 2025-10-26 |  | 2025-11-04 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-12-02 | 2026-04-01
Réalisations
6 | Recrutement d'un consultant Individuel pour élaborer la stratégie de Communication de l'ANAFIC |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FNDL | 11 | SCI | Prévisions | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 2025-10-14 | 2025-10-19 | 2025-10-26 |  | 2025-11-04 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-12-02 | 2026-04-01
Réalisations
7 | Récrute-ment d'un cabinet pour la révision du manuel du FODEL |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FODEL | 1 | SQC | Prévisions | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 2025-10-05 |  | 2025-10-14 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 2026-03-11
Réalisations
8 | Recrutement d'une agence pour la révision du logo, l'identité visuelle et la charte graphique de l'ANAFIC |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FNDL | 7 | SFQC | Prévisions | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 2025-12-10 |  | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 2026-05-16
Réalisations
9 | Recrutement d'un cabinet pour la conduite d'une étude sur le dispositif et le mécanisme de gestion du fonds Revolving |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FODEL | 2 | SQC | Prévisions | 2025-06-15 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-26 | 2025-08-10 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-09-13 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 2025-10-10 |  | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 2025-11-01 | 2025-11-16 | 2026-03-16
Réalisations
10 | Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement pour la certification ISO 9001 de l’ANAFIC |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FNDL | 10 | SFQC | Prévisions | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-08 | 2025-10-23 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 2025-11-26 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2025-12-23 |  | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-11 | 2026-01-14 | 2026-01-29 | 2026-04-29
Réalisations
11 | Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la vision et le plan stratégiques, à long ; moyen et cours terme de l’ANAFIC |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FNDL | 3 | SFQC | Prévisions | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-20 |  | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 2025-11-26 | 2026-02-24
Réalisations
12 | Recrutement d'un cabinet pour réaliser les études pour la mise en place et l'opérationnalisation des schémas d'assinissement des 13 communes de Conakry |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FODECCON | 13 | SFQC | Prévisions | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-20 |  | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 2025-11-26 | 2026-02-24
Réalisations
13 | Recrutement d'un cabinet pour réaliser un réferentiel technique de description des microprojets types rélatifs au compétences transférées et conformes aux normes sectorielles |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FODECCON | 12 | SFQC | Prévisions | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-20 |  | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 2025-11-26 | 2026-02-24
Réalisations
| Coût Total | 0
MARCHES DE TRAVAUX | bar: 2025-06-25 to 2025-09-23
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2025-06-25: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2025-08-02: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2025-08-30: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2025-10-20: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier d'Appel d'Offres | ANO sur le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) | Publication du DAO | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
1 | Travaux de construction du siège de la Direction Générale de l’ANAFIC |  | Budget d'Affectation Spécial (BAS)/LFI 2025 | FODECCON FNDL | 1 | AOO | Prévisions | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 2025-11-25 |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 2026-01-14 | 2026-05-14
Réalisations
| Coût Total | 0
PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | 2025-09-16: Code Marché; 2025-09-24: Nature de Marché; 2025-11-13: Type de Financement
TDR : Terme de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  |  | 2025-09-16: 1; 2025-09-24: Construction; 2025-11-13: 1; 2025-11-18: BND; 2025-11-25: Budget National de Développement
JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  |  | 2025-09-16: 2; 2025-09-24: Travaux de Génie Civil; 2025-11-13: 2; 2025-11-18: FINEX; 2025-11-25: Financement Extérieur
DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  |  | 2025-09-16: 3; 2025-09-24: Fourniture courante; 2025-11-13: 3; 2025-11-18: FODECCON; 2025-11-25: Fonds de Développement des Communes de Ckry
DP : Demande de Proposition |  | 4 | AOR | Appel d'Offres Restreint |  |  |  | 2025-09-16: 4; 2025-09-24: Fourniture d'Equipements; 2025-11-13: 4; 2025-11-18: FNDL; 2025-11-25: Fonds National de Développement Local (FNDL)
CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics |  | Méthode de Passation | [5 empty] | 2025-09-16: 5; 2025-09-24: Prestation Courante; 2025-11-13: 5; 2025-11-18: FODEL; 2025-11-25: Fonds de Développement Economique Local (FODEL)
ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  |  | 2025-09-16: 6; 2025-09-24: Prestation Intellectuelle; 2025-11-25: Conakry, le | 2026-07-28
CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé | [12 empty] | Le Directeur Général de l’ANAFIC
|  | 3 | SQC | Selection Fondée sur les Qualifications du Consultant
|  | 4 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
|  | 5 | SCI | Selection de Consultant Individuel
Sékou Mawa TOURE
Formulas:
Non Objection sur DAO = +[PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES]+14
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+15
Signature du marché = +[Mise en forme du projet de contrat]+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+14
Approbation du Contrat = +[Date fin travaux]+5
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+4
Notification du marché approuvé = +[Notification du marché approuvé]
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+3
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+120
Date fin travaux = [Notification du marché approuvé]+9
Date de fin des prestations = +[PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+180